## FT-32
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA: 2021
No. | CÓDIGO | FECHA DE REPORTE |  |  | PROCESO | FUENTE | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSAS | ACCIONES | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN |  |  | RESPONSABLE | META | INDICADOR | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _1_ | [6 empty] | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _2_ |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _3_ |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _4_
|  | día | mes | año | [5 empty] | día | mes | año | día | mes | año |  |  |  |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  |  |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN
1 | DSCP-005 | 30 | 12 | 2019 | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Por ausencia de documentos esenciales relacionados con la evaluación de las ofertas, ejecución contractual y otros. | * Mal manejo de archivo y control documental, de los soportes de los contratos. * No registro en la parte contractual, de los soportes para el trámite del contrato. * No remisión de documentos existentes, a la carpeta contractual. | Adelantar jornada de revisión y actualización de la totalidad de los expedientes contractuales con el área de Gestión Documental, lo anterior, para verificar que todos los expedientes tengan incorporados los documentos que correspondan, e identificar la documentación faltante. Para los expedientes que contengan duplicidad se realiza la relación del número de folios y se le comunica a Gestión documental. | 30 | 3 | 2020 | 1 | 6 | 2020 | Gerente de Proyecto y Supervisores de los contratos | Revisión del 100% de las carpetas de procesos activos | Revisión expedientes con Gestión Documental | Vencida
[9 empty] | Enviar a Gestión Documental la documentación pendiente por archivar y periódicamente hacer envío de la información que corresponda. | 30 | 3 | 2020 | 1 | 6 | 2020 | Gerente de Proyecto y Supervisores de los contratos | 100 % de los expedientes físicos revisados | Revisión expedientes con Gestión Documental | Vencida
2 | DSCP-009 | 30 | 12 | 2019 | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Por retrasos en la ejecución del cronograma de actividades del Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | * Retraso en la programación de procesos contractuales. * Dificultad para los estudios de mercado, de acuerdo a las actividades con alto grado de especificidad a desarrollar en el proyecto. * Inicio de nuevos proyectos que obligan a postergar contrataciones, dentro del proyecto. | Llevar a cabo un comité periódicamente con los actores involucrados en la entidad para coordinar la debida ejecución de las actividades del proyecto y concertar un cronograma conjunto con las áreas involucradas en la ejecución de las actividades. Se generar acta de compromisos. | 30 | 3 | 2020 | 30 | 10 | 2021 | Gerente de Proyecto | Cumplimiento del 100% del cronograma pactado. | Número de Actividades Ejecutadas / Número de Actividades Programadas | Abierta
3 | GTH-004 | 6 | 7 | 2020 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna de Control Interno | Por debilidades en la estructura funcional, subordinación y autoridad de los Gerentes de los Proyectos de Renovación. | La Resolución 460 de 2019, mediante la cual se establece el Manual Específico de Funciones y Competencias labores para los empleados públicos de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, presenta algunas inconsistencias en la descripción de los perfiles definidos, la aplicación de las equivalencias en los requisitos de formación académica y experiencia, el contenido funcional de los empleos, especialmente en los cargos de los Gerentes de Proyectos, los cuales cuentan con similitud de funcional. | Planificar, gestionar y ejecutar las acciones tendientes a la modificación del Manual Especifico de Funciones y Competencias labores para los empleados públicos de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá contenidos en la Resolución 460 de 2019. | 1 | 8 | 2020 | 30 | 12 | 2021 | Subgerente de Gestión Corporativa - Profesionales de Talento Humano | 1 Manual de Funciones y Competencias actualizado y adoptado | Manual de Funciones actualizado y adoptado / Manual de Funciones vigente | Abierto
4 | GTH-005 | 1 | 12 | 2020 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna de Control Interno | Diferencia en el saldo final del Encargo Fiduciario 58030003942-3 del informe presentado por la Gerente saliente del Proyecto, Diana Patricia Gil López, contra el informe reportado en SIVICOF. | Inconsistencia de información presentada por la Gerencia del Proyecto frente a la información presentada por la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria en Sivicof (ésta última no presenta error). Falta de validación de la información reportada por la Gerente saliente. | Implementar un punto de control en el procedimiento PD-76 Desvinculación de personal para garantizar la validación de la información reportada en los informes de gestión y poder requerir al servidor saliente para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que le soliciten en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de entrega del mismo, en cumplimiento de la Ley 951 de 2005. | 1 | 12 | 2020 | 30 | 3 | 2021 | Subgerente de Gestión Corporativa | Procedimiento actualizado, publicado y socializado | No. de procedimientos actualizados y publicados / No. de procedimientos a actualizar y publicar | Vencida
5 | GTH-006 | 1 | 12 | 2020 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna de Control Interno | Comisiones pagadas en los Encargos Fiduciarios No. 58030003426-0 y 58030003555-3 del Proyecto Formación para el Trabajo (SENA). | Inconsistencia de información presentada por la Gerencia del Proyecto, por cuanto no especificó la totalidad de los Encargos Fiduciarios de donde se pagó y se está pagando la comisión fiduciaria. Falta de validación de la información reportada por la Gerente saliente. | Implementar un punto de control en el procedimiento PD-76 Desvinculación de personal para garantizar la validación de la información reportada en los informes de gestión y poder requerir al servidor saliente para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que le soliciten en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de entrega del mismo, en cumplimiento de la Ley 951 de 2005. | 1 | 12 | 2020 | 30 | 3 | 2021 | Subgerente de Gestión Corporativa | Procedimiento actualizado, publicado y socializado | No. de procedimientos actualizados y publicados / No. de procedimientos a actualizar y publicar | Abierta
6 | EP-002 | 6 | 7 | 2020 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Falta de evidencia sobre la oportuna intervención del Comité Interinstitucional del Convenio 134 de 2016 en asuntos que implican modificaciones sustanciales de los diseños y costos del proyecto Alcaldía Los Mártires. | Debilidades en la comunicación entre las áreas que participan en la gestión del proyecto Mártires. Debilidad en la oportunidad de entrega de información del supervisor del Contrato al supervisor del Convenio. | Implementar una estrategia por parte de la Gerencia del Proyecto y la Subgerencia de Desarrollo de proyectos, que permita realizar un seguimiento periódico al avance y situaciones relevantes del proyecto, que permitan la toma oportuna de decisiones. | 1 | 8 | 2020 | 30 | 9 | 2021 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente del Proyecto | 1 estrategia definida e implementada | 1 estrategia definida e implementada | Abierta
[9 empty] | Revisar la documentación asociada al proceso "Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos", y ajustarla si es necesario, para garantizar una adecuada y oportuna comunicación entre los que participan en la gestión de los proyectos. | 1 | 8 | 2020 | 30 | 6 | 2021 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 100% de la documentación del proceso actualizada | 100% de la documentación del proceso actualizada
7 | EP-003 | 6 | 7 | 2020 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Incumplimiento del Cronograma General del Proyecto para la construcción de la Alcaldía Local de los Mártires | Debilidades en la comunicación entre las áreas que participan en la gestión del proyecto Mártires. Debilidad en la oportunidad de entrega de información del supervisor del Contrato al supervisor del Convenio. | Implementar una estrategia por parte de la Gerencia del Proyecto y la Subgerencia de Desarrollo de proyectos, que permita realizar un seguimiento periódico al avance y situaciones relevantes del proyecto, que permitan la toma oportuna de decisiones. | 1 | 8 | 2020 | 30 | 9 | 2021 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente del Proyecto | 1 estrategia definida e implementada | 1 estrategia definida e implementada
8 | EP-004 | 6 | 7 | 2020 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Diferencias entre el presupuesto inicial del proyecto y el presupuesto estimado una vez presentados los estudios de diseños de la empresa contratada para este propósito. | Estructuración de procesos de contratación utilizando presupuestos basados en indicadores que pueden generar diferencias entre el presupuesto inicial y el presupuesto final. Falta de oportunidad en la revisión y seguimiento de los componentes críticos dentro de los entregables de contratos de Estudios y diseños. Presupuesto estructurado con indicadores cuyo contenido corresponda a proyectos disímiles del objeto a contratar. | Solicitar el acompañamiento de la Subgerencia de Gestión Corporativa, con el fin de identificar una herramienta que permita referenciar la información presupuestal para todos los proyectos de manera actualizada, coherente y precisa, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y la normatividad aplicable. | 1 | 8 | 2020 | 31 | 12 | 2021 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 1 herramienta identificada en operación | 1 herramienta identificada en operación
9 | EP-006 | 1 | 12 | 2020 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Riesgos de generación de atrasos en los cronogramas de los proyectos de Bronx Distrito Creativo y Edificio de Formación para el Trabajo. | Eventos sobrevinientes del contrato. | Implementar una estrategia por parte de la Gerencia del Proyecto y la Subgerencia de Desarrollo de proyectos, que permita realizar un seguimiento periódico al avance y situaciones relevantes del proyecto, que permitan la toma oportuna de decisiones. | 1 | 12 | 2020 | 30 | 6 | 2021 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente del Proyecto | 1 estrategia definida e implementada | 1 estrategia definida e implementada
10 | CO-002 | 3 | 1 | 20 | Comercialización | Auditoría Interna de Control Interno | Por falta de evidencia de la presentación y aprobación del Plan de Mercadeo de la Empresa para la vigencia 2019 por parte del Comité de Dirección o Comité que haga sus veces. | Falta de socialización de las actividades del procedimiento respectivo, que se encontraba vigente para la época de elaboración del mencionado Plan (PD-GCI-DEPM-04 Diseño y estructuración del Plan de Mercadeo Versión 1 del 29/06/17) | Socializar y cumplir con todas las actividades establecidas en el procedimiento PD-49 Estructuración y elaboración del Plan de Mercadeo, y en especial la actividad 12 del referido procedimiento "Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación" y registrar la evidencia en el Acta del Comité con las decisiones tomadas. | 3 | 1 | 20 | 15 | 4 | 2021 | Director(a) Comercial | Plan de Mercadeo 2020 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o el Comité que haga sus veces. | Plan de Mercadeo 2020 aprobado por el Comité / Plan de Mercadeo 2020 presentado al Comité | Vencida
11 | CO-010 | 17 | 7 | 2020 | Comercialización | Auditoría Interna de Control Interno | A la fecha no se evidencia el traslado de 77 Vías y Zonas Cesión que se encuentran en el inventario de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. | No se recibe información sobre la entrega, transferencia y estado de las zonas de cesión, por parte de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, área responsable de dichos trámites. | Realizar mesas de trabajo periódicas para la verificación de la información que reposa en las diferentes áreas que producen acciones frente a las zonas de cesión y así contar con información actualizada. | 5 | 8 | 2020 | 30 | 4 | 2021 | Director(a) Comercial | Información proporcionada de zonas de cesión actualizada. | Información proporcionada de zonas de cesión actualizada. | N/A
12 | CO-011 | 28 | 1 | 2021 | Comercialización | Auditoría Interna de Control Interno | Revisar y actualizar toda la estructura documental del proceso para hacerla pertinente y adecuada a las condiciones de operación actuales incluyendo los atributos de calidad aplicables al proceso y a los productos y servicios. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Adelantar las acciones de revisión a los documentos que conforman el proceso de Comercialización, especialmente la caracterización para verificar el ciclo PHVA y los procedimientos asociados, y en caso de requerirse ajustarlos, oficializarlos y socializarlos. | 28 | 1 | 2021 | 30 | 7 | 2021 | Director(a) Comercial | Caracterización y procedimientos del proceso de comercialización revisados y en caso de requerirse ajustados, oficializados y socializados. | Caracterización y procedimientos del proceso de comercialización revisados y en caso de requerirse ajustados, oficializados y socializados / Caracterización y procedimientos del proceso de comercialización vigentes
13 | EFP-001 | 1 | 12 | 2020 | Evaluación Financiera de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Diferencias presentadas en el total de egresos remitidos de forma mensual a la Contraloría de Bogotá a través del SIVICOF en el Encargo Fiduciario Número 3426-0. | Poco tiempo para revisar y validar la información del movimiento generado en los patrimonios autónomos en el mes inmediatamente anterior y el reporte a la Contabilidad ERU para efectos de la presentación y pago de los impuestos de la ERU. | Implementar un punto de control en el procedimiento PD-74 Constitución y seguimiento a esquemas fiduciarios en la revisión de los informes mensuales de cierre previo a la remisión y entrega de la información en los informes SIVICOF a la Contraloría. | 1 | 12 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Procedimiento actualizado, publicado y socializado | No. de procedimientos actualizados y publicados / No. de procedimientos a actualizar y publicar
14 | EFP-002 | 12 | 1 | 2021 | Evaluación Financiera de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | El auditado expresó la necesidad de contar con una persona de planta de libre nombramiento y remoción para manejo de las Fiducias, debido a la importancia del proceso y la responsabilidad que se posee en dichos temas, solicitud que se realizará a la Subgerencia Corporativa. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Solicitar de manera formar a la Subgerencia de Gestión Corporativa analizar en el marco de el trabajo de levantamiento de cargas, que el cargo de coordinador de fiducias sea un funcionario público y no un contratista debido a la responsabilidad que implica el cargo. | 12 | 1 | 2021 | 1 | 2 | 2021 | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Solicitud remitida a la Subgerencia de Gestión Corporativa | Solicitud enviada / Solicitud por enviar
15 | EFP-003 | 12 | 1 | 2021 | Evaluación Financiera de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Como recurso de seguimiento y medición, el proceso solo identifica un indicador de gestión relacionado con fiducias (Eficiencia en la entrega de la información por parte de las Fiduciarias) lo cual no permite realizar una medición completa de la gestión las áreas responsables que intervienen en las actividades del proceso. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Definir nuevos indicadores que permitan la evaluación integral del proceso de Evaluación Financiera de Proyectos. | 12 | 1 | 2021 | 1 | 6 | 2021 | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | 3 Indicadores definidos para evaluar el proceso | Indicadores definidos / 3 indicadores por definir
16 | EFP-004 | 12 | 1 | 2021 | Evaluación Financiera de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | De acuerdo a lo expresado por el auditado, este ha tenido cambios operativos los cuales no se encuentran documentados a la fecha de la auditoría, por ejemplo, el incluir nuevamente el Banco de Proyectos en la caracterización del proceso. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Actualizar la caracterización del proceso de Evaluación Financiera de Proyectos incluyendo todos los componentes del procesos. | 12 | 1 | 2021 | 1 | 3 | 2021 | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Caracterización del proceso de Evaluación Financiera de Proyectos actualizada | Caracterización del proceso actualizada / Caracterización del proceso por actualizar
17 | EFP-005 | 12 | 1 | 2021 | Evaluación Financiera de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | El proceso solo tiene incluidos riesgos fiduciarios en su matriz de riesgos, lo cual no lo cubre en la totalidad. El proceso no tiene identificados otros riesgos que pueden incidir en su gestión, como son los operativos, financieros, de cumplimiento, etc., importantes en el proceso misional que maneja diferentes frentes en la Empresa. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Actualizar la matriz de riesgos del proceso, para esto se deberán identificar los riesgos, definir los controles asociados a todas las líneas de trabajo del proceso de Evaluación Financiera de Proyectos. | 12 | 1 | 2021 | 1 | 5 | 2021 | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Matriz de riesgos actualizada | Matriz de riesgos actualizada / Matriz de riesgos del proceso
18 | EFP-006 | 12 | 1 | 2021 | Evaluación Financiera de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | En general, el grupo auditado desconoce temas del contexto organizacional de la Empresa y del liderazgo frente a su Sistema de Gestión de Calidad, como son: Manual del Sistema Integrado de gestión, Política Integral de Gestión, y el Modelo Integral de Gestión y Planeación – MIPG. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Capacitar a todo el equipo de trabajo sobre los elementos estructurantes del Sistema integrado de Gestión. Manual del Sistema Integrado de Gestión, Política Integral de Gestión, y el Modelo Integral de Gestión y Planeación – MIPG. | 12 | 1 | 2021 | 1 | 3 | 2021 | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | 100% de trabajadores capacitados | Trabajadores capacitados / Trabajadores del área
19 | GGI-001 | 24 | 12 | 2020 | Gestión de Grupos de Interés | Auditoría Interna de Control Interno | No se encuentran publicados los siguientes actos administrativos de nombramiento: Resolución ERU No. 122 de 2020 “Por la cual se hace un nombramiento ordinario a Sandra Milena Santos Pacheco” que se referencia en el repositorio “3.9 Actos Administrativos de Nombramiento”; Resolución ERU No. 149 de 2020” Por la cual se hace un nombramiento con carácter de supernumerario a Zuli Ximena Salazar Muñoz”. Tampoco se encontraron publicados los actos administrativos de nombramiento de los funcionarios antecesores que prestaron sus servicios en la Empresa. | Aunque en el “MN-07 Manual de Administración de los Sitios Web de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.” se estableció que el responsable de publicar la información es la Oficina Asesora de Comunicaciones, se tienen definidos unos roles para cada área de la Empresa, para que administren las diferentes secciones de la página web y la eruNET, sin embargo, se debe actualizar la información del responsable de mantener publicada la información vigente en cada uno de los sitios. | Actualizar el documento “MN-07 Manual de Administración de los Sitios Web de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.”. | 24 | 12 | 2020 | 28 | 2 | 2021 | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | MN-07 Manual de Administración de los Sitios Web de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.”. actualizado. | No. Documentos actualizados / No. Documentos a actualizar | N/A
[9 empty] | Socializar el documento “MN-07 Manual de Administración de los Sitios Web de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.”. | 24 | 12 | 2020 | 30 | 3 | 2021 | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | MN-07 Manual de Administración de los Sitios Web de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.”. socializado | No. Documentos socializados / No. Documentos a socializar | N/A
20 | DE-001 | 28 | 12 | 2020 | Direccionamiento Estratégico | Auditoría Interna de Control Interno | Se evidencia que el proceso solo tiene identificado un riesgo en su matriz (Tipo: Estratégico –Descripción: Posibilidad de desarticulación de los instrumentos de planeación con los lineamientos distritales, la normatividad vigente y las necesidades reales de la ciudadanía), que, si bien está relacionado con la gestión del proceso, no la cubre en su totalidad. El proceso no tiene identificados otros riesgos que pueden incidir en su gestión, como de corrupción, operativos, financieros, de cumplimiento, etc. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Realizar jornadas de capacitación sobre la administración de riesgos a los líderes operativos de los procesos de la empresa, para mayor comprensión y apropiación. | 28 | 12 | 2020 | 31 | 12 | 2021 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 2 jornadas de capacitación sobre gestión de riesgos | Número de jornadas de capacitación ejecutadas / Número de jornadas de programadas
[9 empty] | Actualizar el mapa de riesgos del proceso Direccionamiento Estratégico. | 28 | 12 | 2020 | 30 | 3 | 2021 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Mapa de riesgos del proceso Direccionamiento Estratégico actualizado, oficializado y socializado al equipo de trabajo | Mapa de riesgos del proceso Direccionamiento Estratégico actualizado, oficializado y socializado al equipo de trabajo
21 | DE-002 | 28 | 12 | 2020 | Direccionamiento Estratégico | Auditoría Interna de Control Interno | Se determina que en el recurso de seguimiento y medición, el proceso solo identifica un indicador de gestión relacionado con su eficacia (Evaluación en el logro de indicadores de gestión) y no se mide el impacto ante sus clientes de la gestión que realiza). | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Actualizar los indicadores del proceso Direccionamiento Estratégico. | 28 | 12 | 2020 | 30 | 3 | 2021 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Indicadores del proceso Direccionamiento Estratégico actualizados, oficializados y socializados al equipo de trabajo | Indicadores del proceso Direccionamiento Estratégico actualizados, oficializados y socializados al equipo de trabajo
22 | DE-003 | 28 | 12 | 2020 | Direccionamiento Estratégico | Auditoría Interna de Control Interno | Es importante revisar su planificación, por cuanto el proceso desarrolla actividades en pro de su mejora que no se encuentran documentadas, como la aplicación de la metodología MGA, las actividades en el marco de MIPG y del Sistema Integrado de Gestión. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Revisar la pertinencia de ajustar los documentos existentes (FT-22 Reporte de acciones de mejoramiento) para incorporar las mejoras de los procesos, y si es preciso diseñar y oficializar uno nuevo. | 28 | 12 | 2020 | 30 | 5 | 2021 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Un documento que incorpore las mejoras de los procesos | Un documento que incorpore las mejoras de los procesos
23 | DE-004 | 31 | 12 | 2020 | Direccionamiento Estratégico | Auditoría Interna de Control Interno | Incorporar acciones de alto impacto que redunden en un mejoramiento sustancial de las calificaciones de la Empresa en la encuesta del FURAG. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Formular el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo integrado de Planeación y Gestión 2021 incorporando cuando aplique, las recomendaciones del informe de auditoría de MIPG-2020 realizado por la Oficina de Control Interno. | 31 | 12 | 2020 | 28 | 2 | 2021 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2021 formulado, aprobado y socializado | Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2021 formulado, aprobado y socializado
24 | DE-005 | 31 | 12 | 2020 | Direccionamiento Estratégico | Auditoría Interna de Control Interno | Debilidades en el registro del seguimiento y cierre de los compromisos acordados en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Empresa. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Incluir en el orden del día el seguimiento a los compromisos anteriores en cada sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 31 | 12 | 2020 | 30 | 3 | 2021 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 100% de las actas con la inclusión del seguimiento a los compromisos anteriores | Número de actas con la inclusión del seguimiento a los compromisos anteriores / Número de actas de comités realizados
25 | DE-006 | 9 | 6 | 2021 | Direccionamiento Estratégico | Auditoría Interna de Control Interno | Con el propósito de fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas respecto al autodiagnóstico, las recomendaciones del FURAG 2020, y los resultados de la evaluación de la audiencia pública del 2020, se requiere documentar las mejoras a implentar en la vigencia. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Realizar el ajuste del cronograma de actividades en el PAAC, componente de rendición de cuentas, para detallar las actividades de diálogo, fases de la gestión, el grupo objetivo y el medio de contacto. | 9 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 2021 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 1 Cronograma del Componente de Rendición de Cuentas del PAAC 2021 ajustado | Cronograma del Componente de Rendición de Cuentas del PAAC ajustado
[9 empty] | Documentar la estrategia de Rendición de Cuentas incorporando, objetivo, reto de la vigencia, indicador y la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible y la garantía de derechos. | 9 | 6 | 2021 | 15 | 8 | 2021 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 1 Documento de la estrategia de rendición de cuentas 2021 publicado | Documento de la estrategia de rendición de cuentas publicado
26 | GF-001 | 20 | 1 | 2021 | Gestión Financiera | Auditoría Interna de Control Interno | INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA - Correo electrónico del 28 Diciembre de 2020 1.. Se debe revisar el mapa de riegos y validar los puntos de control de manera que permita establecer controles de proceso entre los diferentes participantes de la ejecución del proceso. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Realizar la revisión del mapa de riesgos del proceso de Gestión Financiera con el fin actualizar los riesgos del proceso y fortalecer los controles. | 20 | 1 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | Subgerente de Gestión Corporativa | Mapa de riesgos del proceso actualizado | Mapa de riesgos del proceso financiero actualizado
27 | GF-001 | 20 | 1 | 2021 | Gestión Financiera | Auditoría Interna de Control Interno | INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA - Correo electrónico del 28 Diciembre de 2020 1.. Se deben definir, concretar y establecer las tablas de retención documental de conformidad con los lineamientos del sistema de gestión documental para el procedimiento de Administración Presupuestal | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Revisar la TRD del proceso de Gestión Financiera con el fin de indentificar posibles ajustes. | 20 | 1 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | Subgerente de Gestión Corporativa | Remitir al líder del proceso de Gestión Documental la TRD del proceso de Gestión Financiera con los respectivos ajustes a realizar para que se inicie el proceso de actualizaciòn correspondiente. | Una propuesta de actualización de las TRD del proceso Gestión Financiera
28 | GD-001 | 15 | 2 | 2021 | Gestión Documental | Auditoría Interna de Control Interno | Adelantar acciones tendientes a depurar e lArchivo Central a fin de determinar e lcumplimiento de los tiempos de retención para proceder con su disposición final, de conformidad con las Tablas de Retención Documental. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Continuar con la intervención de los archivos misionales, serie documental contratos de régimen especial. | 15 | 2 | 2021 | 30 | 11 | 2021 | Profesional en Ciencias de la información y Bibliotecología - Líder del Proceso de Gestión Documental | Intervención al 100% de los expedientes misionales de la serie documental Contratos de Régimen Especial identificados en 2020. | Archivos misionales de la serie documental Contratos de Régimen Especial identificados en 2020 intervenidos / 26 contratos de régimen especial
[9 empty] | Elaborar el Plan de Transferencia Documental Secundaria del fondo documental Empresa | 15 | 2 | 2021 | 30 | 11 | 2021 | Profesional en Ciencias de la información y Bibliotecología - Líder del Proceso de Gestión Documental | Un Plan de Transferencia Documental Secundaria del fondo documental Empresa. | Un Plan de Transferencia Documental Secundaria del fondo documental Empresa
29 | GD-002 | 15 | 2 | 2021 | Gestión Documental | Auditoría Interna de Control Interno | Se reitera la necesidad de que la Empresa cuente con un Sistema de Información Misional que sea útil no solamente para la planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos de renovación, sino también como repositorio y resguarda de la información electrónica o digital administrada. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Implementar la segunda fase del proyecto de implementación del SGDEA de la Empresa TAMPUS | 15 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | Profesional en Ciencias de la información y Bibliotecología - Líder del Proceso de Gestión Documental | Implementar en la Empresa el Sistema de Gestión de Documentos Electronicos de Archivo SGDEA - TAMPUS para la vigencia 2021. | Un Sistema de Gestión de Documentos Electronicos de Archivo SGDEA en la Empresa implementado
30 | GD-003 | 3 | 2 | 2021 | Gestión Documental | Auditoría Interna de Control Interno | Es pertinente adelantar los trámites pertinentes para la actualización de las Tablas de Retención Documental TRD digitales o electrónicas. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Actualizar la Tabla de Retención Documental -TRD | 3 | 2 | 2021 | 30 | 11 | 2021 | Profesional en Ciencias de la información y Bibliotecología - Líder del Proceso de Gestión Documental | 100 % de las Tablas de Retención Documental actualizadas, acorde con estructura, funciones y procedimientos establecidos y aprobados en los actos administrativos de la Empresa. | TRD actualizadas acorde con las funciones y procedimientos establecidos en los actos administrativos de la Empresa/TRD vigentes en la Empresa
31 | GD-004 | 3 | 2 | 2021 | Gestión Documental | Auditoría Interna de Control Interno | Adelantar acciones de revisión y monitoreo de los procedimientos, manuales, guías, instructivos, formatos, protocolos, y en general todos los documentos que conforman el proceso de Gestión Documental, a fin de contar con las herramientas actualizadas y necesarias que faciliten el cumplimiento de los objetivos propuestos. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Actualizar los documentos asociados al proceso (caracterización, formatos, manuales, guías o instructivos), con el fin de dar respuesta a la incorporación de nuevas tecnologías y a las necesidades de la Empresa en Gestión Documental. | 3 | 2 | 2021 | 30 | 11 | 2021 | Líder del Proceso de Gestión Documental | 100% de los documentos asiciados al proceso de Gestión Documental actualizados. | Documentos asociados al proceso actualizados / Total de documentos asociados al proceso
32 | GD-005 | 15 | 2 | 2021 | Gestión Documental | Auditoría Interna de Control Interno | Adelantar de manera prioritaria las acciones tendientes a la actualización del mapa de riesgos a partir de una revaloración del contexto de operación. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Hacer la revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso de Gestión Documental. | 15 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | Líder del Proceso de Gestión Documental | Mapa de riesgos del proceso de Gestión Documental actualizado. | Mapa de riesgos del proceso de Gestión Documental actualizado.
33 | FI-001 | 15 | 3 | 2021 | Formulación de Instrumentos | Auditoría Interna de Control Interno | Aunque el proceso de Formulación de Instrumentos cuenta con mapa de riesgos diligenciado, actualizado y vigente, se evidencia que no todos los profesionales que atendieron la auditoría conocen la matriz de riesgos y los controles existentes. Se recomienda fortalecer las actividades de difusión y utilización del mapa de riesgos del proceso por parte de todos los servidores de la Subgerencia y, en particular, de las personas directamente vinculadas con la ejecución de las actividades del proceso. Lo anterior, para dar pleno cumplimiento al numeral 6.1. de la Norma ISO 9001:2015. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Actualizar el mapa de riesgos del proceso Formulación de Instrumentos.(incluyendo las oportunidades). | 15 | 3 | 2021 | 30 | 7 | 2021 | Subgerente de Gestión Urbana | 100% mapa de riesgos del proceso Formulación de Instrumentos actualizado | Mapa de riesgos del proceso Formulación de Instrumentos actualizado / Mapa de riesgos del proceso Formulación de Instrumentos existente
[9 empty] | Llevar a cabo una capacitación a todas las personas que forman parte del equipo de la Subgerencia de Gestión Urbana en el tema de mapa de riesgos y los controles. | 15 | 3 | 2021 | 30 | 8 | 2021 | Subgerente de Gestión Urbana | 100% del personal de la Subgerencia de Gestión Urbana capacitado | Total de personas capacitadas / Total de personas de la Subgerencia de Gestión Urbana
34 | FI-002 | 15 | 3 | 2021 | Formulación de Instrumentos | Auditoría Interna de Control Interno | Las Oportunidades de Mejora que el proceso ha identificado no se han documentado en el Plan de Mejora del proceso o en otro instrumento que evidencie que se está dando cumplimiento al numeral 6.1. de la Norma ISO 9001:2015, el cual señala: "Al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1. y los requisitos referidos en el apartado 4.2., y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar (...)" (Resaltado fuera de texto) | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Actualizar el mapa de riesgos del proceso Formulación de Instrumentos.(incluyendo las oportunidades). | 15 | 3 | 2021 | 30 | 7 | 2021 | Subgerente de Gestión Urbana | 100% mapa de riesgos del proceso Formulación de Instrumentos actualizado | Mapa de riesgos del proceso Formulación de Instrumentos actualizado / Mapa de riesgos del proceso Formulación de Instrumentos existente
[9 empty] | Llevar a cabo una capacitación a todas las personas que forman parte del equipo de la Subgerencia de Gestión Urbana en el tema de mapa de riesgos y los controles. | 15 | 3 | 2021 | 30 | 8 | 2021 | Subgerente de Gestión Urbana | 100% del personal de la Subgerencia de Gestión Urbana capacitado | Total de personas capacitadas / Total de personas de la Subgerencia de Gestión Urbana
[19 empty] | Porcentaje de Avance |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | Porcentaje de Avance |  |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Avance |  |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Avance |  |  |  | #DIV/0!
|  | ELABORADO POR: | [7 empty] | FECHA | [5 empty] | REVISADO Y APROBADO POR: | [7 empty] | FECHA
|  | Esperanza Peña Quintero Contratista Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | [7 empty] | 10 | 6 | 2021 |  |  |  | María Constanza Eraso Concha Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | [7 empty] | 10 | 6 | 2021
Note on C5: Fecha en la que se reporta el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on F5: Relacione el procesos al cual se va a asignar el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on I5: Realice un adecuado análisis para determinar la causa raíz que origina el hallazgo o no conformidad, a través de las diferentes técnicas y metodologías existentes (Los 5 ¿por qué?, Diagrama de espina de pescado de causa y efecto, lluvia de ideas aplicando los 6 Ms, entre otras.
Note on J5: Describa la acción(es) que se llevara(n) a cabo para eliminar la causa raíz del hallazgo.
Note on Q5: Relacione el cargo responsable de ejecutar la acción.
Note on R5: Producto o resultado esperado de la(s) acción(es).
Note on S5: Medición del Resultado o Producto
Note on T5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on U5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on X6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on Y6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AB5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AC5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AF6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on AG6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AJ5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AK5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AN6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on AO6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AR5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AS5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AV6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on AW6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.

## Resumen Acciones
Corte Septiembre 2020 | [5 empty] | Corte Julio 2020
Proceso | Total de Hallazgos | Total de Acciones | Acciones Abiertas |  | Acciones | Proceso | Total, de Hallazgos | Total, de Acciones | Acciones Abiertas |  | Acciones | Proceso | Total de Hallazgos | Total de Acciones | Acciones Abiertas |  | Acciones
|  |  | Dentro de términos | Vencidas | Cerradas |  |  |  | Dentro de términos | Vencidas | Cerradas |  |  |  | Dentro de términos | Vencidas | Cerradas
Gestión Financiera | 1 | 2 | 2 | - | - | Gestión Financiera | 1 | 2 | 2 | - | - | Gestión Financiera | 1 | 2 | - | - | 2
Gestión Documental | 1 | 2 | - | - | 2 | Gestión Documental | 1 | 2 | - | - | 2 | Gestión Documental | 1 | 2 | - | - | 2
Gestión Jurídica y Contractual | 2 | 3 | 1 | - | 2 | Gestión Jurídica y Contractual | 2 | 3 | 3 | - | - | Gestión Jurídica y Contractual | 2 | 3 | - | - | 3
Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | 9 | 13 | - | 3 | 10
Gestión de Talento Humano | 1 | 1 | 1 | - | - | Gestión de Talento Humano | 1 | 1 | 1 | - | - | Gestión de Talento Humano | 3 | 3 | 3 | - | -
Ejecución de Proyectos | 4 | 5 | 5 | - | - | Ejecución de Proyectos | 4 | 5 | 5 | - | - | Ejecución de Proyectos | 5 | 6 | 4 | 1 | 1
Comercialización | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | Comercialización | 10 | 15 | 10 | 2 | 3 | Comercialización | 10 | 15 | - | 2 | 13
Formulación de Instrumentos | 1 | 2 | - | - | 2 | Formulación de Instrumentos | 1 | 2 | - | - | 2 | Formulación de Instrumentos | 1 | 2 | - | - | 2
Gestión Predial y Social | 6 | 8 | 3 | - | 5 | Gestión Predial y Social | 6 | 8 | 8 | - | - | Gestión Predial y Social | 6 | 8 | - | - | 8
TOTAL | 35 | 51 | 16 | 10 | 25 | TOTAL | 35 | 51 | 33 | 5 | 13 | Evaluación Financiera de Proyectos | 2 | 2 | - | 1 | 1
PORCENTAJE |  | 100% | 31.37% | 19.61% | 49.02% | PORCENTAJE |  | 100% | 64.71% | 9.804% | 25.49% | Gestión de Grupos de Interés | 1 | 2 | 2
[12 empty] | TOTAL | 41 | 58 | 9 | 7 | 42
[12 empty] | PORCENTAJE |  | 100% | 15.52% | 12.07% | 72.41%

## Control (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | Código: FT-32 | Versión 2
|  |  | Fecha: 02/12/2019 | Página:1 de 2
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Descripción de la modificación
1 | 2016-12-21 | Documento original.
2 | 2019-12-02 | Inclusión del campo "Causas" y ajuste del código de FT-ES-ACPM-02 a FT-32, según GI-02 Guía para elaboración y actualización de documentos.
ELABORADO POR: |  |  | ESTANDARIZADO POR: | REVISADO Y APROBADO POR:
José Ramón Santis Jiménez Contratista Oficina de Control Interno |  |  | Esperanza Peña Quintero Contratista Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Janeth Villalba Mahecha Jefe Oficina de Control Interno