## PM
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA: 2023
No. | CÓDIGO | FECHA DE REPORTE |  |  | PROCESO | FUENTE | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSAS | ACCIONES | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN |  |  | RESPONSABLE | META | INDICADOR | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _1_ A Enero - Marzo | [6 empty] | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _2_ Abril - Junio |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _3_ Julio - Septiembre |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _4_Octubre - Diciembre
|  | día | mes | año | [5 empty] | día | mes | año | día | mes | año |  |  |  |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  |  |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN
1 | EP-004 | 6 | 7 | 2020 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Diferencias entre el presupuesto inicial del proyecto y el presupuesto estimado una vez presentados los estudios de diseños de la empresa contratada para este propósito. | Estructuración de procesos de contratación utilizando presupuestos basados en indicadores que pueden generar diferencias entre el presupuesto inicial y el presupuesto final. Falta de oportunidad en la revisión y seguimiento de los componentes críticos dentro de los entregables de contratos de Estudios y diseños. Presupuesto estructurado con indicadores cuyo contenido corresponda a proyectos disímiles del objeto a contratar. | Solicitar el acompañamiento de la Subgerencia de Gestión Corporativa, con el fin de identificar una herramienta que permita referenciar la información presupuestal para todos los proyectos de manera actualizada, coherente y precisa, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y la normatividad aplicable. | 1 | 8 | 2020 | 31 | 12 | 2023 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 1 herramienta identificada en operación | 1 herramienta identificada en operación | Abierta | 14 | 4 | 2023 | 42.85% | Durante el primer trimestre se avanzó en el entendimiento de los requerimientos establecidos en el Sistema Misional, para este tema de presupuesto No.72, 94, 95 y 96, para lo cual se atendieron las siguientes reuniones del proceso de negocio BN - 09 : Presupuesto: 1. 27 de marzo de 2023 reunión virtual BP 09 base de datos información del mercado 2. 14 de marzo 2023 REUNION COMPONENTE 96 3. Reunión 10 de marzo 2023 BP 09 4. 2 de marzo de 2023 BP09 El proceso cuenta con las invitaciones a las reuniones. Nota: para la vigencia 2022 esta actividad quedo con avance del 80%, el 20% restante será el 100% de esta vigencia. |  |  | Abierta | 11 | 7 | 2023 | 50% | Durante el segundo trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: El día 09 de mayo de 2023, mediante correo electrónico del Subgerente, se solicita la anulación del trámite BP09 Bases de datos del mercado: En marco de la mesa de trabajo en la cual se revisó el componente BP09 – Base de datos del mercado y la adquisición de una nueva herramienta para el cálculo de análisis de precios unitarios y presupuestos de obra con el profesional de la SGDP designado para el control, seguimiento e implementación del SIM en la empresa, me permito informar que desde la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos se propone anular o eliminar el componente BP09 – Base de datos del mercado, ya que desde la óptica de seguimiento y necesidad, el componente no cumple con la línea que se busca para el análisis de los APUS y los presupuestos de obra para los diversos proyectos que manejamos. El día 27 de junio de 2023, se solicitaron recursos para adquisición de herramienta tecnológica Software especializado de Presupuesto de Obra y Base de Datos.
2 | EP-2022-001 | 17 | 7 | 2020 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | A la fecha no se evidencia el traslado de 77 Vías y Zonas Cesión que se encuentran en el inventario de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. | Se presentan dificultades durante la ejecución de los proyectos, lo cual al final generan demoras en las entregas de las áreas de cesión a las entidades competentes. Demoras en el recibo de las zonas de cesión a cargo de las entidades competentes. | Definir un plan de acción y realizar el seguimiento al avance en la gestión de las actividades para las entregas de las áreas de cesión a las Entidades competentes. | 5 | 8 | 2020 | 31 | 12 | 2023 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Plan de acción | Plan de acción | Vencida | 14 | 4 | 2023 | 25% | Durante el primer trimestre de 2023, se adelantaron las siguientes actividades: 1. Se solicitó a Planeación mediante correo electrónico de fecha 9 de marzo de 2023, remitido por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, la ampliación de la fecha al 31 de diciembre de 2023, con la justificación correspondiente. Se adjunta correo. 2. Se elaboró el plan de acción de entregas de áreas de cesión para la presente vigencia. 3. En el plan de acción se priorizaron 4 proyectos (Ciudadela El Porvenir - Etapa VIIIB (Mz 29), Plaza de la Hoja, La Estación, Manzana 5 Las Aguas (Cinemateca). 4. Con corte al I trimestre se gestionaron las siguientes actividades programadas, cumpliendo el plan: Ciudadela El Porvenir - Etapa VIIIB (Mz 29): se realizó la revisión de requisitos para entregas de Cesión, Decreto 072 de 2023 del 15 de febrero de 2023 y se identificaron las necesidades de Nuevas Obras. Usme II IDIPRON: Publicación términos de referencia - definitivos Ciudadela Nuevo Usme - Subetapa 2 y 3: Se logró el Proceso de contratación obras de mantenimiento. Ciudadela El Porvenir - Etapa VIIIC (Superposición): Se organizó y se recopilaron los documentos, Drive Creado. Reunión de Revisión 17.02.23. Plaza de la Hoja: se realizó el pago de Liquidación de Registro NOTA Dic 2022: Es importante continuar con el cumplimiento de las actividades de Plan de Acción para la Entrega de 77 Vías y Zonas Cesión, por lo que esta acción pasa a Plan de Mejoramiento vigencia 2023 y se debe plantear por parte del proceso un nuevo Plan de Acción e iniciara su cumplimiento desde 0%. A la fecha del seguimiento no se realizo ningún cambio de la acción ni reporte de la misma a esta Oficina. |  |  | Abierta | 11 | 7 | 2023 | 50% | Durante el segundo trimestre se realizó la escrituración de transferencia y registro de zonas de cesión al DADEP para el proyecto Plaza de la Hoja, y se avanzó en el desarrollo de las siguientes actividades: Abril: Ciudadela El Porvenir - Etapa VIIIB (Mz 29): Visita de campo con DADEP para suscripción de acta de recibo físico realizada el 11.04.2023. En espera de envío del acta de recibo físico por parta de DADEP para firma de RenoBo. Ciudadela El Porvenir - Etapa VIIC: Visita de campo con DADEP para suscripción de acta de recibo físico realizada el 11.04.2023. En espera de envío del acta de recibo físico por parta de DADEP para firma de RenoBo. Mayo: Ciudadela El Porvenir - Etapa VIIC: Se realizaron observaciones a la documentación presentada a DADEP., las cuales fueron subsanadas y radicadas el 25.05.2023. En espera de respuesta DADEP. Usme 2 IDIPRON: Licencia de uranismo ejecutoriada el 08.05.2023. Se avanza en los procesos de selección del contratista de obra e interventoría, sobre los cuales se tendrá decisión de mejor oferta para suscripción de contratos en el mes de julio. Manzana 5 Las Aguas (Cinemateca): Minuta elaborada y aprobada por IDU y RenoBo. Pendiente aporte de paz y salvo predial y valoración por parte de Dirección Comercial para proceder a firma de escritura de transferencia y registro a DADEP. La Estación: 29.05.23 se envía memorando a Dirección Comercial, solicitando paz y salvo de los previos para para proceder a firma de escritura de transferencia y registro a DADEP. Junio: Ciudadela El Porvenir - Etapa VIIIB (Mz 29): Se realizaron observaciones a la documentación presentada a DADEP para entrega de zonas de cesión, las cuales fueron subsanadas y radicadas el 30.06.2023. En espera de respuesta DADEP. Ciudadela El Porvenir - Etapa VIIC: Radicación solicitud de revalidación Licencia de Urbanismo el 05.06.2023, en trámite de Curaduría. Inicio de ejecución de obras del Parque en el mes de julio. Avenida Usminia: Estructuración de proceso de contratación obras de mantenimiento redes y construcción de alumbrado público - se adelanta gestionen con PAVCO para elaboración de ensayos por parte de dicha empresa para la validación de las condiciones estructurales de las tuberías de agua potable. Carta de compromiso subscrita con EAAB en la cual se define el alcance de las intervenciones para el recibo de las redes. La Estación: 07.06.2023 se envía memorando a Gerencia de Vivienda, solicitando que, en calidad de supervisor del patrimonio autónomo, avance en el proceso de escrituración y registro para entrega de predios a DADEP. Ciudadela El Porvenir - Etapa VIIIC: Se realiza mesa de trabajo con Secretaría de Planeación Distrital con el fin de iniciar la elaboración de plan de trabajo que permita dar solución definitiva a la superposición que presenta esta etapa del proyecto con el barrio Bosa Brasil.
3 | EP-2022-002 |  | 1 | 2022 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Externa | No se encuentra evidencia de que esté implementado e identificado el requisito de diseño y desarrollo de los productos y servicios dentro del proceso de ejecución de proyectos, entendiendo como parte fundamental del despliegue de las actividades, considerando que existen otras partes interesadas para lograr dar aprobación y validación de los diseños solicitadas. | Aunque se cuenta con el procedimiento de Diseño y desarrollo que da cumplimiento al requisito de diseño y desarrollo el mismo no obedece a la actualidad del proceso. Actualmente se está adelantando la reestructuración de la documentación que conforma el proceso. Falta de claridad en la definición del alcance del numeral para dar cumplimiento al requisito en la operación del proceso. Aunque ya se había identificado la aplicación del requisito el mismo no se relaciono en la caracterización del proceso. | Documentar las etapas del diseño y desarrollo de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001 para los servicios y productos del proceso Ejecución de Proyectos. | 11 | 1 | 2022 | 15 | 4 | 2023 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos y Equipo de Trabajo | Documento de las etapas del diseño y desarrollo de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001 para los servicios y productos del proceso Ejecución de Proyectos oficializado. | Documento de las etapas del diseño y desarrollo de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001 para los servicios y productos del proceso Ejecución de Proyectos oficializado. | Abierta | 14 | 4 | 2023 | 90% | Durante el primer trimestre de 2023, se adelantaron las siguientes actividades: 1. Se solicitó a Planeación mediante correo electrónico de fecha 10 de marzo de 2023, remitido por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, la ampliación de la fecha al 15 de abril de 2023. Se adjunta correo. 2. El día 10 de marzo de 2023 se realizó desde la SPAP, la Invitación: Café Aplicación del Diseño y Desarrollo vie 10 mar 2023 9am - 11am, se realizó un taller en el cual se revisaron los requisitos de la norma ISO 9001:2015 numeral 8.3 Diseño y Desarrollo, con los Gerentes de los proyectos asignados a la SGDP, de igual forma se identificaron los controles como se realizan en las actividades de Diseño y Desarrollo. (El proceso cuenta con la invitación): A continuación, se relacionan los soportes de la ejecución del café de aplicación del Diseño y desarrollo - Ejecución de proyectos que incluyen: * Memoria del espacio disponible en la siguiente ruta: http://186.154.195.124/mipg-sig/gestion-del-conocimiento *Presentación (adjunta) *Lista de asistencia (adjunta) *Actividad lluvia de ideas (adjunta) 3. El día 17 de marzo de 2023, producto del taller, el equipo de planeación remite el borrador de la Propuesta de Guía de Diseño y desarrollo. Se adjunta correo. 4. El día 13 de abril de 2023, la SGDP remite la propuesta de guía de diseño con observaciones y la propuesta de un formato de aceptación de diseños. (Se adjunta correo) |  |  | Vencida | 11 | 7 | 2023 | 95% | Durante el período se realizaron las siguientes actividades: *El día 13 de abril de 2023, la SGDP remite la propuesta de guía de diseño con observaciones y la propuesta de un formato de aceptación de diseños. (Se adjunta correo). *La Guía para la identificación, implementación y control del Diseño y Desarrollo fue publicada el pasado 24 de abril de 2023. Continuando con el proceso de mejora continua, la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, realizó dos reuniones en las cuales se revisó el formato FT - 49 de aprobación de diseños y se construyó un nuevo formato de apropiación de diseños: Acta No.3 – 23 de mayo de 2023: Reunión revisión formato de aceptación de diseños y de aprobación de diseños. Acta No.4 – 15 de junio de 2023: Reunión revisión formato de aceptación de diseños y de aprobación de diseños. El día 29 de junio de 2023, se solicitó la revisión y oficialización de los formatos al Equipo de Planeación. Nota: Es importante que el proceso Responsable solicite a la SPAP con copia a la OCI, ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción de acuerdo al tiempo que se estime necesario para su cumplimiento y soporte el motivo de esta solicitud.
4 | EP-2023-001 | 6 | 3 | 2023 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Falencia en el registro de evidencias aplicación procedimiento PD-96 El procedimiento “Seguimiento a los Proyectos Urbanos” tiene como objetivo “Definir las actividades para realizar el seguimiento a los proyectos urbanos gestionados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, con el fin de garantizar la disposición, actualización y oportunidad en la información para la toma de decisiones”, dentro de sus lineamientos o políticas de operación incluye la necesidad de contar con un instrumento de seguimiento. Según la información aportada por la gerencia del proyecto la herramienta utilizada es el Tablero de Proyectos disponible en la ERUNET de la Empresa. No obstante, no se evidencia la forma en que se da cumplimiento a las actividades Nro. 4, 6, 7, 9, 11, 12 y 13 del procedimiento citado, aclarando que mediante correo institucional del 01/11/2022 se solicitó permiso de acceso a la carpeta de seguimiento del proyecto Voto Nacional, sin que a la fecha de elaboración del presente informe se diera acceso a esta carpeta. Por lo anterior, se concluye un incumplimiento frente a la observancia del citado procedimiento y de la carta de representación de la auditoría. | Desconocimiento de la aplicación del procedimiento PD-96 Seguimiento a los Proyectos Urbanos. | Realizar un taller práctico para la socialización del procedimiento PD-96 Seguimiento a los Proyectos Urbanos. | 6 | 3 | 2023 | 30 | 4 | 2023 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Un taller práctico para la socialización del procedimiento PD-96 Seguimiento a los Proyectos Urbanos | Un taller práctico para la socialización del procedimiento PD-96 Seguimiento a los Proyectos Urbanos | Abierta | 14 | 4 | 2023 | 50% | Se programo para el próximo día 3 de abril de 2023, en reunión de coordinación No.3, la actividad Plan de mejoramiento: Taller práctico para la socialización del procedimiento PD-96 Seguimiento a los Proyectos Urbanos (Humberto Cerón - César Díaz). El taller contará con la participación del proceso de Planeación y seguimiento integral de proyectos |  |  | Cerrada | 11 | 7 | 2023 | 100% | El día 3 de abril de 2023, en reunión de coordinación No.3, se realizó la actividad en el numeral 3. Plan de mejoramiento: Taller práctico para la socialización del procedimiento PD-96 Seguimiento a los Proyectos Urbanos (Humberto Cerón - César Diaz), el proceso cuenta con acta de reunión y formato de asistencia. El taller se realizó con la participación del proceso de Planeación y seguimiento integral de proyectos
[9 empty] | Verificar que las actividades a cargo de la Subgerencia como Líder de Proyecto se realicen de manera oportuna, garantizando un seguimiento integral a los proyectos, la incorporación de la información y documentación generada en las diferentes etapas en los instrumentos de seguimiento definidos por la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y la generación de alertas tempranas sobre las situaciones de riesgo o aspectos críticos de los proyectos, si hay lugar a ellas. | 6 | 3 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Instrumentos de seguimiento definidos por la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos actualizados con la información de los proyectos que lidera la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. | Instrumentos de seguimiento definidos por la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos actualizados con la información de los proyectos que lidera la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. | Abierta | 14 | 4 | 2023 | 25% | El instrumento de seguimiento establecido es el Tablero de Proyectos, el cual se realiza seguimiento periódico, los seguimientos realizados durante el periodo se hicieron en las siguientes fechas: 15 de marzo de 2023 30 de marzo de 2023 Estos seguimientos se evidencian en el tablero de proyectos en la ERUNET: http://186.154.195.124/tablero-de-proyectos También en el comité de Proyectos se realiza seguimiento. |  |  | Cumplido Tiempo de Ejecución pero no se puede evaluar la Eficacia, Eficiencia y efectividad de la acción. | 11 | 7 | 2023 | 1 | El instrumento de seguimiento establecido es el Tablero de Proyectos, el cual se realiza seguimiento periódico, los seguimientos realizados durante el periodo se hicieron en las siguientes fechas: 15 de abril de 2023 30 de abril de 2023 15 de mayo de 2023 31 de mayo de 2023 15 de junio de 2023 30 de junio de 2023 Estos seguimientos se evidencian en el tablero de proyectos en la ERUNET: http://186.154.195.124/tablero-de-proyectos También en el comité de Proyectos se realiza seguimiento. Las alertas tempranas sobre las situaciones de riesgo o aspectos críticos de los proyectos que lidera la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, se revisan en el seguimiento al tablero de proyectos que se realiza en los comités proyectos. Durante el periodo, se realizaron los siguientes: En el Acta No. 7 de fecha 26 de abril de 2023, se generaron alertas sobre los proyectos: • Tres Quebradas -Av. Usminia • Centro de Talento Creativo: Etapa 2 -Lote de oportunidad • Colegio La Magdalena • Colegio San Francisco de Asís • Colegios del Grupo 2 SED • Complejo Hospitalario San Juan de Dios Nota: Es recomendable que éstas acciones continúen abiertas en el Plan de Mejoramiento por Procesos mínimo hasta el mes de diciembre de 2023 para ver el comportamiento y poder evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones implementadas; teniendo en cuenta que, ésta acción inicio el 6 de marzo de 2023 y se programó su finalización para el 30 de junio de 2023.
[17 empty] | Alertas tempranas sobre las situaciones de riesgo o aspectos críticos de los proyectos que lidera la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, si hay lugar a ellas. | Alertas tempranas sobre las situaciones de riesgo o aspectos críticos de los proyectos que lidera la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, si hay lugar a ellas. | Abierta | 14 | 4 | 2023 | 25% | Las alertas tempranas sobre las situaciones de riesgo o aspectos críticos de los proyectos que lidera la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, se revisan en el seguimiento al tablero de proyectos que se realiza en los comités proyectos. Durante el periodo, se realizaron los siguientes: En el Acta No.4 de fecha 15 de marzo de 2023, se generaron las alertas sobre: El Concepto Jurídico con la posición de la Empresa en relación con las garantías y demás impuestos que aplican en los contratos suscritos para desarrollar la Gerencia de Proyectos en el marco del Portafolio de Servicios. En el Acta No.5 de fecha 29 de marzo de 2023, se generaron las alertas sobre los proyectos: · Alcaldía Local de Mártires · Centro de Talento Creativo: · Colegio La Magdalena · San Bernardo Inmobiliario
5 | EP-2023-002 | 6 | 3 | 2023 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Falencias en la publicación de documentos plataforma SECOP De acuerdo con la información aportada por la Gerencia del proyecto sobre la contratación suscrita para esta AMD, se tomó una muestra aleatoria para revisión correspondiente a los contratos Nro. 06 y 07 de 2021. Una vez revisados estos procesos contractuales en la plataforma SECOP, no se evidenciaron los respectivos informes de supervisión. Cabe anotar que la Gerencia del proyecto suministró un informe consolidado de la ejecución de estos contratos, no obstante, el mismo no puede ser tomado por la auditoría en reemplazo de los informes técnicos de supervisión requeridos. Adicionalmente, se evidenció inobservancia del principio de publicidad de la contratación en los siguientes procesos:  Contrato 01 de 2019: no se encuentran informes de supervisión en el SECOP  Contrato 02 de 2019: en SECOP I se encuentran documentos publicados hasta el 26/05/2021.No se encuentra lo relacionado con el proceso de incumplimiento.  Contrato 003 de 2021: no hay documentos de ejecución en SECOP.  Contrato 004 de 2022: No hay documentos de ejecución en SECOP.  Contrato 04 -2021: No hay documentos de ejecución en SECOP.  Contrato 06 de 2021: En el SECOP no se encuentran documentos de ejecución del contrato correspondientes a informes de supervisión.  Contrato 07 de 2021: En el SECOP no se encuentran documentos de ejecución del contrato correspondientes a informes de supervisión.  Convenio Interadministrativo Nro. 124 de 2018. No se encuentran documentos de ejecución. | Desconocimiento de la aplicación del procedimiento PD-94 Publicación de informes y pagos a contratistas a través de plataforma SECOP II o su equivalente para todo tipo de contrato | Socializar la guía e instructivo y realizar un taller práctico para la socialización del procedimiento PD-94 Publicación de informes y pagos a contratistas a través de plataforma SECOP II o su equivalente en lo referente a la publicación de informes de supervisión y demás documentos de ejecución para todo tipo de contrato. | 6 | 3 | 2023 | 30 | 4 | 2023 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Un taller práctico para la socialización del procedimiento PD-94 Publicación de informes y pagos a contratistas a través de plataforma SECOP II o su equivalente en lo referente a la publicación de informes de supervisión y demás documentos de ejecución para todo tipo de contrato. | Un taller práctico para la socialización del procedimiento PD-94 Publicación de informes y pagos a contratistas a través de plataforma SECOP II o su equivalente en lo referente a la publicación de informes de supervisión y demás documentos de ejecución para todo tipo de contrato. | Abierta | 14 | 4 | 2023 | 50% | Para el próximo 3 de abril de 2023, en reunión de coordinación No.3, se tiene programada la actividad Plan de mejoramiento: Socializar la guía e instructivo y realizar un taller práctico para la socialización del procedimiento PD-94 Publicación de informes y pagos a contratistas a través de plataforma SECOP II o su equivalente en lo referente a la publicación de informes de supervisión y demás documentos de ejecución para todo tipo de contrato. (Lina Camila Fresneda y Libia Hincapié). Esta actividad contará con la participación de la Dirección de Gestión Contractual. |  |  | Cerrada | 11 | 7 | 2023 | 100% | El día 3 de abril de 2023, en reunión de coordinación No.3, se realizó la actividad en el numeral 1. Plan de mejoramiento: Socializar la guía e instructivo y realizar un taller práctico para la socialización del procedimiento PD-94 Publicación de informes y pagos a contratistas a través de plataforma SECOP II o su equivalente en lo referente a la publicación de informes de supervisión y demás documentos de ejecución para todo tipo de contrato. (Lina Camila Fresneda y Libia Hincapié)se adjunta acta de reunión y formato de asistencia. Esta actividad se realizó con la participación de la Dirección de Gestión Contractual.
[9 empty] | Verificar que todos los contratos vigentes de los proyectos a cargo de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos tengan todos los documentos de ejecución requeridos cargados en el SECOP II o su equivalente y se cumpla con los protocolos socializados de publicación de procesos en etapa de ejecución contractual. | 6 | 3 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 100% de documentos cargados en el SECOP II para los contratos de la SGDP | 100% de documentos cargados en el SECOP II para los contratos de la SGDP | Abierta | 14 | 4 | 2023 | 0% | Después de la socialización se elaborará una base para realizar la revisión de los documentos cargados en el SECOP II |  |  | Cumplido Tiempo de Ejecución pero no se puede evaluar la Eficacia, Eficiencia y efectividad de la acción. | 11 | 7 | 2023 | 100% | Durante el período se realizaron las siguientes actividades: Se construyó la base para realizar la revisión de los documentos cargados en el SECOP II y se realizaron los siguientes cargues, en la plataforma SECOP II, detalle en la base de Excel adjunta (REVISIÓN SECOP II BD SGDP JUNIO23 FINAL CTS): Proyectos CHSJD: Contrato 085 de 2022: Se cargaron los 7 informes mensuales en el SECOP II Contrato 079 de 2022: Se cargaron 15 informes quincenales en el SECOP II Contrato 090 de 2023: Se cargaron documentos de ejecución: Anticipo , informes y actas Contrato 091 de 2023: Se cargaron documentos de ejecución: Anticipo , informes y actas Contrato 092 de 2023: Se cargaron documentos de ejecución: Anticipo , informes y actas Contrato 093 de 2023: Se cargaron documentos de ejecución: Anticipo , informes y actas Proyectos Voto Nacional - BDC: Contrato 020 de 2022: Se cargaron los informes de supervisión e interventoría y las ordenes de pago. Contrato 021 de 2022: Se cargaron los informes de supervisión e interventorías órdenes de pago San bernardo: Se solicito el cargue en SECOP I de los informes de Supervisión (El proceso cuenta con los correos soporte) Nota: Es recomendable que esta acción continue abierta en el Plan de Mejoramiento por Procesos mínimo hasta diciembre de 2023 para ver el comportamiento y poder evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones implementadas, Teniendo en cuenta que esta acción inicio el 6 de marzo de 2023 y se programó su finalización para el 30 de junio de 2023.
6 | EP-2023-003 | 14 | 7 | 2023 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Interna - RC Consultores | Fortalecer en el procedimiento de diseño los métodos que emplea la entidad para detectar los riesgos de fallo de los productos, de tal manera que se generen directrices para facilitar su identificación en la práctica. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Revisar la Guía para la identificación, implementación y control del Diseño y Desarrollo (GI-52) y la matriz de riesgos con el Grupo de Abastecimiento Estratégico, con el fin de realizar los ajustes requeridos. | 14 | 7 | 2023 | 30 | 8 | 2023 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Guía para la identificación, implementación y control del Diseño y Desarrollo (GI-52) y matriz de riesgos revisadas. | Guía para la identificación, implementación y control del Diseño y Desarrollo (GI-52) y matriz de riesgos revisadas.
[9 empty] | Solicitar la actualización de la Guía para la identificación, implementación y control del Diseño y Desarrollo (GI-52) a la SPAP. | 14 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Guía para la identificación, implementación y control del Diseño y Desarrollo (GI-52) actualizada y oficializada. | Guía para la identificación, implementación y control del Diseño y Desarrollo (GI-52) actualizada y oficializada.
[9 empty] | Socializar los cambios de la Guía al equipo de trabajo del proceso. | 14 | 7 | 2023 | 30 | 10 | 2023 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 100% de los colaboradores del proceso con los cambios de la guía socializados. | 100% de los colaboradores del proceso con los cambios de la guía socializados.
[9 empty] | Realizar la revisión de los procesos que se encuentren en estructuración con el fin de verificar el ajuste a la matriz y revisar los que se encuentran en ejecución de estudios y diseños, el cumplimiento de la guía, en cuanto a los documentos definidos en las etapas. | 14 | 7 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 100% de los procesos que se encuentren en estructuración con la aplicación de las modificaciones de la matriz de riesgos. | 100% de los procesos que se encuentren en estructuración con la aplicación de las modificaciones de la matriz de riesgos.
7 | EP-2023-004 | 8 | 8 | 2023 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Debilidades en el Planteamiento en la Matriz de Riesgos Asociados al Proyecto Si bien, el proceso cuenta con el riesgo “Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones o demandas debido al incumplimiento de requisitos exigidos por las Entidades competentes para la entrega de las obras de urbanismo.”, éste se evalúa hasta finalizar la entrega de los proyectos. Y aunque el proyecto estableció riesgos asociados al proceso de contratación (22 Riesgos contrato Diseño y Construcción), no se evidencia que el proyecto tenga establecida una matriz de riesgos propia, que contemple todas las etapas de la obra y así garantizar una adecuada gestión del riesgo, más aún cuando se han materializado situaciones que pueden afectar a la Empresa por el cumplimiento inefectivo de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, como es el caso específico del Estudio de Suelos y posteriores demoras en la ejecución del pilotaje de la obra, riesgo que no se contempló en la matriz al efectuar la contratación; además, no evidencia una periodicidad establecida del seguimiento a los riesgos planteados. De otra parte, ha sido necesario ejecutar planes de contingencia frente a riesgos que se han materializado, pero no habían sido contemplados en las matrices existentes y no se observan controles preventivos que eviten esa situación. | Debilidad en la apropiación de los lineamientos documentados en materia de gestión de riesgos para proyectos. Desarticulación de los esfuerzos institucionales en la gestión y administración de riesgos. Debilidad en los lineamientos documentados respecto al tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. Debilidad en los lineamientos documentados respecto al tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. | Realizar una sesión de café "lecciones aprendidas y riesgos", en el cual se revisarán los riesgos de los proyectos en ejecución". | 8 | 8 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos y Equipo de Trabajo | 1 Informe de Buenas prácticas, lecciones aprendidas con la identificación de los riesgos para el proyecto. | 1 Informe de Buenas prácticas, lecciones aprendidas con la identificación de los riesgos para el proyecto.
[9 empty] | Reportar la materialización del riesgo para los proyectos que lidera la Subgerencia, así como las acciones de contingencia generadas, a la Oficina de Control Interno y a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, cuando haya lugar a ello. | 8 | 8 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos y Equipo de Trabajo | Comunicación oficial con el reporte de la materialización del riesgo y acción de contingencia. | Comunicación oficial con el reporte de la materialización del riesgo y acción de contingencia.
8 | EP-2023-005 | 8 | 8 | 2023 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Externa - ICONTEC | No se evidencia que se hayan tomado acciones a partir de la materialización de uno de los riesgos definidos en la matriz de riesgos del proyecto edificios Samper y enfermedades tropicales. | Debilidad en la apropiación de los lineamientos documentados en materia de gestión de riesgos para proyectos. Desarticulación de los esfuerzos institucionales en la gestión y administración de riesgos. Debilidad en los lineamientos documentados respecto al tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. Debilidad en los lineamientos documentados respecto al tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. | Reportar la materialización del riesgo para el proyecto edificios Samper y enfermedades tropicales, así como las acciones de contingencia generadas a la Oficina de control Interno y Subgerencia de Planeación y Administración de proyectos. | 8 | 8 | 2023 | 29 | 9 | 2023 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos y Equipo de Trabajo | 1 comunicación oficial con el reporte de la materialización del riesgo y acción de contingencia. | 1 comunicación oficial con el reporte de la materialización del riesgo y acción de contingencia.
[9 empty] | Actualizar la Política para la Administración de Riesgos incluyendo la fuente de riesgos de proyectos. | 8 | 8 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | Política para la Administración de Riesgos actualizada y oficializada. | Política para la Administración de Riesgos actualizada y oficializada.
[9 empty] | Actualizar la Guía de Gestión Integral de Proyectos incluyendo en el numeral de riesgos cuando implementar acciones de contingencia, en que momentos identificar riesgos y como reportar la materialización de un riesgo. | 8 | 8 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Gerente de Seguimiento Integral de Proyectos y Equipo de Trabajo | Guía de Gestión Integral de Proyectos actualizada y oficializada. | Guía de Gestión Integral de Proyectos actualizada y oficializada.
[9 empty] | Actualizar la Guía para la Administración de Riesgos incluyendo como realizar el reporte de materialización de riesgos para los riesgos de proyectos. | 8 | 8 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | Guía para la Administración de Riesgo actualizada y oficializada. | Guía para la Administración de Riesgo actualizada y oficializada.
[9 empty] | Socializar las guías actualizadas. | 8 | 8 | 2023 | 30 | 1 | 2024 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos, Gerente de Seguimiento Integral de Proyectos y Equipos de Trabajo | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos documentados. | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos documentados.
[9 empty] | Realizar socialización a los gerentes o líderes de proyecto sobre la gestión de riesgos de proyectos (definición, seguimiento tratamiento y reporte). | 8 | 8 | 2023 | 30 | 1 | 2024 | Gerente de Seguimiento Integral de Proyectos y Equipo de Trabajo | 100% de los enlaces de las Subgerencias Líderes de Proyecto con los lineamientos socializados. | 100% de los enlaces de las Subgerencias Líderes de Proyecto con los lineamientos socializados.
[9 empty] | Actualizar el módulo de Onboarding (estrategia de inducción y reinducción) incluyendo el componente de riesgos proyectos. | 8 | 8 | 2023 | 30 | 3 | 2024 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos, Gerente de Seguimiento Integral de Proyectos y Equipos de Trabajo | Modulo SIG Onboardig con el componente de riesgos de proyectos. | Modulo SIG Onboardig con el componente de riesgos de proyectos.
[9 empty] | Realizar monitoreo de la definición y seguimiento de los riesgos de proyectos piloto y/o priorizados. | 8 | 8 | 2023 | 31 | 3 | 2024 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos, Gerente de Seguimiento Integral de Proyectos y Equipos de Trabajo | 1 informe de seguimiento de los riesgos de proyectos piloto y/o priorizados. | 1 informe de seguimiento de los riesgos de proyectos piloto y/o priorizados.
[9 empty] | Realizar el reporte del monitoreo de riesgos de proyectos piloto y/o priorizados. | 8 | 8 | 2023 | 31 | 3 | 2024 | Procesos misionales con proyectos en ejecución | Reportes de monitoreo de riesgos de los proyectos priorizados. | Reportes de monitoreo de riesgos de los proyectos priorizados.
9 | CO-2022-007 | 17 | 5 | 2022 | Comercialización | Auditoría Interna de Control Interno | NC 8: Dilación y retardos tiempos inicio efectivo del contrato de arrendamiento. Conforme las evidencias, se presenta un período de cinco (5) meses entre los tiempos de recepción de la oferta de Titán Group y el inicio efectivo del contrato de arrendamiento; más aún conforme al mecanismo de contratación directa utilizado y el no disponer de los ingresos de los meses desde febrero a abril y primera quincena de mayo de 2021. | No existe un plazo establecido entre la aprobación de una contratación y el perfeccionamiento de la misma, los trámites de revisión y elaboración de los documentos precontractuales surten revisiones al interior de la Empresa de los cuales surgen ajustes que deben realizarse en un tiempo indeterminado. Por otra lado, existió demora por parte del Contratista en el cumplimiento y aporte de la documentación necesaria para el perfeccionamiento e inicio del contrato. | Realizar una mesa de trabajo con la Dirección de Gestión Contractual para conocer y acordar las gestiones a tener en cuenta para agilizar los trámite contractuales de la modalidad de contratación directa. | 17 | 5 | 2022 | 30 | 7 | 2022 | Enlace Contractual de la Dirección Comercial | Acta de reunión en la que se registre las gestiones a tener en cuenta para agilizar los trámites contractuales de la modalidad de contratación directa. | Acta de reunión en la que se registre las gestiones a tener en cuenta para agilizar los trámites contractuales de la modalidad de contratación directa. | Vencida | 12 | 4 | 2023 | N/A | Conforme a lo observado por la Oficina de Control Interno en el informe de seguimiento, que indica : Esta acción no se cerrará definitivamente a la Dirección Comercial hasta el traslado a subgerencia jurídica ya que es un hallazgo que se encontró en auditoria de Gestión la cual se debe remitir por el proceso en que se encontró la No conformidad en aras de atacar la causa raíz y prevenir su reiteración. ACTIVIDAD CUMPLIDA - INEFECTIVA Se envío correo electrónico a la líder del proceso de Gestión Contractual y a la profesional de enlace de esa área, informando sobre el traslado del hallazgo CO-2022-007, a fin de que formule las acciones de mejoramiento a que haya lugar e informe de estas tanto a la Oficina de Control Interno como a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos. ( El proceso cuenta con evidencia del 1° de marzo de 2023) Nota: Se evaluara avance de la acción una vez se realice la formulación de la nueva acción por el responsable del hallazgo y se realice el cambio de fecha de finalización de la Acción. |  |  | Enlace Contractual de la Dirección Comercial | 12 | 7 | 2023 | N/A | En correo del 1o de marzo de 2023, dirigido a la Dra. Martha Andrade líder del proceso de Gestión Contractual, se le informó el traslado del HALLAZGO CO-2022-007, para que desde esa área se formularan las acciones de mejoramiento respectivas. El 15 de junio mediante correo electrónico, se reiteró a la líder operativa de ese proceso y al enlace contractual, la importancia de formular las acciones para el hallazgo. Nota: Es importante que el Proceso de Comercialización realice la solicitud de traslado del Hallazgo a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, con el fin de continuar con la evaluación de ésta una vez se realice la formulación de la nueva acción por el nuevo responsable del hallazgo (Subgerencia Jurídica – Coordinando con la Dirección Contractual) y se realice el cambio de fecha de finalización de la Acción, ya que, hasta el momento, aparece vencida en los dos seguimientos realizados.
10 | CO-2023-001 | 6 | 7 | 2023 | Comercialización | Auditoría Interna - RC Consultores | OPORTUNIDAD DE MEJORA 15: Considerar la inclusión en el formato “Estado actual de proyectos y propuestas ERU” de las fechas de entrega de las propuestas al cliente a fin de evaluar con mayor facilidad el grado en que el proceso cumple con la oportunidad de entrega de esta información. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Incluir en el diseño del Sistema Misional (UNIFIER) - proceso de negocio - BP 23 Propuestas de Servicios, un campo con la fecha de recepción de la solicitud del servicio. Así mismo, incluir un campo en el formato Excel que se maneja mientras se implementa el Sistema Misional. | 6 | 7 | 2023 | 29 | 9 | 2023 | Director Comercial | Archivo de Excel con el campo de fechas de recepción de la solicitud incluido y Documentos del BP 23 Propuestas de Servicio (Unifier) del Sistema Misional que incluyan dentro del desarrollo, un campo en el que se registre la fecha de recepción de la solicitud. | Archivo de Excel con el campo de fechas de recepción de la solicitud incluido y Documentos del BP 23 Propuestas de Servicio (Unifier) del Sistema Misional que incluyan dentro del desarrollo, un campo en el que se registre la fecha de recepción de la solicitud.
11 | CO-2023-002 | 6 | 7 | 2023 | Comercialización | Auditoría Interna - RC Consultores | OPORTUNIDAD DE MEJORA 13: Fortalecer el conocimiento de la planeación institucional en lo concerniente a la relación de los objetivos del sistema de gestión con los estratégicos (procedente de los pilares), como premisa fundamental para saber cómo está conectado el proceso y su contribución a las metas de mayor nivel de la entidad. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Socializar el Manual del Sistema Integrado de Gestión a los funcionarios de la Dirección Comercial para dar a conocer los objetivos del Sistema, y presentar los documentos del SIG en los que se relaciona el proceso de Comercialización con los objetivos estratégicos. | 6 | 7 | 2023 | 30 | 8 | 2023 | Director Comercial | 100% de los funcionarios de la Dirección Comercial socializados respecto de la planeación institucional y el Manual del Sistema Integrado de Gestión. | 100% de los funcionarios de la Dirección Comercial socializados respecto de la planeación institucional y el Manual del Sistema Integrado de Gestión.
12 | CO-2023-003 | 6 | 7 | 2023 | Comercialización | Auditoría Interna - RC Consultores | OPORTUNIDAD DE MEJORA 14: Fortalecer la identificación de las salidas no conformes del proceso, revisando los incumplimientos que se pueden presentar desde las etapas tempranas del proceso, hasta su entrega al siguiente proceso o al cliente. Es importante listar las fuentes externas del proceso (de la misma entidad o del entorno) que lo realimentan frente a fallos o incumplimientos que se hayan presentado en el último año, a fin de conocer las posibles salidas no conformes que el proceso tiene en la realidad, pero no se han documentado. Lo anterior a fin de formalizar las posibles salidas no conformes y hacer gestión sobre las mismas. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Revisar la matriz de Salidas No conformes del proceso de Comercialización para identificar los incumplimientos o fallas en las diferentes etapas y definir las fuentes externas del proceso. | 6 | 7 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | Director Comercial | Matriz de Salidas No Conformes revisada y en caso de considerarse conveniente, ajustada. | Matriz de Salidas No Conformes revisada y en caso de considerarse conveniente, ajustada.
13 | CO-2022-009 | 17 | 5 | 2022 | Comercialización | Auditoría Interna de Control Interno | NC 10 Gestión de Riesgos. Riesgos de declaración de nuevos hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá u otros Entes Externos de Control y reiteración de observaciones de Auditorías Internas realizadas Riesgo de formulación nuevos hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá u otros Entes Externos de Control y reiteración de observaciones de Auditorías Internas realizadas. La Empresa continúa sin estructurar con éxito y materializar el Proyecto Centro Comercial Mayorista San Victorino, exponiéndose a nuevos hallazgos de auditoría por la misma situación, toda vez que las acciones adelantadas no han sido efectivas para estructurar un proceso que permita concretar el proyecto por el cual se transfirieron estos predios a la Empresa y se han adelantado proyectos temporales que no son el objetivo que se busca. | Retrasos en la toma de decisiones para la definición del documento definitivo de la estructuración del proceso debido a cambios en la metodología y la participación de diferentes actores en el proceso. | Seguir asistiendo, convocar o participar en mesas de trabajo y rondas de socialización con los actores y grupos de interés de modo que se atiendan (en la medida de lo posible) los requerimientos y necesidades identificadas, de modo tal que se incorporen todas aquellas variables y condiciones que permitan el éxito del proceso de estructuración que se esta adelantando. | 17 | 5 | 2022 | 30 | 6 | 2023 | Gerente de Estructuración | Actas de reuniones con los actores y grupos de interés relacionados con el proyecto donde se identifiquen aquellas variables y condiciones que permitan el éxito del proceso de estructuración que se esta adelantando. | Actas de reuniones con los actores y grupos de interés relacionados con el proyecto donde se identifiquen aquellas variables y condiciones que permitan el éxito del proceso de estructuración que se esta adelantando. | Abierta | 12 | 4 | 2023 | 50% | Se solicitó ampliación del plazo de vencimiento de esta acción, aceptada de acuerdo con el correo adjunto. La Gerencia de Estructuración reporta: con la intención de que este proceso sea exitosos y adjudicado, se han tenido en cuenta las siguientes acciones: ° Se escucharon a todos los interesados en las mesas de socialización del proceso, por medio de los derechos de petición y los correos redactados de forma directa a la Gerencia de Estructuración. El proceso contempla el incluir a todos los grupos de interés en el marco del desarrollo del proyecto, incluyendo: *Estructuradores y Desarrolladores * Inversionistas * Comerciantes del Sector (Formales e Informales) * Público en General ° En el marco del nuevo manual de contratación establecido por la Empresa, se determinó que la mejor modalidad para encontrar el éxito del proceso es el "Diálogo Empresarial", dado que permite esclarecer por medio de la retroalimentación de los interesados una respuesta y/o una solución a los aspectos confusos o complicados propios del proceso, que no han permitido que tuviera éxito de adjudicación en sus versiones anteriores ° Adicionalmente se buscó mapear los procesos anteriores, con el fin de identificar las falencias en ellos y capitalizarlas como lecciones aprendidas en el marco del desarrollo del proceso de esta nueva convocatoria Se adjuntan dos correos : 1) ampliación de fecha de finalización acción 2) reporte de acciones Gerencia de Estructuración En relación con el proyecto TRES QUEBRADAS UG2, se han realizado socializaciones con los interesados (mercado de constructores) igualmente, para el proyecto de SAN VICTORINO en el trimestre se efectuaron mesas de trabajo con las áreas involucradas en el proceso y Socialización con los grupos de interés NOTA: Esta acción a diciembre 2022 quedo como Cumplida - Inefectiva donde se decía que es importante continuar con la ejecución de esta acción, y revisar la pertinencia de plantear acciones que se encaminen en la eliminación de la causa raíz de la misma para que esta no continúe siendo reiterativa en las diferentes evaluaciones internas o externas que se realicen. A la fecha del seguimiento se evidencia que se continua reportando la ejecución de la acción pero no se evidencia el planteamiento de nuevas acciones que permitan atacar la causa raíz de la misma. |  |  | Vencido Hallazgo Reclasificado código EFP-2023-002 | 12 | 7 | 2023 | 50% | El reporte remitido por la Gerencia de estructuración vía correo electrónico (el procesos cuenta con el soporte), es el siguiente: Con relación a las acciones desarrolladas en el segundo trimestre del año 2023 frente al proceso de desarrollo de San Victorino nos permitimos informar lo siguiente: - Avances del proyecto: Posterior a socializaciones realizadas el 03 de febrero de 2023 y el 19 de abril de 2023, se publicó el día 21 de junio de 2023 a través de SECOP II (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4611211&isFromPublicArea=True&isModal=False) los documentos para llevar a cabo el Proceso de Selección que tiene por objeto la (“CONTRATACIÓN DE UN COLABORADOR EMPRESARIAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO URBANÍSTICO Y POSTERIOR DESARROLLO INMOBILIARIO DE SAN VICTORINO CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO MAYORISTA”.) en la modalidad de Diálogo Empresarial, cuya meta según cronograma es tener seleccionado al Gerente Estructurador y Desarrollador en la fecha 23 de octubre de 2023, quien tendrá la obligación de estructurar y elaborar los estudios técnicos, jurídicos y financieros, así como los diseños requeridos para el desarrollo y ejecución del proyecto inmobiliario, una vez se defina en la etapa de estructuración su viabilidad. Cabe aclarar que en la ejecución del contrato empresarial a suscribir se obtendrán y elaborarán los diseños requeridos y las actividades puntuales en relación con el desarrollo del proyecto. Se continuara con la respuesta a las diferentes observaciones interpuestas por los interesados. Así mismo la Gerencia de Estructuración informa : La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano ha comunicado y socializado sobre los avances en la etapa de planeación del proyecto San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista en distintos escenarios, a los cuales se han convocado distintos actores como constancia de ello se adjuntan soportes de las convocatorias realizadas los días: 3 de febrero de 2023, en las oficinas de la ERU; el 19 de abril de 2023, en presentación conjunta con Secretaría del Hábitat en el auditorio del Archivo Distrital. Nota: El proceso de comercialización solicito el traslado de responsabilidad de la acción a la SPAP del hallazgo identificado como CO-2022-009, el cual fua aprobado y será recodificado el código EFP-2023-002 asociado al proceso Evaluación Financiera de Proyectos en la Versión 7 del Plan de Mejoramiento por procesos ya que la solicitud se realizó el 12 de julio de 2023
14 | EFP-009 | 3 | 9 | 2021 | Evaluación Financiera de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Por no movimiento de los recursos dispuestos en los patrimonios autónomos de algunos proyectos. Se evidencia que en el mes de febrero los Patrimonios Autónomos de Restrepo, Olivos, Calle 26 y Villa Javier, no poseen movimiento de pago a proveedores, donde Restrepo y Olivos se encuentran con un saldo de $0, Calle 26 obtuvo una pérdida de $9.774.579.38, y Villa Javier una pérdida de $13.475.430.72, correspondiente a la disminución del valor razonable. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Gestionar el proceso de liquidación Restrepo, Villa Javier, Cruces, Olivos y Calle 26. | 3 | 9 | 2021 | 30 | 6 | 2023 | Coordinador de Fiducias | 5 liquidaciones de fideicomisos gestionadas | # de liquidaciones gestionadas / 5 patrimonios por liquidar | Abierta | 18 | 4 | 2023 | 60% | En lo referente a la liquidación del Fideicomiso de Manzana 5 las aguas, se encuentra en revisión por parte del IDU, la escritura de aclaración del área de cesión, una vez firmada esta escritura se procederá a la liquidación. |  |  | Vencida | 14 | 7 | 2023 | 60% | Manzana 5 Las Aguas, se realizó mesa de trabajo con la Fiduciaria y la SGDP para definir calidad tributaria del predio. Se envío comunicación a la Secretaría de Hacienda, estamos a la espera de la respuesta. Nota: Es importante que el proceso Responsable solicite a la SPAP con copia a la OCI, ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción de acuerdo al tiempo que se estime necesario para su cumplimiento y soporte el motivo de esta solicitud.
15 | EFP-2021-013 | 18 | 11 | 2021 | Evaluación Financiera de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Solicitud y protocolos definidos para la solicitud de información a las Fiduciarias Considerando que en entrevista realizada el día martes 10 de agosto de 2021, (ver papeles de trabajo de la auditoria) el área auditada manifestó que distintas dependencias de la Empresa solicitan información directamente a las Fiduciarias, es recomendable que periódicamente se recuerde a los jefes de área (en particular cada vez que se presente rotación de personal directivo) los procedimientos, protocolos de interacción y flujos de información definidos en los manuales operativos acordados con las fiduciarias vigentes. Lo señalado, con el fin que las dependencias de la Empresa apliquen los mecanismos definidos para estos casos y así evitar que se generen reprocesos de solicitudes de información a las Fiduciarias, se eviten solicitudes reiterativas, duplicadas o contradictorias y, se logre un oportuno y eficiente flujo de reportes e información. | Desconocimiento de los protocolos establecidos para la solicitud de información a las Fiduciarias. | Realizar la actualización de los manuales operativos de los fideicomisos. | 18 | 11 | 2021 | 30 | 6 | 2023 | Coordinador de Fiducias | 100% Manuales operativos de las Fiduciarias actualizados | # Manuales operativos actualizados / # de Fiduciarias | Abierta | 18 | 4 | 2023 | 70% | Los manuales operativos se encuentran en aprobación por parte de la Gerencia General y las Fiducias. El proceso cuenta con los correos remisorios de los documentos para aprobación,. |  |  | Vencida | 14 | 7 | 2023 | 0% | La versión definitiva de los manuales operativos con Scotiabank Colpatria y Alianza, se definió luego de varias mesas de trabajo adelantadas con las diferentes áreas de la Empresa. Se presentará al comité de contratación del 18 de julio de 2023. Nota: Es importante que el proceso Responsable solicite a la SPAP con copia a la OCI, ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción de acuerdo al tiempo que se estime necesario para su cumplimiento y soporte el motivo de esta solicitud.
[9 empty] | Realizar la socialización de los manuales de operativo a las partes interesadas. | 18 | 11 | 2021 | 30 | 6 | 2023 | Coordinador de Fiducias | 100% de Socialización de manuales operativos a partes interesadas | Socializaciones realizadas a partes interesadas / Socializaciones programadas | Abierta | 18 | 4 | 2023 | 0% | La fecha de terminación de esta acción, se debió reprogramar debido a que su ejecución depende de la actualización de los manuales operativos, los cuales están en procesos de aprobación. |  |  | Vencida | 14 | 7 | 2023 | 0% | La realización de las socializaciones se efectuaran una vez, sean actualizados los manuales operativos. Nota: Es importante que el proceso Responsable solicite a la SPAP con copia a la OCI, ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción de acuerdo al tiempo que se estime necesario para su cumplimiento y soporte el motivo de esta solicitud.
16 | EFP-2021-014 | 18 | 11 | 2021 | Evaluación Financiera de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Información suministrada a SIVICOF Patrimonio Autónomo Subordinado Plaza de la Hoja con corte a 31 marzo de 2020 – Formatos CBN-1098 y CBN-1109 En la revisión efectuada, se evidenció una diferencia con los egresos reportados en el formato CBN-1098 frente a lo registrado en el formato CBN-1109 que, constatado con la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria, presenta una diferencia por valor de $7.723.375,83. En respuesta enviada por la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria, se cita que el valor no fue reportado por: “…esta partida se dejó de reportar por la operatividad que se maneja en la información que se recibe de Fiduciaria Colpatria, omitiendo unos registros al copiar la información al formato correspondiente. Aunque se cuenten con controles internos para el cruce de esta información, por tal razón, es lógico reconocer o aceptar que siempre habrá riesgos operativos negativos, que se pueden concretar en situaciones como las que hoy son objeto de su Auditoría…” (SIC) Es importante mencionar que la información remitida a la Contraloría está regida por la Resolución 011 de 2014 “Por medio de la cual se prescriben los métodos y se establece la forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y presentación de informes, se reglamente su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones” y que en su Artículo 34 menciona “Causales de Sanción. La Contraloría de Bogotá D.C., podrá, según el caso, imponer o solicitar a la autoridad competente la aplicación de sanciones a los responsables… PARAGRAFO. Se entenderá por no presentada la cuenta o informe, cuando no cumplan con los aspectos de presentación, forma, términos, contenido y firma digital…” (Subrayado fuera de texto). De igual forma, la resolución menciona en el Artículo 6° “…Responsable de rendir la cuenta. El Jefe o representante legal de la entidad u organismo Público…” por tal motivo, es importante tener en cuenta las posibles implicaciones (Ley 42 de 1993) que pueden surgir al presentar información que no concuerde con los datos reales teniendo en cuenta que el responsable del reporte de la información es el Gerente General de la Empresa. | No existían controles que evitaran las inconsistencias en el reporte de información a SIVICOF, los cuales fueron documentados en el procedimiento PD-74 Constitución y seguimiento a esquemas fiduciarios en su versión 2 del 15/01/2021, los cuales quedaron así "Verificar que la información a reportar sea revisada previamente por un administrador financiero, distinto a quien la produce." y a partir de ese momento, no se han vuelto a presentar. | Remitir a la Oficina de Control Interno, documento en el que se comunican los controles establecidos para el reporte de información en SIVICOF, con las evidencias respectivas. | 18 | 11 | 2021 | 30 | 4 | 2023 | Coordinador de Fiducias | Un memorando radicado a la Oficina de Control Interno, informando los controles y evidencias de los mismos. | Un memorando radicado a la Oficina de Control Interno, informando los controles y evidencias de los mismos. | Abierta | 18 | 4 | 2023 | 0% | Actualmente el Área de Fiducias, se encuentra elaborando el memorando que será remitido a la Oficina de Control interno, toda vez, que se había considerado que al implementar los controles en el procedimiento, la acción se encontraba cumplida. En el mes de abril será remitido el respectivo documento |  |  | Vencida | 14 | 7 | 2023 | 0% | Desde la coordinación de Fiducias se esta elaborando el documento para la Oficina de Control interno, en el cual dentro del cuerpo del mismo, se anexan los controles que se están realizando para el reporte de la información de Fiducias (impresión de pantalla) los cuales se adjuntan al presente seguimiento. Nota: Es importante que el proceso Responsable solicite a la SPAP con copia a la OCI, ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción de acuerdo al tiempo que se estime necesario para su cumplimiento y soporte el motivo de esta solicitud.
17 | EFP-2021-015 | 18 | 11 | 2021 | Evaluación Financiera de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Perfeccionamiento legal de los documentos aportados Se determina que, de manera general, en los documentos legales que conforman los Patrimonios autónomos se omiten requisitos, como se evidencia en los otrosíes y actas donde no se configura el perfeccionamiento o aceptación de estos mediante la suscripción o firma, contrario a lo solicitado en el Código General del Proceso y en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, toda vez que el acta se firma para constatar la aprobación de la misma y, de hecho, al faltar este requisito se podría alegar la falta de legitimidad del documento. | Falencias en la legalización de los documentos que conforman los patrimonios autónomos. | Incluir en la socialización de los manuales operativos, un punto en el que se resalte la obligación de suscribir oportunamente los documentos legales de los patrimonios autónomos. | 18 | 11 | 2021 | 30 | 6 | 2023 | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | 100% de Socialización de manuales operativos a partes interesadas | Socializaciones realizadas a partes interesadas / Socializaciones programadas | Abierta | 18 | 4 | 2023 | 0% | La fecha de terminación de esta acción, se debió reprogramar debido a que su ejecución depende de la actualización de los manuales operativos, los cuales están en procesos de aprobación. |  |  | Vencida | 14 | 7 | 2023 | 0% | La realización de las socializaciones se efectuaran una vez, sean actualizados los manuales operativos. Nota: Es importante que el proceso Responsable solicite a la SPAP con copia a la OCI, ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción de acuerdo al tiempo que se estime necesario para su cumplimiento y soporte el motivo de esta solicitud.
18 | EFP-2022-002 | 10 | 8 | 2022 | Evaluación Financiera de Proyectos | Auditoría Externa - ICONTEC | Asegurar que se incluye como parte de las actividades del proceso la retoma de controles identificadas a causa de proyectos que fueron viabilizados pero que por causas externas no lograron cumplir sus objetivos. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Revisar y actualizar el procedimiento PD-75 Modelaciones financieras, en donde se incluyan políticas de operación o nuevos controles de los proyectos viabilizados. | 10 | 8 | 2022 | 31 | 5 | 2023 | Gerente de Estructuración y Equipo de Trabajo | Procedimiento PD-75 Modelaciones financieras actualizado, oficializado y socializado. | Procedimiento PD-75 Modelaciones financieras actualizado, oficializado y socializado. | Abierta | 18 | 4 | 2023 | 50% | Se tiene programado realizar la socialización del procedimiento la ultima semana del mes de abril. |  |  | Cerrada | 14 | 7 | 2023 | 100% | El 24 de abril de 2023, se realizo la socialización del procedimiento de modelaciones financieras, al equipo de trabajo de la Gerencia de Estructuración de proyectos, en el entendido que la gran mayoría de ellos son nuevos en la empresa. Se adjunta citación PD-75 Modelaciones financieras de los proyectos V2 de Noviembre de 2022
19 | EFP-2022-003 | 10 | 8 | 2022 | Evaluación Financiera de Proyectos | Auditoría Externa - ICONTEC | *Medir otros aspectos que les permita logra desempeño del procesos y estrategia de la entidad. *Redefinir meta de indicador de tiempo de entrega tramite, considerando que se puede tener mayor capacidad para lograrlo. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Revisar y actualizar los indicadores del proceso. | 10 | 8 | 2022 | 30 | 6 | 2023 | Subgerente de Gestión Inmobiliaria y Equipo de Trabajo | Indicadores del proceso actualizados, oficializados y socializados. | Indicadores del proceso actualizados, oficializados y socializados. | Abierta | 18 | 4 | 2023 | 0% | Se tiene programada la revisión de los indicadores para la primera semana del mes de mayo de 2023, una vez sea actualizada la caracterización del proceso de Evaluación Financiera de proyectos, producto del cambio en las actividades claves realizadas por el proceso. |  |  | Vencida | 14 | 7 | 2023 | 70% | Se realizaron mesas de trabajo al interior de la Subgerencia para la actualización de los indicadores del proceso, y posteriormente se remitió a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, la solicitud de actualización de los indicadores del proceso, con el propósito de ser aprobados y actualizados en la Erunet, para proceder a su socialización. Se adjuntan citaciones a las reuniones de indicadores y correo electrónico remitiendo los indicadores a SPAP. Nota: Es importante que el proceso Responsable solicite a la SPAP con copia a la OCI, ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción de acuerdo al tiempo que se estime necesario para su cumplimiento y soporte el motivo de esta solicitud.
20 | EFP-2023-001 | 10 | 7 | 2023 | Evaluación Financiera de Proyectos | Auditoría Interna - RC Consultores | No se han implementado las actividades de seguimiento para verificar que se cumplen los criterios de aceptación para el proyecto "Concurso de predios" teniendo en cuenta que no se evidencia el acta de aprobación por parte del Comité de Proyectos. | Debilidad en los lineamientos documentados del proceso ejecutor del proyecto y del proceso encargado del seguimiento a proyectos, así mismo, el Concurso de Predios es una estrategia y no un proyecto por lo que en el marco del Comité de Proyectos se presentaron los componentes de la estrategia de predios y su aprobación se dio en el marco del Comité Contratación. No existe claridad en la metodología de aprobación de los proyectos en qué casos proceden las actas de constitución de los proyectos. No está documentado en el lineamiento de seguimiento, así mismo no existe un formato para las fases de prefactibilidad y factibilidad de proyectos. | Documentar en la Guía de Gestión Integral de Proyectos en qué casos aplican las actas de constitución. | 10 | 7 | 2023 | 20 | 10 | 2023 | Gerente de Seguimiento Integral de Proyectos | Guía de Gestión Integral de Proyectos actualizada y publicada. | Guía de Gestión Integral de Proyectos actualizada y publicada.
[9 empty] | Generar formato lista de chequeo para fases de prefactibilidad y factibilidad de proyectos. | 10 | 7 | 2023 | 20 | 10 | 2023 | Gerente de Seguimiento Integral de Proyectos | Formato lista de chequeo publicado. | Formato lista de chequeo publicado.
[9 empty] | Socializar los lineamientos documentados. | 10 | 7 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | Gerente de Seguimiento Integral de Proyectos | 100% de los enlaces de las Subgerencias Líderes de Proyecto con los lineamientos socializados. | 100% de los enlaces de las Subgerencias Líderes de Proyecto con los lineamientos socializados.
[9 empty] | Validar que los proyectos cuya gestión inició después de la creación del Comité de Proyectos, cuenten con Acta de aprobación por parte del Comité para su incorporación en el Inventario de Proyectos. | 10 | 7 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | Gerente de Seguimiento Integral de Proyectos | 100% de los proyectos aprobados en el Comité de Proyectos. | 100% de los proyectos aprobados en el Comité de Proyectos.
[9 empty] | Generar un concepto por parte del Comité de Proyectos respecto al aval a la estrategia de concurso de predios | 10 | 7 | 2023 | 31 | 8 | 2023 | Comité de Proyectos | Concepto por parte del Comité de Proyectos respecto al aval a la estrategia de Concurso de Predios. | Concepto por parte del Comité de Proyectos respecto al aval a la estrategia de Concurso de Predios.
21 | EFP-2023-002 | 17 | 5 | 2022 | Evaluación Financiera de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | NC 10 Gestión de Riesgos. Riesgos de declaración de nuevos hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá u otros Entes Externos de Control y reiteración de observaciones de Auditorías Internas realizadas Riesgo de formulación nuevos hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá u otros Entes Externos de Control y reiteración de observaciones de Auditorías Internas realizadas. La Empresa continúa sin estructurar con éxito y materializar el Proyecto Centro Comercial Mayorista San Victorino, exponiéndose a nuevos hallazgos de auditoría por la misma situación, toda vez que las acciones adelantadas no han sido efectivas para estructurar un proceso que permita concretar el proyecto por el cual se transfirieron estos predios a la Empresa y se han adelantado proyectos temporales que no son el objetivo que se busca. | Retrasos en la toma de decisiones para la definición del documento definitivo de la estructuración del proceso debido a cambios en la metodología y la participación de diferentes actores en el proceso. | Seguir asistiendo, convocar o participar en mesas de trabajo y rondas de socialización con los actores y grupos de interés de modo que se atiendan (en la medida de lo posible) los requerimientos y necesidades identificadas, de modo tal que se incorporen todas aquellas variables y condiciones que permitan el éxito del proceso de estructuración que se esta adelantando. | 17 | 5 | 2022 | 30 | 6 | 2023 | Gerente de Estructuración | Actas de reuniones con los actores y grupos de interés relacionados con el proyecto donde se identifiquen aquellas variables y condiciones que permitan el éxito del proceso de estructuración que se esta adelantando. | Actas de reuniones con los actores y grupos de interés relacionados con el proyecto donde se identifiquen aquellas variables y condiciones que permitan el éxito del proceso de estructuración que se esta adelantando. | Abierta | 12 | 4 | 2023 | 50% | Se solicitó ampliación del plazo de vencimiento de esta acción, aceptada de acuerdo con el correo adjunto. La Gerencia de Estructuración reporta: con la intención de que este proceso sea exitosos y adjudicado, se han tenido en cuenta las siguientes acciones: ° Se escucharon a todos los interesados en las mesas de socialización del proceso, por medio de los derechos de petición y los correos redactados de forma directa a la Gerencia de Estructuración. El proceso contempla el incluir a todos los grupos de interés en el marco del desarrollo del proyecto, incluyendo: *Estructuradores y Desarrolladores * Inversionistas * Comerciantes del Sector (Formales e Informales) * Público en General ° En el marco del nuevo manual de contratación establecido por la Empresa, se determinó que la mejor modalidad para encontrar el éxito del proceso es el "Diálogo Empresarial", dado que permite esclarecer por medio de la retroalimentación de los interesados una respuesta y/o una solución a los aspectos confusos o complicados propios del proceso, que no han permitido que tuviera éxito de adjudicación en sus versiones anteriores ° Adicionalmente se buscó mapear los procesos anteriores, con el fin de identificar las falencias en ellos y capitalizarlas como lecciones aprendidas en el marco del desarrollo del proceso de esta nueva convocatoria Se adjuntan dos correos : 1) ampliación de fecha de finalización acción 2) reporte de acciones Gerencia de Estructuración En relación con el proyecto TRES QUEBRADAS UG2, se han realizado socializaciones con los interesados (mercado de constructores) igualmente, para el proyecto de SAN VICTORINO en el trimestre se efectuaron mesas de trabajo con las áreas involucradas en el proceso y Socialización con los grupos de interés NOTA: Esta acción a diciembre 2022 quedo como Cumplida - Inefectiva donde se decía que es importante continuar con la ejecución de esta acción, y revisar la pertinencia de plantear acciones que se encaminen en la eliminación de la causa raíz de la misma para que esta no continúe siendo reiterativa en las diferentes evaluaciones internas o externas que se realicen. A la fecha del seguimiento se evidencia que se continua reportando la ejecución de la acción pero no se evidencia el planteamiento de nuevas acciones que permitan atacar la causa raíz de la misma.
22 | GD-004 | 3 | 2 | 2021 | Gestión Documental | Auditoría Interna de Control Interno | Adelantar acciones de revisión y monitoreo de los procedimientos, manuales, guías, instructivos, formatos, protocolos, y en general todos los documentos que conforman el proceso de Gestión Documental, a fin de contar con las herramientas actualizadas y necesarias que faciliten el cumplimiento de los objetivos propuestos. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Revisar, verificar y/o actualizar los documentos asociados al proceso (Instrumentos, caracterización, formatos, manuales, guías o instructivos) con el fin de identificar los documentos susceptibles a actualización. | 3 | 2 | 2021 | 28 | 2 | 2023 | Líder del Proceso de Gestión Documental | 100% de los documentos asociados al proceso de Gestión Documental susceptibles de actualización, actualizados. | Documentos asociados al proceso actualizados / Total de documentos asociados al proceso susceptibles de actualización | Cerrada | 14 | 4 | 23 | 100% | Durante el periodo de seguimiento de este informe se finalizó con la actualización de los siguientes instrumentos: TRD - CCD 1. Se recibió respuesta y/o Concepto técnico con Rad.E2023000005 de 02 de enero de 2023. 2.Se solicita prórroga para la entrega de ajustes en el instrumento archivístico en concordancia con el Articulo 15 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación mediante comunicación oficial con Rad. S202300594 de 15 de febrero de 2023 con alcance Rad: S2023000672. 3.Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el Archivo de Bogotá y el cambio de los Estatutos de la Empresa, se avanzó en un 87 %. PINAR. Se diligencio reporte correspondiente al 1 trimestre el cual presentó un avance del 24,90% MOREQ. Documento presentado para aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño (21-03-2023). |  |  | Cerrada | 14 | 4 | 2023 | 100% | Durante el periodo de seguimiento de este informe se finalizó con la actualización de los siguientes instrumentos: TRD - CCD 1. Se recibió respuesta y/o Concepto técnico con Rad.E2023000005 de 02 de enero de 2023. 2.Se solicita prórroga para la entrega de ajustes en el instrumento archivístico en concordancia con el Articulo 15 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación mediante comunicación oficial con Rad. S202300594 de 15 de febrero de 2023 con alcance Rad: S2023000672. 3.Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el Archivo de Bogotá y el cambio de los Estatutos de la Empresa, se avanzó en un 87 %. PINAR. Se diligencio reporte correspondiente al 1 trimestre el cual presentó un avance del 24,90% MOREQ. Documento presentado para aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño (21-03-2023).
23 | GD-2022-001 | 18 | 5 | 2022 | Gestión Documental | Auditoría Interna de Control Interno | Verificar la pertinencia de contar con Equipos de Cómputo con especificaciones que permitan mejorar la operatividad del proceso, como son cámara de video y micrófono. Lo anterior, debido a que, de 21 equipos de cómputo inspeccionados, solo 4 cuentan con las anteriores especificaciones, que no cubre las necesidades de todo el grupo de trabajo. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Articular entre el proceso de Gestión de TIC y Gestión Documental las acciones necesarias para la renovación y/o mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica del proceso de Gestión Documental. | 18 | 5 | 2022 | 30 | 9 | 2023 | Equipo de Trabajo del Proceso de Gestión Documental | Una solicitud de asignación de recursos en el presupuesto anual para la actualización de los equipos de computo asignados a Gestión Documental. | Una solicitud de asignación de recursos en el presupuesto anual para la actualización de los equipos de computo asignados a Gestión Documental. | Vencida | 14 | 4 | 23 | 20% | El proceso TIC, realizó entrega de 5 diademas para el proceso de gestión documental en la sede de Fontibón. Nota: Es importante suplir con las necesidades de satisfacer las especificaciones de los 21 equipos de computo, ya que la acción realizada solo suple necesidades parciales de 5 de los 17 equipos producto de este hallazgo. Este hallazgo continuo para la vigencia 2023 ya que se evidencio que la acción planteada no atacaba la causa raíz y el indicador y metas planteados no eran congruentes con la misma ya que la acción era "Articular entre el proceso de Gestión de TIC y Gestión Documental las acciones necesarias para la renovación y/o mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica del proceso de Gestión Documental." y el indicador y meta que se plantearon son una solicitud asignación de recursos lo cual no bastaba para garantiza que se suplan las necesidades del proceso de gestión documental en referencia al equipo de computo necesario para el desempeño de su labor. |  |  | Vencida | 11 | 7 | 2023 | 20% | Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la oficina de control interno, el proceso de gestión documental solicito la ampliación de las "fechas de terminación de la acción" lo anterior con el propósito de cambiar el indicador para que este sea la solución a la causa raíz identificada. Así las cosas, el proceso de Gestión Documental realizo programación de una mesa técnica con los profesionales del proceso de Gestión TIC para el 10 de julio 2023 con el fin de realizar revisión a las acciones generadas. Nota: Es importante que el proceso Responsable solicite a la SPAP con copia a la OCI, ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción de acuerdo al tiempo que se estime necesario para su cumplimiento y soporte el motivo de esta solicitud.
24 | GD-2022-002 | 18 | 5 | 2022 | Gestión Documental | Auditoría Interna de Control Interno | Se evidenció que el programa de desratización que se debe de hacer cada seis meses, no se realizó en marzo del 2021, se pudo evidenciar correo (22/02/2021) dirigido a Subgerencia de Gestión Corporativa, solicitando la desratización, la Subgerencia de Gestión Corporativa, responde a este correo indicando que por el momento no hay contrato para el desarrollo de esta actividad, incumpliendo lo establecido en la Norma ISO 9001:2015, Numeral 7.1.4Literal C. Recursos – Ambiente para la operación de los procesos – Físicos, donde “la organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de sus productos y servicios”, incluyendo el ambiente físico de higiene. | El contrato de mantenimiento de bienes muebles de la empresa se encontraba en proceso de selección del contratista. | Verificar el cumplimiento al programa de saneamiento ambiental y desinfección incluido en el contrato de aseo y cafetería 244-2021, relacionado con los servicios de desinsectación y desratización. | 18 | 5 | 2022 | 30 | 9 | 2023 | Equipo de Trabajo del Proceso de Gestión Documental | 100% del programa de saneamiento ambiental desinfección, desratización y desinsectación cumplido. | 100% del programa de saneamiento ambiental desinfección, desratización y desinsectación cumplido. | Vencida | 14 | 4 | 23 | 25% | Para el primer trimestre se programó y realizo la fumigación y desratización (control de roedores), como parte de las actividades proyectadas y programadas en el Sistema Integrado de Conservación adoptado mediante resolución 552 del 16 de agosto de 2019, de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. Nota: Es importante que el proceso Responsable solicite a la SPAP ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción para que no continúe vencida en la vigencia 2023. |  |  | Vencida | 11 | 7 | 2023 | 33% | Durante el periodo a reportar se realizaron las siguientes actividades: 1. Mediante correo electrónico se solicitó al proceso de servicios logísticos, se revisara la posibilidad de incluir el servicio de saneamiento ambiental en el contrato de Aseo y cafetería. 2. En Comité de Contratación realizado el 23 de junio de 2023, se solicito la modificación del PAA en el cual se creó la línea especifica para adelantar el proceso de contratación cuyo objeto es : Prestar los servicios de saneamiento ambiental integral en las áreas de almacenamiento y actividades técnicas de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., de acuerdo con las especificaciones dadas en el anexo técnico el cual define dos actividades: - Servicio de desinfección de espacios destinados como deposito de archivo. - Servicio de desratización y desinsectación en los espacios destinados como deposito e intervención de archivo de la Empresa. 3. Se proyecto el anexo técnico grupo de abastecimiento de la Empresa. Nota: Es importante que el proceso Responsable solicite a la SPAP con copia a la OCI, ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción de acuerdo al tiempo que se estime necesario para su cumplimiento y soporte el motivo de esta solicitud.
25 | GD-2023-001 | 5 | 7 | 2023 | Gestión Documental | Auditoría Interna - RC Consultores | Agilizar el proceso de calibración de los equipos de seguimiento y medición que son utilizados para monitorear las condiciones ambientales del archivo, debido al su impacto en la preservación del mismo. Igualmente, generar un plan de trabajo más detallado para asegurar que se atienden la totalidad de las desviaciones identificadas en las mediciones de iluminación. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Estandarizar los documentos y formatos del Sistema Integrado de Conservación en donde se referencia todo lo asociado al mantenimiento y calibración de equipos. | 5 | 7 | 2023 | 31 | 7 | 2023 | Subgerente de Gestión Corporativa | Documentos y formatos del Sistema Integrado de Conservación publicados. | Documentos y formatos del Sistema Integrado de Conservación publicados.
|  |  | 5 | 2022 |  | Auditoría Interna de Control Interno |  |  | Solicitar modificación del PAA en el cual se creó la línea especifica para adelantar el proceso de contratación cuyo objeto es: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos para el monitoreo y control de condiciones ambientales incluyendo el respectivo aseguramiento metrológico. | 5 | 7 | 2023 | 31 | 7 | 2023 | Subgerente de Gestión Corporativa | Acta de modificación del PAA y el PAA publicado en Secop. | Acta de modificación del PAA y el PAA publicado en Secop.
|  |  | 5 | 2022 |  | Auditoría Interna de Control Interno |  |  | Elaborar documentos pre contractuales y remitirlos al Archivo de Bogotá para su concepto técnico. | 5 | 7 | 2023 | 31 | 7 | 2023 | Subgerente de Gestión Corporativa | Comunicación oficial de salida dirigido al archivo de Bogotá con documentos precontractuales | Comunicación oficial de salida dirigido al archivo de Bogotá con documentos precontractuales
|  |  | 5 | 2022 |  | Auditoría Interna de Control Interno |  |  | Radicar el proceso en la Dirección de Gestión Contractual. | 5 | 7 | 2023 | 31 | 7 | 2023 | Subgerente de Gestión Corporativa | Comunicación interna con la solicitud de contratación. | Comunicación interna con la solicitud de contratación.
|  |  | 5 | 2022 |  | Auditoría Interna de Control Interno |  |  | Realizar seguimiento y control del contrato. | 5 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Subgerente de Gestión Corporativa | 100% de equipos calibrados (nueve (9) dataloggers CEM y tres (3) Luxómetros CEM) | 100% de equipos calibrados (nueve (9) dataloggers CEM y tres (3) Luxómetros CEM)
26 | GD-2023-002 | 5 | 7 | 2023 | Gestión Documental | Auditoría Interna - RC Consultores | Fortalecer los planes de contingencia cuando se hacen traslados de archivo entre diferentes ubicaciones o sedes, esto teniendo en cuenta que no se pueden perder de vista los controles asociados al monitoreo de las condiciones ambientales aún en condiciones no rutinarias. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Incorporar en el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias Integral de la Empresa, en su sección 10.Plan de preparación y respuesta ante emergencias para las dos sedes - gestión documental, los lineamientos establecidos en el plan de traslado de archivos para futuros cambios de sede del archivo . | 5 | 7 | 2023 | 31 | 7 | 2023 | Subgerente de Gestión Corporativa | Un (1) Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias Integral actualizado y publicado. | Un (1) Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias Integral actualizado y publicado.
[6 empty] | Auditoría Interna de Control Interno |  |  | Solicitar la publicación del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias Integral de la Empresa, en la página web e intranet. | 5 | 7 | 2023 | 31 | 8 | 2023 | Subgerente de Gestión Corporativa | Un (1) Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias Integral actualizado y publicado. | Un (1) Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias Integral actualizado y publicado.
[6 empty] | Auditoría Interna de Control Interno |  |  | Socializar la actualización con el equipo de trabajo. | 5 | 7 | 2023 | 31 | 8 | 2023 | Subgerente de Gestión Corporativa | 100% del equipo de trabajo socializado con los cambios del Plan. | 100% del equipo de trabajo socializado con los cambios del Plan.
27 | GD-2023-003 | 6 | 7 | 2023 | Gestión Documental | Auditoría Interna - RC Consultores | Parametrizar la matriz mediante la cual se hace el control de las entregas y devoluciones de la información física y magnética, de manera que se pueda semaforizar y se facilite el monitorear el vencimiento de los préstamos. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Actualizar el formato de registro de prestamos documentales parametrizándolo con el fin de facilitar el seguimiento al vencimiento de los préstamos documentales (semaforización) | 5 | 7 | 2023 | 31 | 7 | 2023 | Subgerente de Gestión Corporativa | Formato de Registro de préstamos de documentos (FT-111) actualizado. | Formato de Registro de préstamos de documentos (FT-111) actualizado.
| GD-2022-002 | 18 | 5 | 2022 |  | Auditoría Interna de Control Interno |  |  | Socializar la actualización con el equipo de trabajo. | 5 | 7 | 2023 | 31 | 8 | 2023 | Subgerente de Gestión Corporativa | 100% del equipo de trabajo socializado con los cambios del formato. | 100% del equipo de trabajo socializado con los cambios del formato.
| GD-2022-002 | 18 | 5 | 2022 |  | Auditoría Interna de Control Interno |  |  | Hacer seguimiento a la aplicación del instrumento. | 5 | 7 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | Subgerente de Gestión Corporativa | Acta de seguimiento a la implementación del formato. | Acta de seguimiento a la implementación del formato.
28 | ES-2021-007 | 6 | 9 | 2021 | Evaluación y Seguimiento | Auditoría Externa | Dentro de los documentos asociados a la Oficina de Control Interno de la ERU no se evidenció una adopción formal de un documento que contenga el Programa de aseguramiento y mejora de la calidad, en el que se incluyan las condiciones, criterios, tiempos y que permita una evaluación del cumplimiento de las normas y de la eficiencia y efectividad de la actividad de la auditoría interna en cumplimiento de lo señalado en las NIAI 1300: El Director Ejecutivo de Auditoría debe desarrollar y mantener un programa de aseguramiento y mejora de la calidad que cubra todos los aspectos de la actividad de auditoría interna; NIAI 1311: Las evaluaciones internas deben incluir: El seguimiento continuo del desempeño de la actividad de auditoría interna, Autoevaluaciones periódicas o evaluaciones por parte de otras personas dentro de la organización con conocimientos suficientes de las prácticas de auditoría interna. Y NIAI 1312: Deben realizarse evaluaciones externas al menos una vez cada cinco años por un evaluador o equipo de evaluación cualificado e independiente, proveniente de fuera de la organización. El Director Ejecutivo de Auditoría debe tratar con el Consejo: La forma y frecuencia de las evaluaciones externas. Las cualificaciones e independencia del evaluador o equipo de evaluación externo, incluyendo cualquier conflicto de intereses potencial. | El Programa de aseguramiento y mejora de la calidad, no se ha documentado porque al no ser un requerimiento de MIPG y/o de la ISO, no se había considerado su implementación, y si bien la Norma Internacional lo solicita se estaba desarrollando el Plan de su implementación. | Revisar, ajustar y presentar la propuesta de Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna en sesión del Comité de Coordinación de Control Interno de la Empresa | 6 | 9 | 2021 | 30 | 6 | 2023 | Jefe Oficina de Control Interno | Propuesta del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad presentado al CICCI | Propuesta del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad al CICCI | Abierta | 19 | 4 | 2023 | 50% | Asistencia a la reunión de socialización de la Guía de Mapas de aseguramiento para las Entidades del Distrito, realizada por la Secretaría de la alcaldía mayor hasta el 27 de marzo de 2023. Actividad en desarrollo por los Auditores designados para esta actividad por parte de la Oficina de Control Interno. |  |  | Cerrada | 10 | 7 | 2023 | 100% | Envío y Socialización de la Guía de Construcción de Mapas de Aseguramiento. Formatos Líneas de Defensa y Mapa de Aseguramiento Guía para la construcción de Mapas de Aseguramiento Radicado de socialización I2023001824
29 | ES-2022-003 | 24 | 5 | 2022 | Evaluación y Seguimiento | Auditoría Interna de Calidad | NO CONFORMIDAD 2 Se evidenció en el momento de auditoría que el nomograma del proceso de Evaluación y Seguimiento se encuentra desactualizado, dado que se relacionan documentos obsoletos tales como PD-ES-ACM-06 Arqueo Caja Menor., PD ES-AI SIG-02 Auditorías Internas del SIG, PD-ES-AEI-01 Auditoría de Evaluación Independiente. | El Normograma del Proceso de Evaluación y Seguimiento no se encuentra actualizado de acuerdo a sus documentos publicados en la Irune - Sistema Integrado de Gestión, debido a la carga laboral y a los cambios en el grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno que hicieron que no se coordinara debidamente el responsable de desarrollar la actividad. Falta de comunicación efectiva y seguimiento con la Subgerencia Jurídica, para los temas relacionados con el Normograma, ya que se remitió Correo Electrónico solicitando dicha su actualización y no se recibió respuesta al mismo. | Remitir correo electrónico a la Subgerencia Jurídica solicitando la actualización de Normograma del Proceso de Evaluación y Seguimiento, en los términos establecidos en el Procedimiento PD 32 - Identificación, evaluación y seguimiento de requisitos legales y otros - V3; y su publicación en la eruNET. | 24 | 5 | 2022 | 30 | 4 | 2023 | Jefe Oficina de Control Interno | Normograma del Proceso de Evaluación y Seguimiento debidamente publicado en la eruNET. | Normograma del Proceso de Evaluación y Seguimiento debidamente publicado en la eruNET. | Cerrada | 19 | 4 | 2023 | 100% | El 24 enero de 2023: Se remitió a la Subgerencia Jurídica el Normograma del Proceso de Evaluación y Seguimiento y revisión final y fines pertinentes, según lo establecido en el Procedimiento PD32 - Construcción y actualización de la Matriz de Cumplimiento Legal – Normograma, atendiendo las recomendaciones dadas. Dicho normograma se encuentra debidamente actualizado y publicado en la ERUnet desde febrero de 2023. http://186.154.195.124/mipgsig?title=normograma&field_proceso_target_id=All&field_clasificacion_del_document_value=All |  |  | Cerrada | 19 | 4 | 2023 | 100% | El 24 enero de 2023: Se remitió a la Subgerencia Jurídica el Normograma del Proceso de Evaluación y Seguimiento y revisión final y fines pertinentes, según lo establecido en el Procedimiento PD32 - Construcción y actualización de la Matriz de Cumplimiento Legal – Normograma, atendiendo las recomendaciones dadas. Dicho normograma se encuentra debidamente actualizado y publicado en la ERUnet desde febrero de 2023. http://186.154.195.124/mipgsig?title=normograma&field_proceso_target_id=All&field_clasificacion_del_document_value=All
[9 empty] | Realizar socialización del Normograma a los integrantes del proceso en el Comité de Autoevaluación y verificar su publicación. | 24 | 5 | 2022 | 30 | 4 | 2023 | Jefe Oficina de Control Interno | Normograma del Proceso de Evaluación y Seguimiento socializado a los integrantes del proceso. | Normograma del Proceso de Evaluación y Seguimiento socializado a los integrantes del proceso. | Abierta | 19 | 4 | 2023 | 50% | Actividad en ejecución y dentro del plazo establecido. Se tiene prevista dicha socialización dentro de la Reunión de Autoevaluación del proceso de Evaluación y Seguimiento, a realizarse la última semana de abril de 2023. |  |  | Cerrada | 10 | 7 | 2023 | 100% | La socialización se realizo al equipo de trabajo de la OCI en la Reunión de Autoevaluación del mes de abril de 2023 • Acta de Autoevaluación No 3 – abril 26 de 2023.
30 | ES-2023-001 | 19 | 7 | 23 | Evaluación y Seguimiento | Auditoría Interna - RC Consultores | No se tomaron acciones correctivas en el caso de la NC 2 del 24 de mayo de 2022 detectada en la auditoría interna de 2022 por lo cual no se asegura que el problema no se vuelva a repetir. | No se aplicó la metodología para abordar la no conformidad de acuerdo con el lineamiento documentado. Los líderes de proceso no tienen suficiente claridad de cómo abordar las acciones correctivas desde la identificación de las causas con el objeto de que las desviaciones no vuelvan a ocurrir. Los líderes del proceso omitieron el lineamiento documentado. El procedimiento es muy general y no establece cómo aplicar las metodologías de análisis de causas. No se ha establecido una capacitación permanente frente a las metodologías de formulación de planes de mejoramiento. No se tienen claramente definidos los roles y responsabilidad frente a la formulación seguimiento y cierre de los planes de mejora. | Definir y documentar la metodología de análisis de causas y su aplicación para el abordaje de las acciones correctivas en los Planes de Mejoramiento por Procesos. | 19 | 7 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Metodología de análisis de causas documentada, socializada e implementada. | Metodología de análisis de causas documentada, socializada e implementada.
[9 empty] | Revisar y actualizar el procedimiento asociado PD 17-Planes de Mejoramiento V4 con el fin de que incluya lineamientos claros y específicos que indiquen y definan los responsables. | 19 | 7 | 2023 | 29 | 12 | 2023 | Jefe Oficina de Control Interno | Procedimiento PD 17-Planes de Mejoramiento actualizado y socializado. | Procedimiento PD 17-Planes de Mejoramiento actualizado y socializado.
[9 empty] | Incluir dentro de los lineamientos del procedimiento PD 17-Planes de Mejoramiento, las directrices relacionadas con la evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad del seguimiento de los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías de Calidad. | 19 | 7 | 2023 | 29 | 12 | 2023 | Jefe Oficina de Control Interno | Procedimiento PD 17-Planes de Mejoramiento actualizado y socializado. | Procedimiento PD 17-Planes de Mejoramiento actualizado y socializado.
[9 empty] | Solicitar concepto al DAFP sobre las responsabilidades y competencias de los diferentes actores de Empresa que se involucran en las etapas del los Planes de Mejoramiento de la Empresa desde su formulación hasta su seguimiento y cierre; una vez recibido dicho concepto se socializará con todas las instancias a que haya lugar. | 19 | 7 | 2023 | 29 | 12 | 2023 | Jefe Oficina de Control Interno | Concepto DAFP socializado a los involucrados en las diferentes etapas de los Planes de Mejoramiento de la Empresa. | Concepto DAFP socializado a los involucrados en las diferentes etapas de los Planes de Mejoramiento de la Empresa.
31 | ES-2023-002 | 15 | 9 | 2023 | Evaluación y Seguimiento | Auditoría Externa - ICONTEC | OM 1. La realización de la planificación de las auditorías a partir de la matriz de riesgos, sin embargo, se considera pertinente que este análisis sea tomado en cuenta para la planificación de las auditorías internas OM 2. Garantizar que la fuente de la información de los riesgos y su materialización para lograr generar la planificación de las auditorías internas. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Incorporar un lineamiento en el procedimiento PD-57 Auditorías Internas SIG y de Evaluación Independiente, relacionado con la inclusión en la formulación del Plan Anual de Auditoría, el tema de análisis de riesgos frente a las materializaciones presentadas y reportadas a la Oficina de Control Interno y/o a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, para su priorización en los trabajos de auditoría (Evaluación Independiente y/o Auditorías Internas de Calidad). | 15 | 8 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Jefe Oficina de Control Interno | Procedimiento PD-57 Auditorías Internas SIG y de Evaluación Independiente actualizado y oficializado. | Procedimiento PD-57 Auditorías Internas SIG y de Evaluación Independiente actualizado y oficializado.
[9 empty] | Socializar los cambios y nuevos lineamientos del procedimieno al Equipo de la Oficina de Control Interno. | 15 | 8 | 2023 | 29 | 2 | 2024 | Jefe Oficina de Control Interno | 100% del Equipo de la Oficina de Control Interno socializados en los nuevos lineamientos | 100% del Equipo de la Oficina de Control Interno socializados en los nuevos lineamientos
[9 empty] | Elaborar comunicación interna a los Líderes de Procesos y Gerentes de Proyectos, solicitando el reporte periódico de materialización de riesgos a la Oficina de Control Interno y a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, como insumo para la priorización de trabajos de auditoría. | 15 | 8 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Jefe Oficina de Control Interno | Comunicación Interna de solicitud de reporte de riesgos materializados de los proyectos | Comunicación Interna de solicitud de reporte de riesgos materializados de los proyectos
32 | ES-2023-003 | 15 | 9 | 2023 | Evaluación y Seguimiento | Auditoría Externa - ICONTEC | OM 3. Tomar acción para lograr determinar los tiempos asignados para dar solución de las no conformidades o planes de mejoramiento bajo condiciones analizadas para que se pueda lograr mayor asertividad en los tiempos definidos para la solución. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Actualizar los lineamientos del Procedimiento PD-17 Planes de mejoramiento por procesos, en cuanto a los tiempos asignados para el cumplimiento de las acciones descritas, en armonía con lo establecido para los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá. | 15 | 8 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Jefe Oficina de Control Interno | PD-17 Planes de mejoramiento actualizado y oficializado | PD-17 Planes de mejoramiento actualizado y oficializado
[9 empty] | Socializar los cambios y nuevos lineamientos del procedimieno a los Líderes Operativos. | 15 | 8 | 2023 | 29 | 2 | 2024 | Jefe Oficina de Control Interno | 100% de Líderes Operatvos socializados en los nuevos lineamientos | 100% de Líderes Operatvos socializados en los nuevos lineamientos
33 | GT-2022-002 | 16 | 5 | 2022 | Gestión de TIC | Auditoría Interna de Control Interno | Verificar la pertinencia de identificar nuevos indicadores de gestión que permitan medir en el proceso su efectividad, teniendo en cuenta el logro de los resultados planeados con un manejo óptimo de los recursos y, su impacto teniendo en cuenta si da solución a los requerimientos recibidos o se satisfacen las necesidades de sus clientes. Igualmente, para el indicador Disponibilidad de Información Institucional en OwnCloud, verificar la meta esperada y, para los indicadores Oportunidad en la atención de servicios de soporte tecnológico de primer y segundo nivel complementar dentro de sus variables el alcance con el propósito de brindar mayor claridad. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Revisar, actualizar y evaluar la pertinencia de identificar nuevos indicadores de gestión para el proceso. | 16 | 5 | 2022 | 30 | 9 | 2023 | Equipo de Trabajo - Gestión de TIC | Batería de Indicadores del proceso actualizada | Batería de Indicadores del proceso actualizada | Cumplida Inefectiva | 14 | 4 | 2023 | 100% | Se realizó revisión de los indicadores actuales del proceso con el fin de identificar necesidades de actualización, así como establecer la pertinencia de nuevos indicadores, luego de esta revisión los profesionales del proceso reportan que no se generaran nuevos indicadores. Nota: Cumplida- inefectiva: El proceso estudio la pertinencia de verificar los indicadores sin embargo los mantuvo como estaban se observa que no existe un impacto en obtener datos como los recomendados por la oficina de control interno teniendo en cuenta si da solución a los requerimientos recibidos o se satisfacen las necesidades de sus clientes. Aunado a que no se adelantaron acciones que permitan disponer de datos asociados a los citados en la recomendación " para el indicador Disponibilidad de Información Institucional en OwnCloud, verificar la meta esperada y, para los indicadores Oportunidad en la atención de servicios de soporte tecnológico de primer y segundo nivel complementar dentro de sus variables el alcance con el propósito de brindar mayor claridad". |  |  | Cumplida Inefectiva | 11 | 7 | 2023 | 100% | Se acoge la sugerencia de control interno en relación a especificar el alcance y se establecen los siguientes: * Soporte de Nivel 1 Este es el nivel de soporte inicial, responsable de las incidencias básicas del cliente, funciones de soporte de nivel técnico básico determina la incidencia mediante el análisis de los síntomas y la determinación del problema subyacente. Éste nivel incluye métodos de resolución de problemas como la verificación de incidencias en las líneas físicas, resolución de problemas de usuario y contraseña, instalación/reinstalación básica de aplicaciones de software, verificación de configuración apropiada de hardware y software, y asistencia mediante la navegación de menús de aplicación. Este nivel por lo general maneja entre el 70-80% de los problemas del usuario antes de concluir en la necesidad de escalar la incidencia a un nivel superior. Los conocimientos que se debe tener en este nivel son: Formateo de computadoras, instalación – manejo (básico) de paquetería y cambios de piezas de computadoras. *Soporte de Nivel 2 Se realiza soporte técnico teniendo en cuenta áreas del conocimiento más especializadas en el área computacional. De esta manera se deduce que el soporte de segundo nivel lo realizan personas con conocimientos avanzados en redes de comunicación, sistemas de información, sistemas operativos, bases de datos, entre otras. Este nivel cuenta con los conocimientos de nivel 1 y con conocimientos de recuperación de información nivel software, manejo de paquetería de oficina a nivel medio; configuración de redes inalámbricas y cableadas. Elabora guías y manuales donde se muestran los pasos que el usuario debe seguir para resolver un problema. Revisa el trabajo y evalúa el tiempo establecido con el usuario para asignar prioridades. *Para el indicador de OwnCloud, se aclara que la Meta es que el 100% de los usuarios utilicen el repositorio asignado y entrega en el inicio de su contrato, guardando la información de su gestión. Nota: es importante que se realice la revisión de la hoja de vida de los indicadores publicada en la Intranet, y se haga la respectiva actualización, ya que no contiene el complemento que ha mencionado el proceso en el último reporte de seguimiento para los indicadores: Soporte de Nivel 1 y Soporte de Nivel 2, además de identificarse una brecha de 6,1 a 6,9, puntuación que no se define dentro del rango de Regular ó Inaceptable.
34 | GT-2022-004 | 16 | 5 | 2022 | Gestión de TIC | Autoevaluación del proceso | Revisar y actualizar los documentos asociados al proceso. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Revisar, verificar y/o actualizar los documentos asociados al proceso (Instrumentos, caracterización, formatos, manuales, guías o instructivos) con el fin de identificar los documentos susceptibles a actualización. | 16 | 5 | 2022 | 30 | 9 | 2023 | Equipo de Trabajo - Gestión de TIC | 100% de los documentos asociados al proceso de Gestión de TIC susceptibles de actualización, actualizados. | Documentos asociados al proceso actualizados / Total de documentos asociados al proceso susceptibles de actualización | Vencida | 14 | 4 | 2023 | 95% | Durante el periodo de este informe se finalizó con la revisión de los documentos asociados al proceso con el fin de identificar los que son susceptibles a actualización, dicha revisión dio como resultado la necesidad de actualizar los siguientes documentos: 1- Adquisición de Infraestructura Tecnológica. 2- Copias de respaldo. 3- Mantenimiento de equipos de TI. 4- Soporte técnico y mantenimiento correctivo de dispositivos de TI. 5- Administración de Acceso Lógico. Dichos documentos se encuentran en proceso de actualización y revisión. Nota: Es importante que el proceso Responsable solicite a la SPAP ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción de acuerdo al tiempo programado para la acción en vigencia 2023 y se soporte el motivo de la ampliación. |  |  | Vencida | 11 | 7 | 2023 | 95% | Se realizo la correspondiente actualización de los 5 procedimientos correspondientes al proceso gestión de TIC y se enviaron para su revisión por parte de la SGAP. Adicionalmente se solicito ampliación de la fecha de cumplimiento de acción a la oficina e Planeación con el fin de realizar ajustes de ser necesarios. Nota: El proceso de Gestión de TIC ampliación de la fecha de cumplimiento de acción a la SPAP la cual quedo aprobada posterior a la fecha de corte de este seguimiento y será incluida e la Versión 7 del Plan de Mejoramiento por procesos.
35 | GT-2022-006 | 4 | 8 | 2022 | Gestión de TIC | Auditoría Externa - ICONTEC | Garantizar que se logra realizar la identificación de los requerimientos hechos por los usuarios para lograr identificar que es acompañamiento y que es soporte, de manera que les permita lograr con mayor precisión el resultado del soporte tecnológico. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Revisar y ajustar el sistema mesa de ayuda para incorporar la categoría de acompañamiento. | 4 | 8 | 2022 | 30 | 9 | 2023 | Subgerente de Gestión Corporativa - Equipo de Trabajo - Gestión de TIC | 1 Categoría de acompañamiento incorporada en el sistema mesa de ayuda | 1 Categoría de acompañamiento incorporada en el sistema mesa de ayuda | Vencida | 14 | 4 | 2023 | 90% | Durante el periodo de medición de este informe se revisó el procedimiento para realizar cambios y ajustes al GLPI en cuanto a su actualización en su versión y en agregar nuevas categorías que se han venido evidenciando necesarias para la Empresa. Así las cosas, con relación a la categoría de acompañamiento se establecerá una reunión con los profesionales de TIC, para corroborar que funciones irán inmersas en dicha categoría, y de esta forma implementarla en la plataforma GLPI. Nota: Es importante que el proceso Responsable solicite a la SPAP ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción de acuerdo al tiempo programado para la acción en vigencia 2023 y se soporte el motivo de la ampliación. |  |  | Vencida | 11 | 7 | 2023 | 90% | Se continua la revisión del sistema de mesa de ayuda y ajuste con el fin de realizar cambios y ajustes a las categorías en cuanto a su actualización en su versión .El proceso solicitara ampliación de fecha de cumplimiento. Adicionalmente se solicito ampliación de la fecha de cumplimiento de acción a la oficina e Planeación con el fin de realizar ajustes de ser necesarios. Nota: El proceso de Gestión de TIC ampliación de la fecha de cumplimiento de acción a la SPAP la cual quedo aprobada posterior a la fecha de corte de este seguimiento y será incluida e la Versión 7 del Plan de Mejoramiento por procesos.
[9 empty] | Capacitar a los usuarios del sistema GLPI en el uso adecuado de la herramienta. | 4 | 8 | 2022 | 30 | 4 | 2023 | Subgerente de Gestión Corporativa - Equipo de Trabajo - Gestión de TIC | 100% de los usuarios del sistema GLPI capacitados en el uso adecuado de la herramienta | 100% de los usuarios del sistema GLPI capacitados en el uso adecuado de la herramienta | Abierta | 14 | 4 | 2023 | 50% | En el mes de marzo se realizo nuevamente capacitación del sistema GLPI en el uso adecuado de la herramienta a los usuarios de la empresa. Nota: es importante que se informe el numero de usuarios del sistema GLPI y cuantas personas recibieron la capacitación con el fin de evaluar el cumplimiento del indicador y el cumplimiento de la meta establecida por el proceso para realizar el calculo final y poder dar avance a la acción. Se continua con el porcentaje (%) a diciembre de 2023. |  |  | Cerrada | 11 | 7 | 2023 | 100% | El 100% de los colaboradores de la empresa cuentan con el acceso al sistema GLPI (mesa de ayuda) y se les realiza la correspondiente capacitación al momento de entrega de las credenciales institucionales. Adicionalmente se programan capacitaciones adicionales como refuerzo para el uso del sistema. El proceso se permite informar que el numero de usuarios del sistema GLPI son todos los colaboradores de la empresa los cuales reciben capacitación de las herramientas tecnológica al momento de recibir credenciales de acceso lógico.
36 | GT-2023-001 | 19 | 7 | 2023 | Gestión de TIC | Auditoría Interna - RC Consultores | Mencionar en el cuadro de mantenimiento de equipos el estado de los equipos que se encuentran bajo el concepto "Cuarto de Sistemas" a fin de conocer las condiciones en que se encuentran y saber si se requiere o no una intervención de los mismos, dado que en la actualidad la información es ambigua y no ayuda a conocer la decisión a tomar. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Actualizar cuadro de mantenimiento de equipos incluyendo el estado con las condiciones de los equipos. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Profesional TIC | Cuadro de mantenimiento de equipos actualizado. | Cuadro de mantenimiento de equipos actualizado.
37 | GT-2023-002 | 19 | 7 | 2023 | Gestión de TIC | Auditoría Interna - RC Consultores | Evitar el uso de la herramienta estadística " promedio" para realizar el análisis de los indicadores, dado que podría enmascarar los puntos mas débiles en caso de encontrar una alta dispersión en el conjunto de datos. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Realizar revisión al análisis de los indicadores con el fin de identificar la pertinencia de dejar de usar la herramienta estadística "promedio". | 19 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Profesional TIC | Indicadores susceptibles a cambios actualizados. | Indicadores susceptibles a cambios actualizados.
38 | GPS-2022-005 | 4 | 1 | 2022 | Gestión Predial y Social | Auditoría Interna de Control Interno | Documentación ilegible. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Revisar los expedientes digitales VS los expedientes físicos para realizar los ajustes en los documentos ilegibles a los que hubiere lugar. | 4 | 1 | 2022 | 31 | 12 | 2022 | Grupo de Archivo de la Oficina de Gestión Social | 100 % Expedientes digitales de los Proyectos Voto Nacional y San Bernardo ajustados. | Expedientes digitales de los Proyectos Voto Nacional y San Bernardo actualizados / Total de Expedientes de los Proyectos Voto Nacional y San Bernardo | Vencida | 14 | 4 | 2023 | 85% | Se realizó la revisión del 100% del expedientes digitales VS los expedientes físicos del proyecto Voto Nacional y se ha alcanzado el 70 % de los expedientes del proyecto San Bernardo Tercer Milenio, se han realizado los ajustes en los documentos ilegibles a los que hubiere lugar. Nota: Es importante que el proceso Responsable solicite a la SPAP ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción para que no continúe vencida en la vigencia 2023. |  |  | Vencida | 12 | 7 | 2023 | 87% | Se realizó la revisión del 100% del expedientes digitales VS los expedientes físicos del proyecto Voto Nacional y se ha alcanzado el 75 % de los expedientes del proyecto San Bernardo Tercer Milenio, se han realizado los ajustes en los documentos ilegibles a los que hubiere lugar. Nota: Es importante que el proceso Responsable solicite a la SPAP con copia a la OCI, ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción de acuerdo al tiempo que se estime necesario para su cumplimiento y soporte el motivo de esta solicitud.
39 | GPS-2023-001 | 13 | 1 | 2023 | Gestión Predial y Social | Auditoría Interna de Control Interno | NO ACTUALIZACIÓN EN EL TABLERO DE PROYECTOS LAS ACTIVIDADES DEL TRIANGULO DE FENICIA “PROYECTOS DE CIFRAS” En el tablero de proyectos “resumen ejecutivo” se efectúa la actualización semanal del proyecto Triangulo de Fenicia, y a la fecha de esta auditoría, 5 de agosto de 2022, se muestra el avance del contrato N.º 165 de 2018, indicando la adquisición de dos (2) predios con la exclusión de uno (1), según radicado E2022004385 del 15 de julio de 2022. Sin embargo, al verificar “proyectos en cifras”, en el tablero de proyectos, éste describe el número de predios gestionados, indicando que son tres (3) para el desarrollo del proyecto, lo cual no coincide con el “resumen ejecutivo”; por lo tanto, la fuente de consulta presenta información errada que no garantizar la veracidad de la información suministrada a la Empresa y que puede ser base toma de decisiones. Ver informe final de auditoria. | Debilidad en las actividades de revisión y verificación de la información reportada en el tablero de proyectos. | Elaborar una plantilla de manejo interno con información de la pestaña proyecto en cifras del tablero de proyectos, en donde se incluyan datos relevantes para el seguimiento y sirvan como control y complemento para la validación de la información reportada. | 13 | 1 | 2023 | 28 | 2 | 2023 | Director de Predios | Una plantilla de reportes interna elaborada e implementada. | Una plantilla de reportes interna elaborada e implementada. | Cerrada | 13 | 4 | 2023 | 100% | Se elaboró una matriz como herramienta de soporte para la información que se reporta en el Tablero de Control, la cual contiene información en cifras de los proyectos con datos relevantes para el seguimiento y control de los mismos |  |  | Cerrada | 13 | 4 | 2023 | 100% | Se elaboró una matriz como herramienta de soporte para la información que se reporta en el Tablero de Control, la cual contiene información en cifras de los proyectos con datos relevantes para el seguimiento y control de los mismos
|  |  | 1 | 2022 |  |  |  |  | Realizar capacitación sobre la herramienta del Tablero de Proyectos y los formatos a utilizar para el reporte de la información. | 13 | 1 | 2023 | 31 | 8 | 2023 | Gerente de Seguimiento Integral de Proyectos | 2 Jornadas de capacitación realizadas sobre la herramienta del Tablero de Proyectos. | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas | Abierta | 13 | 4 | 2023 | 0% | Se coordinaran las capacitaciones con el equipo de seguimiento de proyectos |  |  | Abierta | 10 | 7 | 2023 | 0% | Se coordinaran las capacitaciones con el equipo de seguimiento de proyectos
|  |  | 1 | 2022 |  |  |  |  | Socializar y verificar la información a publicar en el Tablero de proyectos, con los profesionales técnicos y jurídicos que apoyan y lideran las etapas de cada proyecto. | 13 | 1 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Director de Predios | 9 Reportes socializados y verificados antes de ser publicados en la herramienta. | 9 Reportes socializados y verificados antes de ser publicados en la herramienta. | Abierta | 13 | 4 | 2023 | 0% | Se estima iniciar con la socialización de los reportes mensuales de la herramienta en el mes de Abril |  |  | Abierta | 10 | 7 | 2023 | 33% | Se han socializado 3 reportes correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, y retroalimentado con el equipo
40 | GPS-2023-002 | 13 | 1 | 2023 | Gestión Predial y Social | Auditoría Interna de Control Interno | AUSENCIA DEL DILIGENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRIANGULO DE FENICIA En la última modificación contractual efectuada el 23 de marzo de 2022, se mencionó en el numeral 7, que el cronograma de actividades hace parte de la mencionada modificación y a la fecha de esta auditoría, no se encontraba registrado, ni actualizado el porcentaje de avance que describe cada una de las actividades a desarrollar en las fechas establecidas, en el formato anexo a la adición. Si bien, en el tablero de proyectos se muestra el avance general del proyecto Triángulo de Fenicia, allí no se describe específicamente la actividad ni porcentaje de avance en la que va el proceso de adquisición de los predios, tal y como lo muestra el cronograma de actividades que hace parte de la última modificación contractual. Ver informe final de auditoria. | El tablero de proyectos no identifica el porcentaje programado y porcentaje ejecutado por actividad en la pestaña de seguimiento detallado de los proyectos. | Definir en conjunto con la Dirección de Predios y la Gerencia de Seguimiento la metodología de medición del avance general del Proyecto Triángulo de Fenicia. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Tablero de proyectos es provisional y no está configurado para medir el avance detallado por actividades sino el avance general de proyectos. Se espera que con la implementación del Sistema Misional, actualmente en ejecución, se logre la medición detallada. | 13 | 1 | 2023 | 30 | 3 | 2023 | Director de Predios / Gerente de Seguimiento Integral de Proyectos | Una metodología de medición del avance general del Proyecto Triángulo de Fenicia. | Una metodología de medición del avance general del Proyecto Triángulo de Fenicia. | Abierta | 13 | 4 | 2023 | 0% | Se coordina una mesa de trabajo con la gerencia integral de proyectos para revisa la metodología de medición de avance |  |  | Vencida | 10 | 7 | 2023 | 80% | Se coordinó reunión con la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos en donde se definió la metodología de medición de avance: 1. Ponderar el avance ejecución del CTO 01 de 2022 con un peso porcentual de 75% y Avance ejecución CTO 165 de 2018 con un peso porcentual de 25% con el fin de que el porcentaje general sea basado en el avance de las actividades de cada contrato. 2. Definir los pesos porcentuales de las actividades de cada contrato (Gestión Predial, Gestión Social y las demás que hagan parte del contrato) para calcular el porcentaje de avance de estos. 3. Definir fechas de inicio y fin de las actividades que componen el proyecto. Nota: aunque el proceso remite un Acta de Reunión conjunta con la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos donde hacen referencia a la aplicación de la metodología, ésta no hace parte integral de los soportes del actual seguimiento, ni se evidencia su publicación en la intranet de la Empresa. Por lo que se recomienda contar con una metodología que contenga mínimo estos pasos:  Explicar el problema ...  Explique su enfoque metodológico. ...  Explique cualquier método inusual que haya utilizado. ...  Describa su método de recolección de datos. ...  Explique y documente los métodos que utilizó para analizar los datos que se recolectaron y analizaron.
41 | GPS-2023-003 | 13 | 1 | 2023 | Gestión Predial y Social | Auditoría Interna de Control Interno | DEMORA EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO - CONTRATO 340 DE 2019 PROSCENIO Se evidenció que este contrato se suscribió el 11 de diciembre de 2019, sin embargo, el acta de inicio presenta fecha de suscripción a partir del 19 de noviembre de 2021, es decir, transcurrió un año y once (11) meses para su inicio. Ver informe final de auditoria AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN GUIA Y GESTIÓN DE RIESGOS DE TERCERA CONCURRENCIA No se evidencia la existencia en el Sistema de Gestión de Calidad de procedimientos, guías, directrices o lineamientos que permitan disponer de una guía referente a las diferentes etapas que se deben agotar.....Ver informe final de auditoria. | Debilidad en los controles y o seguimiento del cumplimiento de requisitos por terceros. (Aprobación de Las Bases De Actuación y la constitución de La Entidad Gestora) Prerrequisitos para poder iniciar la ejecución del contrato. Falta de documentación del procedimiento de terceros concurrentes y de los riesgos asociados. | Realizar borrador del procedimiento de Terceros Concurrentes que incluya controles relacionados con las condiciones que se deben cumplir para el inicio de la ejecución del contrato, conforme el proyecto presentado por el promotor. | 13 | 1 | 2023 | 28 | 2 | 2023 | Director de Predios | Un borrador del procedimiento de Terceros Concurrentes. | Un borrador del procedimiento de Terceros Concurrentes | Cerrada | 13 | 4 | 2023 | 100% | Se proyecto borrador de procedimiento de terceros concurrentes |  |  | Cerrada | 13 | 4 | 2023 | 100% | Se proyecto borrador de procedimiento de terceros concurrentes
[9 empty] | Establecer controles dentro del procedimiento de terceros concurrentes relacionados con las condiciones que se deben cumplir para el inicio de la ejecución del contrato, conforme el proyecto presentado por el promotor. | 13 | 1 | 2023 | 28 | 2 | 2023 | Director de Predios | Punto de control identificado y relacionado en el procedimiento. | Punto de control identificado y relacionado en el procedimiento | Cerrada | 13 | 4 | 2023 | 100% | Se establecieron puntos de control en el proyecto de borrador de tercera concurrencia |  |  | Cerrada | 13 | 4 | 2023 | 100% | Se establecieron puntos de control en el proyecto de borrador de tercera concurrencia
[9 empty] | Presentar borrador del procedimiento de Terceros Concurrentes para socialización y o sugerencias a las partes interesadas. | 13 | 1 | 2023 | 31 | 3 | 2023 | Director de Predios | Borrador del procedimiento socializado | Borrador del procedimiento socializado | Cerrada | 13 | 4 | 2023 | 100% | Se socializó el borrador con el equipo de trabajo interesado de la dirección de predios |  |  | Cerrada | 13 | 4 | 2023 | 100% | Se socializó el borrador con el equipo de trabajo interesado de la dirección de predios
[9 empty] | Oficializar el documento en el Sistema Integrado de Gestión. | 13 | 1 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Director de Predios | Procedimiento oficializado en el Sistema Integrado de Gestión | Procedimiento oficializado en el Sistema Integrado de Gestión | Abierta | 13 | 4 | 2023 | 0% | El procedimiento se encuentra en revisiones para envío a la subgerencia de planeación y oficialización en el Sistema Integrado de Gestión |  |  | Vencida | 10 | 7 | 2023 | 50% | Se encuentran en revisión los lineamientos del proceso de tercera concurrencia para poder seguir con el trámite de oficialización ante el sistema integrado de gestión Nota: El proceso de Gestión Predial y Social ampliación de la fecha de cumplimiento de acción a la SPAP la cual quedo aprobada posterior a la fecha de corte de este seguimiento y será incluida en la Versión 7 del Plan de Mejoramiento por procesos.
42 | GPS-2023-004 | 4 | 1 | 2022 | Gestión Predial y Social | Auditoría Interna de Control Interno | AUSENCIA DE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ASOCIADOS A LA TERCERA CONCURRENCIA No se evidencia la existencia de lineamientos y directrices del Sistema de Gestión Documental, que indiquen las instrucciones que se deben seguir para proceder al archivo de los expedientes asociados a los contratos y el desarrollo de los mismos relacionados con el tema de terceros concurrentes. DEBILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE NO PERMITEN LA TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN (OBS) Se evidencia que la documentación de los expedientes no tiene un orden especifico ni cronológico, además de encontrar duplicidad de documentos entregados por el contratante, ya que esto dificulta la revisión de los mismos y no permite evidenciar el orden cronológico del desarrollo de las actividades en los expedientes. | Debilidad en el conocimiento de las actividades o procedimiento relacionados con gestión documental. Falta de actividades de capacitación y/o sensibilización. | Solicitar, programar y realizar jornadas capacitación sobre la administración de (documentos físicos y/o electrónicos) correspondientes a los procesos asociados a Terceros Concurrentes. | 13 | 1 | 2023 | 30 | 4 | 2023 | Director de Predios / Subgerente de Gestión Corporativa (Gestión Documental) | 2 jornadas de socialización y capacitación sobre la gestión y archivos de los documentos asociados a Terceros Concurrentes al equipo de predios | 2 jornadas de socialización y capacitación sobre la gestión y archivos de los documentos asociados a Terceros Concurrentes al equipo de predios | Abierta | 13 | 4 | 2023 | 0% | Se coordinan reuniones con la subgerencia de gestión corporativa para los meses de abril y mayo en donde se socializará y capacitará sobre la gestión y archivos de los documentos asociados a Terceros Concurrentes al equipo de predios |  |  | Vencida | 10 | 7 | 2023 | 33% | Se realizó la jornada de capacitación sobre gestión y archivos de los documentos asociados a Terceros Concurrentes al equipo de predios Nota: En el acta remitida como soporte, se hace alusión a la socialización de la documentación transversal del proceso, no obstante, no se evidencian los documentos que están asociados a la Tercera Concurrencia. Es importante que esta capacitación se realice una vez sea aprobado el procedimiento y los formatos relacionados con el mismo, igualmente incluir la normatividad del tema. Adicionalmente, se recomienda que el proceso responsable (Gestión Predial y Social) solicite a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos con copia a la OCI, ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción de acuerdo al tiempo que se estime necesario para su cumplimiento y soporte el motivo de ésta solicitud.
43 | FI-2022-003 | 21 | 7 | 2022 | Formulación de Instrumentos | Quejas y reclamos | Se evidencia que la petición fue trasladada fuera de los términos de ley, llegó el 26 de abril y se dio traslado el 11 de mayo. Fuera de este término el sistema permite realizar dicho traslado por el aplicativo. | A pesar de que el equipo de la Subgerencia de Gestión Urbana tiene conocimiento de los tiempos de respuesta y del Protocolo para la atención del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Derechos de Petición implementado en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, eventualmente se puede presentar incumplimiento a estos parámetros establecidos. | Efectuar adecuadamente el seguimiento a las peticiones ciudadanas en el instrumento establecido. | 21 | 7 | 2022 | 30 | 4 | 2023 | Subgerente de Gestión Urbana y Equipo de Trabajo | 100% de las peticiones ciudadanas con respuesta oportuna. | (Peticiones con respuesta oportuna / Peticiones recibidas) * 100 | Abierta | 14 | 4 | 2023 | 75% | Se está llevando a cabo el seguimiento de las peticiones ciudadanas allegadas a la Subgerencia de Gestión Urbana en el instrumento previamente establecido (formato de seguimiento de peticiones ciudadanas), en el cual se evidencia que de las 58 peticiones recibidas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2023, 58 cumplieron los tiempos establecidos reflejando el 100% de cumplimiento. El proceso cuenta con el instrumento (formato) con medición de tiempos de respuesta. |  |  | Vencida | 5 | 7 | 2023 | 99.61% | Se está llevando a cabo el seguimiento de las peticiones ciudadanas allegadas a la Subgerencia de Gestión Urbana en el instrumento previamente establecido (formato de seguimiento de peticiones ciudadanas), en el cual se evidencia que de las 257 peticiones recibidas entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de junio de 2023, 256 cumplieron los tiempos establecidos reflejando el 99.61% de cumplimiento. El proceso cuenta con el instrumento (formato) con medición de tiempos de respuesta. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la presente acción es el 30 de abril y los resultados obtenidos en la gestión de quejas y peticiones es mayor al 99%, la Subgerencia de Gestión Urbana da cierre a la acción de mejoramiento. Nota: se reitera que el proceso no está cumpliendo la meta especificada por el mismo en esta acción, la cual es "100% de las peticiones ciudadanas con respuesta oportuna."; por anterior, no es factible efectuar el cierre de la acción ya que, aunque se implementó el formato de seguimiento, a la fecha de éste reporte, se evidencio que un (1) requerimiento no se respondió con la oportunidad requerida. Es importante que revise el indicador y la meta como se había recomendado anteriormente, y se les recuerda que el cierre de la acción se da por parte de la OCI, una vez se evalúa la eficacia y efectividad de las acciones implementadas por los procesos.
44 | GTH-2022-002 | 13 | 1 | 2022 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Externa | No se evidencia que se haya logrado determinar métodos para la verificación de la eficacia de la capacitación brindada al persona. | Debilidad en la aplicación de instrumentos o herramientas que evalúen la eficacia de las capacitaciones realizadas. Desconocimiento de los formatos vigentes para la ejecución del proceso. Formatos que no atienden la realidad del proceso ( formatos físicos). | Realizar seguimiento a la verificación de la eficacia (trimestral). | 13 | 1 | 2022 | 30 | 4 | 2023 | Subgerente de Gestión Corporativa - Equipo de Trabajo | 3 seguimientos a la verificación de la eficacia | # de seguimientos ejecutados en el 2022 / # seguimientos programados en el 2022 | Cerrada | 14 | 4 | 2023 | 100% | Durante el periodo de medición de este informe se realizó el tercer seguimiento a la verificación de la eficacia mediante la medición trimestral de este indicador impacto a capacitaciones el cual esta reportado en el seguimiento trimestral de la batería de indicadores del proceso, por lo anterior se cumple con la meta e indicador asociado a esta acción. |  |  | Cerrada | 14 | 4 | 2023 | 100% | Durante el periodo de medición de este informe se realizó el tercer seguimiento a la verificación de la eficacia mediante la medición trimestral de este indicador impacto a capacitaciones el cual esta reportado en el seguimiento trimestral de la batería de indicadores del proceso, por lo anterior se cumple con la meta e indicador asociado a esta acción.
45 | GTH-2023-001 | 19 | 7 | 2023 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna - RC Consultores | No se evidencia la evaluación de eficacia de las inducciones realizadas a la señora Jenny Carolina Ramírez, quien fue contratada en el mes de enero de 2023 para desempeñar el cargo de Gerente de Estructuración de Proyectos. | No evidencia la evaluación de eficacia en las evaluaciones de las inducciones realizadas. El funcionario no realizó las evaluaciones en las herramientas dispuestas. Las herramientas de seguimiento que tienen como objetivo asegurar la evaluación de la eficacia no entregan el resultado esperado. | Enviar informe a los líderes y directivos trimestralmente con los colaboradores que no han realizado debidamente las evaluaciones del onboarding y de inducción general. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Profesional de Capacitaciones y Bienestar Gestión de Talento Humano | 4 informes a directivos con el estado de desarrollo de capacitaciones de inducción. | # de informes enviados / 4 informes a directivos con el estado de desarrollo de capacitaciones de inducción
[9 empty] | Enviar reporte al jefe directo por cada colaborador que no realice las evaluaciones de onboarding en los 15 días hábiles a partir del envío de la carta de bienvenida, y en caso de que existan casos crónicos por área, citar a una reunión al líder del área. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Profesional de Capacitaciones y Bienestar Gestión de Talento Humano | 100% del envío de reportes a los jefes directos y reuniones efectuadas por cada colaborador que no realice las evaluaciones de onboarding en los 15 días hábiles a partir del envío de la carta de bienvenida | 100% del envío de reportes a los jefes directos y reuniones efectuadas por cada colaborador que no realice las evaluaciones de onboarding en los 15 días hábiles a partir del envío de la carta de bienvenida
[9 empty] | Medir la proporción de participación con relación a la evaluación de eficacia de la inducción y del Onboarding. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Profesional de Capacitaciones y Bienestar Gestión de Talento Humano | 4 informes de onboarding de las evaluaciones de onboarding diligenciadas por área. | # de informes elaborados / 4 informes de onboarding de las evaluaciones de onboarding diligenciadas por área
[9 empty] | Apoyarse con el guía de Plan Enlace para que invite al colaborador a realizar la evaluación Onboarding. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Profesional de Capacitaciones y Bienestar Gestión de Talento Humano | 100% de correos de seguimiento enviados a los nuevos colaboradores que no han realizado los módulos de inducción en el tiempo estipulado | 100% de correos de seguimiento enviados a los nuevos colaboradores que no han realizado los módulos de inducción en el tiempo estipulado
46 | GTH-2023-002 | 19 | 7 | 2023 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna - RC Consultores | Definir objetivos para cada una de las temáticas de capacitación establecidas en el correspondiente plan, con el objeto de facilitar la formulación de las directrices para evaluar la eficacia de las mismas. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Asociar capacitaciones por temas y realizar una ficha, con un objetivo General por cada uno de los temas o ejes (por ej. Habilidades Blandas, Gestión Documental, Integridad, temas técnicos, Servicio al Ciudadano, etc.). | 19 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Profesional de Capacitaciones y Bienestar Gestión de Talento Humano | 100% de las capacitaciones asociadas por ejes temáticos y con objetivos definidos | 100% de las capacitaciones asociadas por ejes temáticos y con objetivos definidos
47 | GTH-2023-003 | 19 | 7 | 2023 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna - RC Consultores | Fortalecer la determinación de la eficacia de las capacitaciones suministradas independientemente de la intensidad horaria establecida para su ejecución. Lo anterior mediante la definición de objetivos concretos para cada una de las temáticas establecidas en el correspondiente plan, esto con el propósito de facilitar la formulación de las directrices que conlleven a concluir si se tuvo o no el impacto deseado. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Unificar formatos de asistencia, encuesta de satisfacción y evaluación de impacto de la capacitación. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Profesional de Capacitaciones y Bienestar Gestión de Talento Humano | Un formato unificado de asistencia, de encuesta de satisfacción y de evaluación de impacto de la capacitación. | Un formato unificado de asistencia, de encuesta de satisfacción y de evaluación de impacto de la capacitación.
48 | GTH-2023-004 | 19 | 7 | 2023 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna - RC Consultores | Buscar herramientas u otros mecanismos que permitan hacer más trazables las acciones que se toman cuando una capacitación no cumple con el nivel de cobertura esperado, y así garantizar que el personal faltante se cubre respecto a las temáticas que se encuentran pendientes. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Implementar un incentivo en especie (boletas de cine, bonos, etc.) para aumentar la cobertura y la asistencia a las capacitaciones. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Profesional de Capacitaciones y Bienestar Gestión de Talento Humano | 5% de incremento en la asistencia a las capacitaciones | Promedio actual de asistencia a capacitaciones / Promedio base de asistencia
49 | GTH-2023-005 | 19 | 7 | 2023 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna - RC Consultores | Fortalecer la evidencia de las capacitaciones realizadas directamente por los diferentes líderes de proceso a los colaboradores que están en proceso de inducción. Lo anterior teniendo en cuenta que en dichos espacios se abordan temas críticos para el buen desarrollo de las funciones en el cargo. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Agendar desde Talento Humano Programa de Inducción definido para nuevos servidores. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Profesional de Capacitaciones y Bienestar Gestión de Talento Humano | 100% de los nuevos ingresos de empleados públicos con inducción al puesto de trabajo debidamente formalizada | 100% de los nuevos ingresos de empleados públicos con inducción al puesto de trabajo debidamente formalizada
| GTH-2023-001 | 19 | 7 | 2023 |  |  |  |  | Generar registros de asistencia firmados y acta con temáticas abordadas por cada área, firmada por las dos partes, con plazo establecido. (comunicado formal). | 19 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Profesional de Capacitaciones y Bienestar Gestión de Talento Humano | 100% de los registros de asistencia y actas de temáticas generadas firmadas por las partes | 100% de los registros de asistencia y actas de temáticas generadas firmadas por las partes
50 | AC-2022-001 | 21 | 1 | 2022 | Atención al Ciudadano | Auditoría Externa | Buscar otros canales de evaluación de la satisfacción al ciudadano diferentes al canal telefónico, para que se logre visualizar resultados de calificación de servicios prestados por otros canales como página web, redes sociales, para no concentrar esfuerzos de evaluación, solamente sobre usuarios que radican algún tipo de requerimiento. Garantizar que se logra determinar el criterio de evaluación de la satisfacción de los usuarios para lograr asegurar verificación estandarizada basado en procedimiento establecido. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Realizar acciones de promoción de la Encuesta de percepción ciudadana 2023. | 19 | 4 | 2023 | 30 | 6 | 2023 | Jefe Oficina de Gestión Social y Equipo de Trabajo | 2 acciones de promoción de la Encuesta de percepción ciudadana 2023. | 2 acciones de promoción de la Encuesta de percepción ciudadana 2023. | Vencida | 18 | 4 | 2023 | 0% | Se solicitara cambio de la acción, indicador y meta del hallazgo ya que el Auditor recomendó Buscar otros canales de evaluación de la satisfacción al ciudadano diferentes al canal telefónico, para que se logre visualizar resultados de calificación de servicios prestados por otros canales como página web, redes sociales, para no concentrar esfuerzos de evaluación, solamente sobre usuarios que radican algún tipo de requerimiento por lo que se implemento la encuesta de percepción Ciudadana la cual esta publicada en la pagina Web. |  |  | Vencida | 5 | 6 | 2023 | 50% | Se realizó una mesa de trabajo el día 21 de junio de 2023, con la Oficina asesora de comunicaciones quienes se encuentran diseñando las dos acciones de promoción que se publicaran en diferentes medios. El proceso cuenta formato de solicitud. Nota: Es importante que el proceso Responsable solicite a la SPAP con copia a la OCI, ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción de acuerdo al tiempo que se estime necesario para su cumplimiento y soporte el motivo de esta solicitud.
51 | AC-2023-001 | 12 | 7 | 2023 | Atención al Ciudadano | Auditoría Interna - RC Consultores | No se evidencian la presentación ante la Alcaldía de Bogotá de los planes de mejoramiento solicitados en los informes de la calidad de respuestas para las peticiones número 1445032023, 3697922023 y 1335572023. | No llego el informe a tiempo al proceso de Atención al ciudadano para realizar el respectivo análisis. Existe debilidad en la definición de tiempos internos para generar los planes de mejora. La persona encargada no lo remitió a tiempo al proceso de Atención al Ciudadano. La persona encargada de remitir el informe no conoce el procedimiento para realizar estos informes con la oportunidad requerida. Falta de comunicación entre el proceso de Atención al Ciudadano y los procesos que los apoyan y por debilidad en los lineamientos documentados del proceso. No se han realizado mesas de trabajo entre las partes interesadas internas con el fin de disminuir el riesgo de contestar fuera de términos. | Ajustar y actualizar el procedimiento y protocolos con los lineamientos a tener en cuenta para dar respuesta oportuna a los informes de seguimiento de la calidad de las respuestas. | 12 | 7 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | Líder del Proceso de Atención al Ciudadano | Un procedimiento y dos protocolos publicados en la intranet con las modificaciones requeridas | Un procedimiento y dos protocolos publicados en la intranet con las modificaciones requeridas
[9 empty] | Realizar mesas de trabajo con el objeto de divulgar las nuevas directrices del procedimiento y protocolos a las partes interesadas internas que están involucradas en el trámite para dar respuesta oportuna. | 12 | 7 | 2023 | 31 | 8 | 2023 | Líder del Proceso de Atención al Ciudadano | 100% de las partes interesadas internas involucradas en el trámite para dar respuesta oportuna capacitadas. | 100% de las partes interesadas internas involucradas en el trámite para dar respuesta oportuna capacitadas.
[9 empty] | Realizar solicitud a la Alcaldía Mayor con el fin de que el Informe mensual de seguimiento a la calidad de las respuestas llegue al líder del proceso de Atención al Ciudadano. | 12 | 7 | 2023 | 31 | 7 | 2023 | Líder del Proceso de Atención al Ciudadano | Correo y memorando con la solicitud enviado a la Alcaldía. | Correo y memorando con la solicitud enviado a la Alcaldía.
[9 empty] | Realizar seguimiento durante tres meses a la respuesta oportuna a los requerimientos asociados a las respuestas de los Informes de seguimiento a la calidad de las respuestas emitido por la Alcaldía. | 12 | 7 | 2023 | 30 | 12 | 2023 | Líder del Proceso de Atención al Ciudadano | 3 Actas con evidencia de los resultados del seguimiento una vez llegue el siguiente Informe por parte de la Alcaldía. | 3 Actas con evidencia de los resultados del seguimiento una vez llegue el siguiente Informe por parte de la Alcaldía.
52 | AC-2023-002 | 12 | 7 | 2023 | Atención al Ciudadano | Auditoría Interna - RC Consultores | Definir la estructura para el informe anual de resultados del proceso, con los siguientes apartados, entre otros: fuentes de información, resultados, análisis, conclusiones y oportunidades de mejora. Lo anterior permitirá analizar tendencias a futuro mediante el comparativo anual para la posterior toma de decisiones. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Definir una estructura del informe de desempeño anual del proceso que incluya entre otros, análisis de tendencias de satisfacción, indicadores de gestión, entre otros, que se consideren necesarios para medir el desempeño del proceso. | 12 | 7 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Líder del Proceso de Atención al Ciudadano | Un informe de desempeño anual del proceso que incluya entre otros, análisis de tendencias de satisfacción, indicadores de gestión, entre otros, que se consideren necesarios para medir el desempeño del proceso. | Un informe de desempeño anual del proceso que incluya entre otros, análisis de tendencias de satisfacción, indicadores de gestión, entre otros, que se consideren necesarios para medir el desempeño del proceso.
53 | GC-2022-002 | 2 | 6 | 2022 | Gestión Contractual | Auditoría Interna de Control Interno | NC1: Publicación en el SECOP de los documentos del proceso contractual. Para el proceso de contratación efectuado con la UT Century 21, se incumplió con lo indicado en el artículo 19, del Decreto 1510 de 2013. "Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición". Teniendo en cuenta que la publicación de la decisión de la mejor oferta fue publicada el día 10/10/2016 y el contrato y otrosíes suscritos se publicaron hasta el día 27 de julio de 2021, y el acta de suspensión del contrato se publicó el día 14/12/2021. | Deficiencia en la exhortación a las Fiduciarias frente al cumplimiento oportuno en la remisión de documentos firmados que requieren publicación en la plataforma de SECOP. Deficiencia en el punto de control al interior de la Dirección de Gestión Contractual frente al requerimiento de la documentación que debe ser publicada en la plataforma del SECOP. | Documentar y oficializar un instrumento regulado por el Sistema Integrado de Gestión donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | 8 | 5 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual | Un instrumento oficializado en el Sistema Integrado de Gestión donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | Un instrumento oficializado en el Sistema Integrado de Gestión donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | Vencida | 19 | 4 | 2023 | 0% | Se adelantará mesa de trabajo en la Dirección de Gestión Contractual para proponer la actividad complementaria. Nota: Es importante que el proceso Responsable una vez defina la acción o acciones a implementar soliciten a la SPAP el cambio de acción, indicador, meta y la ampliación de la fecha de cumplimiento, para que no continúe con estado vencido en la vigencia 2023. |  |  | Abierta | 10 | 7 | 2023 | 25% | Mediante radicado I2023001269 se solicitó a la SGI y SDP designar un colaborador para iniciar mesas de trabajo y proponer un instrumento conjunto concertado. Se adelantaron dos mesas de trabajo en los días 25 de mayo y 02 de junio de 2023, con las áreas involucradas (DGC, SGDP, SGI) para establecer las actividades relacionadas con las fiduciarias objeto de estandarizar.
[9 empty] | Socializar el instrumento creado con los actores involucrados en el proceso. | 8 | 5 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual | Un instrumento socializado donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | Un instrumento socializado donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | [8 empty] | Abierta | 10 | 7 | 2023 | N/A | Sin Reporte
54 | GC-2022-004 | 23 | 9 | 2022 | Gestión Contractual | Auditoría Interna de Control Interno | NC. Contrato 053 de 2022 - TALERO HERNÁNDEZ MATEO CEDIDO A RODRÍGUEZ BARRETO MANUEL MAURICIO: No se evidencia ninguno de los documentos precontractuales (Paquete 1 - 2 -3), ni para el contratista inicial, ni para el contratista que tomo la cesión del contrato. NC. Contrato 064 de 2021 - RODRÍGUEZ TIGUAQUE JENNY MARCELA: no se evidencia la justificación de la prórroga realizada al contrato, ni documento de DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR. NC. Contrato 168 de 2021 – MONTES BASTO JOIMER: No se ingresaron los documentos Precontractuales a TAMPUS OBS. Contrato 071 de 2022 - CORTES GARZÓN MAURICIO: No se evidencia la totalidad de los documentos precontractuales (Paquete 1 - 2 y 3). OBS. Contrato 102 de 2021 - AMAYA MÉNDEZ JULIO CESAR - RINCÓN CAMELO LIZZI KAROLAY: Los siguientes documentos, que se encuentra en el TAMPUS no tienen firmas: Lista de chequeo de requisitos de contratación - se encuentra sin firma del Abogado de la Dirección de Gestión Contractual, Listado de verificación de terminación, sin firma de Abogado de la Dirección de Gestión Contractual. no se evidencian documento de designación de supervisor. OBS. Contrato 005 de 2022 - JEINER DUVAN VELÁSQUEZ RESTREPO: No se evidencia Memorando de solicitud de trámite vía SGDEA con la creación del expediente contractual. OBS. Contrato 072 de 2022 - REMY FERNANDO MATEUS SALINAS: No se evidencia Memorando de solicitud de trámite vía SGDEA con la creación del expediente contractual. OBS. Contrato 203 de 2021 - TALLER LEGAL S.A.: El Documento de Asignación del Supervisor no se encuentra en TAMPUS. No mantiene uniformidad NC. Contrato 052 de 2022 - JUAN GABRIEL JIMÉNEZ MOJICA: no se evidencian los documentos del contratista, los documentos contractuales, y se han cargado algunos soportes de ejecución del contrato, sin embargo los documentos de ejecución se encuentran incompletos. | Falta de conocimiento de TAMPUS, su funcionamiento y alojamiento de documentos. Falta de unidad de criterio frente a la forma de uso de la plataforma TAMPUS. | Realizar dos talleres sobre de Tampus dirigido a apoyos a la supervisión, enlaces contractuales, grupo auditor de control interno y DGC con los siguientes temas: Operatividad, Búsqueda; archivo, Formalidad de la herramienta, creación y organización de carpetas contractuales de acuerdo con la TRD. | 23 | 9 | 2022 | 8 | 9 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | Dos talleres de Operatividad, Búsqueda; archivo, Formalidad de la herramienta, creación y organización de carpetas contractuales de acuerdo con la TRD en Tampus. | Dos talleres de Operatividad, Búsqueda; archivo, Formalidad de la herramienta, creación y organización de carpetas contractuales de acuerdo con la TRD en Tampus. | Abierta | 19 | 4 | 2023 | 0% | Sin reporte de actividad Nota: Se evidencia que desde la inclusión de esta acción en el plan de mejoramiento el procesos el 23 de Septiembre de 2022, el responsable no ha reportado avance de la misma por lo que se recomienda reportar las actividades realizadas para la consecución o cumplimiento de las mismas. |  |  | Abierta | 10 | 7 | 2023 | 100% | Se realizaron dos jornadas de socialización de los temas relacionados con TAMPUS Soporte: Actas de reunión y listado de asistencia
[9 empty] | Aplicar una evaluación posterior a cada taller para validar la apropiación de los temas. | 23 | 9 | 2022 | 8 | 9 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | Dos informes con los resultados de las evaluaciones aplicadas | Dos informes con los resultados de las evaluaciones aplicadas | Abierta | 19 | 4 | 2023 | 0% | Sin reporte de actividad Nota: Se evidencia que desde la inclusión de esta acción en el plan de mejoramiento el procesos el 23 de Septiembre de 2022, el responsable no ha reportado avance de la misma por lo que se recomienda reportar las actividades realizadas para la consecución o cumplimiento de las mismas. |  |  | Abierta | 10 | 7 | 2023 | 0% | Sin reporte Nota: Se reitera la observación efectuada en el informe del primer trimestre del 2023, ya que se evidencia que desde la inclusión de ésta acción en el plan de mejoramiento, por parte del proceso (23 de Septiembre de 2022) el responsable no ha reportado avance de la misma, por lo que se recomienda reportar las actividades realizadas para la consecución o cumplimiento de la meta establecida.
55 | GC-2022-005 | 23 | 9 | 2022 | Gestión Contractual | Auditoría Interna de Control Interno | NC1 .Contrato 102 de 2021 - AMAYA MÉNDEZ JULIO CESAR - RINCÓN CAMELO LIZZI KAROLAY: En los informes de actividades reportados por los dos contratistas se omite y no se evidencio la inclusión, en los informes de actividades mensuales, el reporte del cumplimiento de la obligación específica 4 del contrato. El paz y salvo publicado en el SECOP II de la contratista a quien se le cedió el contrato, no se encuentra firmado por el supervisor del contrato. No se encontró en la plataforma SECOP II, el informe final de actividades de la contratista a la cual se le cedió el contrato. NC2. Contrato 258 de 2021 - RICO QUINCENO ISABEL: En el SECOP no están publicados los soportes de pago y ejecución del contrato de noviembre y diciembre de 2021 NC3. Contrato 027 de 2021 - JORGE ENRIQUE BUITRAGO MARÍN: Se evidencia que la información consignada en la hoja de vida SIDEAP, no es coherente con las certificaciones. OBS1. Contrato 095 de 2021 – JUAN DANIEL TORRES MONTAÑO: Se evidencia que los certificados de cumplimiento los firma el Doctor Edgar Enrique Duarte actuando como Supervisor, sin embargo, no está registrado en el SECOP II, solo está registrada la ordenadora del gasto, Doctora María Constanza Eraso Concha. NC4. Contrato 224 de 2021 – MARYSOL RUIZ CANO: Se evidencia que la experiencia registrada en la hoja de vida SIDEAP no es coherente con la sumatoria de experiencia y certificaciones. Se evidencia que la información consignada en la hoja de vida SIDEAP, no es coherente con las certificaciones aportadas a la Empresa. NC5. Contrato 052 de 2022 - JUAN GABRIEL JIMÉNEZ MOJICA: Se evidencia existe duplicidad en algunos períodos relacionado con las fechas, estas están correctamente certificadas, sin embargo, en el formato de experiencia laboral no es coherente con la Hoja de vida SIDEAP. NC6. Contrato 005 de 2022 - JEINER DUVAN VELÁSQUEZ RESTREPO: Para el primer reporte de actividades no se evidencia registro de la Planilla de seguridad social. NC7. Contrato 010 de 2022 - MILLER OSWALDO VILLAMIZAR ROJAS: No se encontró la totalidad de las certificaciones que soporten la experiencia laboral reportada en SIDEAP NC8. Contrato 112 de 2021 - UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.: No se evidencian los pagos a la seguridad social y parafiscal de los meses de Noviembre 21 y enero/22. No se evidencian los informes técnicos presentados por el proveedor para el período comprendido entre Agosto/21 y Febrero/22. NC9. Contrato 144 de 2021 JOHN GARRADO GARCÍA ARÉVALO: No se encontró la totalidad de las certificaciones que soporten la experiencia laboral reportada en SIDEAP. NC10. Contrato 068 de 2021 - LLACHE OLAYA ISRAEL MAURICIO: no se encuentran publicadas las Ordenes de Pago correspondientes a los meses de marzo y abril de 2022, y el pago No 14 se encuentra como Aprobado, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento - PD-94 Publicación de informes y pagos a contratistas a través de plataforma SECOP II o su equivalente NC 11. Contrato 166 de 2021 - SÁNCHEZ JOSÉ GUILLERMO: En la revisión del Aplicativo SECOP II que en la página 7 - Ejecución del Contrato 166-2021, se encuentran publicadas 4 Órdenes de Pago (correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2021), del Contrato 142-2021 ORTIZ MONTEALEGRE KAREN ANDREA, que no corresponden y no se encuentran publicadas las Ordenes de Pago correspondientes al Contrato 166-2021, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento - PD-94. La hoja de vida del SIDEAP relacionada en el paquete 2 de documentos precontractuales - aplicativo TAMPUS, no se encuentra debidamente actualizada, puesto que presenta un contrato en ejecución con la empresa (contrato 219 de 2020 - 11/08/2020...en ejecución), el cual ya se encuentra terminado (fecha de terminación 30/12/2020). No se encuentra las referencias contractuales de los contratos 114-2019 y 219- 2020, suscritos con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en el paquete 3, de documentos precontractuales numeral 11. Certificaciones laborales, relacionadas en la hoja de vida del SIDEAP. OBS. Contrato 202 de 2021 - BETANCOURT GRANADA JUAN FELIPE: En la revisión del Aplicativo SECOP II en la página 7 - Ejecución del Contrato, no se encuentran publicadas las Ordenes de Pago correspondientes a los 12 informes publicados por el contratista, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento - PD-94 No se evidencia cumplimiento de las Obligaciones Nos. 10 Y 12 suscritas en el contrato. OBS. Contrato 050 de 2022 - VALLEJO DÍAZ YOLANDA ZULIMA: A la fecha de la revisión de auditoria el contratista no había reportado actividades que den cumplimiento a las obligaciones contractuales 3 y 5 del contrato. En la Hoja de vida del SIDEAP no aparece la fecha de retiro del contrato que la contratista suscribió en la vigencia 2021 con el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. NC12. Contrato 141 de 2021 - LÓPEZ BAYONA CARMEN LILIANA: Falta firma del contratista en la declaración juramentada e informes de actividades de todos los 12 informes Pago 3. La hoja de vida de SIDEAP no presenta la fecha final del contrato con 148-2020. NC13. Contrato 145 de 2021 - CELIS LIS JENNY ROCIO: No se registran avances y evidencias de la obligación (7) en el transcurso del contrato - Participar en aquellos espacios, reuniones, capacitaciones y talleres entre otros, que le sean asignados por el Supervisor del Contrato. Se evidencia que los certificados de experiencia laboral, no son coherentes con la Hoja de vida SIDEAP. Se determina que la Hoja de vida SIDEAP no es coherente con las certificaciones de experiencia laboral, conforme a la información suministrada. | Debilidad en el conocimiento de los temas asociados a la supervisión contractual. Falta de unidad de criterio frente a los tramites asociados a la supervisión. | Realizar talleres dirigidos a supervisores, apoyos a la supervisión, enlaces contractuales, grupo auditor y DGC sobre los siguientes temas: Manual de contratación y supervisión o el que haga sus veces, Procedimientos vigentes, Uso adecuado de formatos que apoyen a la supervisión, seguimiento a la ejecución contractual, Normas vigentes, Ley anti trámites. | 23 | 9 | 2022 | 8 | 9 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | Dos talleres dirigido a supervisores, apoyos a la supervisión, enlaces contractuales, grupo auditor y DGC con los siguientes temas: Manual de supervisión vigente, Procedimientos vigentes, Uso adecuado de formatos que apoyen a la supervisión, seguimiento al a ejecución contractual, Normas vigentes, Ley anti trámites. | Dos talleres dirigido a supervisores, apoyos a la supervisión, enlaces contractuales, grupo auditor y DGC con los siguientes temas: Manual de supervisión vigente, Procedimientos vigentes, Uso adecuado de formatos que apoyen a la supervisión, seguimiento al a ejecución contractual, Normas vigentes, Ley anti trámites. | Abierta | 19 | 4 | 2023 | 0% | Sin reporte de actividad Nota: Se evidencia que desde la inclusión de esta acción en el plan de mejoramiento el procesos el 23 de Septiembre de 2022, el responsable no ha reportado avance de la misma por lo que se recomienda reportar las actividades realizadas para la consecución o cumplimiento de las mismas. |  |  | Abierta | 10 | 7 | 2023 | 0% | Sin reporte Nota: Se reitera la observación efectuada en el informe del primer trimestre del 2023, ya que se evidencia que desde la inclusión de ésta acción en el plan de mejoramiento, por parte del proceso (23 de Septiembre de 2022) el responsable no ha reportado avance de la misma, por lo que se recomienda reportar las actividades realizadas para la consecución o cumplimiento de la meta establecida.
56 | GC-2022-006 | 23 | 9 | 2022 | Gestión Contractual | Auditoría Interna de Control Interno | OBS. Contrato 102 de 2021 - AMAYA MÉNDEZ JULIO CESAR - RINCÓN CAMELO LIZZI KAROLAY: En la plataforma SECOP II, no se encontraron publicadas las órdenes de pago de ejecución del contrato 102-2021 del contratista Julio Cesar Amaya. OBS. Contrato 118 de 2021 – CINDY LORENA SÁNCHEZ CALDERÓN: Se evidencia que no ha publicado la totalidad de las órdenes de pago del contrato 118-2021 NC. Contrato 224 de 2021 – MARYSOL RUIZ CANO: Se evidencia la ausencia de control en las publicaciones en el SECOP II, por no haber revisado que se hubiese efectuado la publicación de las órdenes de pago del citado contrato OBS. Contrato 324 de 2021 – KARIN YULIETH BONILLA HERNÁNDEZ: Se evidencia que realizó la publicación de los documentos en el SECOP II, sin embargo, las órdenes de pago las publicó en los espacios de facturas e informe de actividades. NC. Contrato 005 de 2022 - JEINER DUVAN VELÁSQUEZ RESTREPO: Se encuentran publicados en SECOP documentos asociados a otros contratos, en la sección 7 Ejecución del contrato, pagos 1 a 4 OBS. Contrato 084 de 2022 - OSPINA GARZÓN SHARY LORENA: no se encuentran publicadas las Ordenes de Pago correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2022, NC. Contrato 105 de 2021 - DURAN RAMÍREZ CLAUDIA LILIANA: Se encuentran publicadas en el SECOP II, en la sección Documentos de Ejecución del contrato las órdenes de pago correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2021; no se encuentran publicadas en la sección denominada Ejecución del Contrato - Plan de pagos como se específica en el procedimiento. NC. Contrato 006 de 2022 - SANTOS LAGUNA JEFFERSON STIVEN: En la cuenta de cobro No. 1 registrada en el SECOP II, el certificado de cumplimiento anexado no corresponde al contrato en curso, se presenta Certificado de Cumplimiento del contrato 026-2021 y no el Certificado de Cumplimento del contrato 006-2022 del mismo contratista. OBS. Contrato 168 de 2021 – MONTES BASTO JOIMER: Las OP ingresadas están en el informe de actividades y no en los documentos de ejecución del Contrato en el SECOP II NC. Contrato 122 de 2022 - BENAVIDES JOSÉ HILARIO: Las Órdenes de Pago no se encuentran publicadas en el SECOP II, y de igual manera al ser verificadas en el sistema de información TAMPUS, no fue factible evidenciarlas. NC. Contrato 231 de 2021 - LEIDY VIVIANA AVILA LÓPEZ: Las cuentas de cobro en SECOP II no están publicadas en su totalidad; solamente se evidencia la publicación hasta la cuenta N° 9. OBS. Contrato 203 de 2021 - TALLER LEGAL S.A.: No se evidencia la publicación de la totalidad OP en SECOP II; únicamente se observan publicadas hasta el mes de diciembre de 2021. NC. Contrato 259 de 2021 - MIGUEL ANDRÉS ARAQUE MARÍN: Se evidencia que no han publicado las órdenes de pago 3302 y 3837 de los meses de Noviembre y Diciembre de 2021. | Falta de unidad de criterio frente a la publicación de documentos en la plataforma SECOP. Debilidad en la información recibida para la publicación de los documentos de ejecución contractual. | Actualizar el protocolo de publicación de documentos que se generan en etapa de ejecución contractual en SECOP, mediante comunicación interna dirigida a contratistas y supervisores. | 23 | 9 | 2022 | 8 | 3 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | Protocolo de publicación de documentos que se generan en etapa de ejecución contractual en SECOP actualizado | Protocolo de publicación de documentos que se generan en etapa de ejecución contractual en SECOP actualizado | Cerrada | 19 | 4 | 2023 | 100% | La información contenida en el protocolo hace parte de lineamientos de Colombia Compra Eficiente en diversas herramientas publicadas para tal fin, como guías e instructivos y los mismos podrían variar de conformidad con la operatividad de la plataforma por lo cual consideramos podríamos compartir sus enlaces para que los interesados conozcan de ellas. *El manual de Contratación y Gestión de Negocios en la parte 1 Capitulo III Supervisión e Interventoría aporta lineamientos generales para adelantar estas actividades y el "PD94- Publicación de informes y pagos a contratistas a través de plataforma SECOP II o su equivalente" se revisará para incluir los links de consulta del SECOP II. |  |  | Cerrada | 19 | 4 | 2023 | 100% | La información contenida en el protocolo hace parte de lineamientos de Colombia Compra Eficiente en diversas herramientas publicadas para tal fin, como guías e instructivos y los mismos podrían variar de conformidad con la operatividad de la plataforma por lo cual consideramos podríamos compartir sus enlaces para que los interesados conozcan de ellas. *El manual de Contratación y Gestión de Negocios en la parte 1 Capitulo III Supervisión e Interventoría aporta lineamientos generales para adelantar estas actividades y el "PD94- Publicación de informes y pagos a contratistas a través de plataforma SECOP II o su equivalente" se revisará para incluir los links de consulta del SECOP II.
[9 empty] | Socializar el protocolo de publicación de documentos que se generan en etapa de ejecución contractual en SECOP. | 23 | 9 | 2022 | 30 | 5 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | Dos socializaciones del protocolo de publicación de documentos de ejecución contractual en SECOP. | Dos socializaciones del protocolo de publicación de documentos de ejecución contractual en SECOP | Vencida | 19 | 4 | 2023 | 50% | El día 19 de diciembre de 2022 se realizó socialización del radicado: I2022003438 "Protocolo de publicación de documentos que se generan en etapa de ejecución contractual en SECOP" Se solicita ampliación para la fecha de terminación de la acción. Se propone 30 de mayo de 2023 Nota: Se continua con el porcentaje de cumplimiento a diciembre 2022 |  |  | Cerrada | 10 | 7 | 2023 | 100% | El día 15 de mayo de 2023 se realizó socialización del radicado: I2022003438 "Protocolo de publicación de documentos que se generan en etapa de ejecución contractual en SECOP"
57 | GC-2022-007 | 23 | 9 | 2022 | Gestión Contractual | Auditoría Interna de Control Interno | NC1. Contrato 005 de 2022 - JEINER DUVAN VELÁSQUEZ RESTREPO: No se evidencia carta de designación de supervisor ni su publicación en SECOP NC2. Contrato 112 de 2021 - UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.: No se evidencia carta de designación de supervisor ni su publicación en SECOP. No se evidencian las certificaciones que acrediten la experiencia habilitante. NC3. Contrato 144 de 2021 JOHN GARRADO GARCÍA ARÉVALO: No se evidencia carta de designación de supervisor ni su publicación en SECOP NC4. Contrato 189 de 2021 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB SA ESP: No se evidencia carta de designación de supervisor ni su publicación en SECOP. NC5. Contrato 274 de 2021 - SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S.: No se evidencia carta de designación de supervisor. NC6. Contrato 084 de 2022 - OSPINA GARZÓN SHARY LORENA: No se encuentra publicado en el SECOP II la Designación del Supervisor, la cual debería estar publicada en el numeral 7 -Ejecución de contrato - sección Documentos de Ejecución del Contrato. NC7. Contrato 105 de 2021 - DURAN RAMÍREZ CLAUDIA LILIANA: No se encuentra publicado en el SECOP II la Designación del Supervisor. | Diferencia de criterio de los profesionales de la DGC con respecto a la publicación de los documentos precontractuales. | Actualizar el protocolo de publicación de procesos en etapa precontractual en SECOP II mediante comunicación interna dirigido a la DGC | 23 | 9 | 2022 | 8 | 3 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | Protocolo de publicación de procesos en etapa precontractual en SECOP II actualizado | Protocolo de publicación de procesos en etapa precontractual en SECOP II actualizado | Cerrada | 19 | 4 | 2023 | 100% | El 25 de enero se remitió la comunicación interna I2023000143 a los supervisores y apoyos a la supervisión, así como a los colaboradores de la Dirección de Gestión Contractual con el protocolo de publicación en etapa precontractual |  |  | Cerrada | 19 | 4 | 2023 | 100% | El 25 de enero se remitió la comunicación interna I2023000143 a los supervisores y apoyos a la supervisión, así como a los colaboradores de la Dirección de Gestión Contractual con el protocolo de publicación en etapa precontractual
[9 empty] | Socializar el protocolo de publicación de procesos en etapa precontractual en SECOP II Dirigido a la DGC. | 23 | 9 | 2022 | 8 | 9 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | Dos socializaciones protocolo de publicación de procesos en SECOP al equipo de la DGC | Dos socializaciones protocolo de publicación de procesos en SECOP al equipo de la DGC | Cerrada | 19 | 4 | 2023 | 100% | Se adelanto la socialización del protocolo de publicación en etapa precontractual el 26 de enero de 2026 |  |  | Cerrada | 19 | 4 | 2023 | 100% | Se adelanto la socialización del protocolo de publicación en etapa precontractual el 26 de enero de 2023
58 | GC-2022-008 | 23 | 9 | 2022 | Gestión Contractual | Auditoría Interna de Control Interno | OBS. Contrato 101 de 2021 - BORBÓN VEGA ERIKA JOHANA: En el SECOP II, se cargó doble vez el CDP de la adición por valor de $51.821.100, lo que hace que el valor total del contrato en la plataforma SECOP pase a ser $207.284.400, cuando el valor total corresponde a $155.463.300 NC. PAD BDC 06 2021 - CONSORCIO BOO: El día 03/06/2022, se verificaron las pólizas en la plataforma SECOP, y estás se encuentran pendientes de aprobación, aun cuando el contrato ya está por finalizar. | Error al momento de cargue de los documentos. Debilidad en el control de los tiempos de publicación de los documentos asociados a los procesos contractuales. | Realizar verificación aleatoria trimestral con una muestra del 20% de los contratos que se encuentren publicados para que, de acuerdo con la actualización de las instrucción de publicación, se cumpla con los protocolos socializados de publicación de procesos en etapa precontractual y de ejecución contractual y emitir un informe, SECOP. | 23 | 9 | 2022 | 8 | 9 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | 4 Informes con los resultados de la verificación dirigida a los supervisores. | 4 Informes con los resultados de la verificación dirigida a los supervisores. | Abierta | 19 | 4 | 2023 | 25% | Mediante radicado: I2023000555 de fecha 28 de febrero de 2023 se realizó seguimiento aleatoria de las situaciones administrativas encontradas en el cargue de documentos de ejecución contractual en la plataforma Secop II |  |  | Abierta | 10 | 7 | 2023 | 50% | Mediante radicado:I2023001604 de fecha 08 de junio de 2023 se realizó seguimiento aleatoria de las situaciones administrativas encontradas en el cargue de documentos de ejecución contractual en la plataforma Secop II Mediante radicado I2023001805 de fecha 28 de junio se solicitó a los colaboradores de la DGC realizar organización documental en TAMPUS y SECOP ll de los contratos suscritos
59 | GC-2023-001 | 12 | 7 | 2023 | Gestión Contractual | Auditoría Interna - RC Consultores | No conformidad: No se evidencia el seguimiento al Contrato 0902023 “Proyecto Hospital San Juan de Dios” cuya firma de acta de inicio se realizó el 21 de marzo de 2023 con pagos programados con una frecuencia mensual. | El supervisor no está reportando el respectivo seguimiento de acuerdo con las responsabilidades establecidas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios. Se habían considerado otros métodos que finalmente no fueron efectivos para evidenciar el acompañamiento durante la ejecución contractual. | Generar un diagnóstico a través de una matriz en Excel del estado de la ejecución contractual relacionada con la presentación de informes y a las vigencias de las garantías, esto con el objeto de consolidar la información y generar acciones. | 12 | 7 | 2023 | 31 | 8 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | Un diagnóstico del estado de la ejecución contractual relacionada con la presentación de informes y a las vigencias de las garantías. | Un diagnóstico del estado de la ejecución contractual relacionada con la presentación de informes y a las vigencias de las garantías.
| GC-2023-001 | 12 | 7 | 2023 |  | Auditoría Interna - RC Consultores |  |  | Definir e implementar la herramienta para registrar los resultados del seguimiento (Matriz de Excel en Drive). | 12 | 7 | 2023 | 31 | 8 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | Una herramienta de seguimiento y asignación de contratos objeto de seguimiento operando. | Una herramienta de seguimiento y asignación de contratos objeto de seguimiento operando.
| GC-2023-001 | 12 | 7 | 2023 |  | Auditoría Interna - RC Consultores |  |  | Asignarlos contratos a los colaboradores de la Dirección de Gestión Contractual para que adelanten el acompañamiento en el seguimiento. | 12 | 7 | 2023 | 31 | 8 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | Una herramienta de seguimiento y asignación de contratos objeto de seguimiento operando. | Una herramienta de seguimiento y asignación de contratos objeto de seguimiento operando.
| GC-2023-001 | 12 | 7 | 2023 |  | Auditoría Interna - RC Consultores |  |  | Retroalimentar a los supervisores teniendo en cuenta los hallazgos identificados. | 12 | 7 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | Una comunicación interna solicitando la publicación actualizada de la ejecución contractual a los supervisores. | Una comunicación interna solicitando la publicación actualizada de la ejecución contractual a los supervisores.
| GC-2023-001 | 12 | 7 | 2023 |  | Auditoría Interna - RC Consultores |  |  | Hacer seguimiento a la publicación de informes y a la vigencias de las póliza a través de la herramienta definida. | 12 | 7 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | Matriz en Excel actualizada conforme a la periodicidad de la ejecución de los contratos posterior al plazo de publicación dado a los supervisores en la comunicación interna. | Matriz en Excel actualizada conforme a la periodicidad de la ejecución de los contratos posterior al plazo de publicación dado a los supervisores en la comunicación interna.
60 | GC-2023-002 | 12 | 7 | 2023 | Gestión Contractual | Auditoría Interna - RC Consultores | No conformidad: Frente a los cambios del proceso, relacionados con la modificación de estatutos y las actividades que ello conlleva, cuya fecha de inicio fue el 1 de enero y de finalización el 27 de diciembre de 2023, no se evidencia que se haya realizado seguimiento a las mismas a fin de evaluar la eficacia de las mismas. Oportunidad de Mejora: Emplear en todos los casos las herramientas que brinda el sistema de calidad para planificar los cambios del proceso de tal manera que se identifiquen los riesgos asociados al mismo, las acciones para abordarlos, el cronograma de trabajo y el seguimiento a las mismas. | No se utilizó la herramienta de gestión del cambio la cual facilita el control y seguimiento a las actividades planificadas. No se ha evaluado la metodología que están utilizando los Líderes Operativos para bajar información entregada por el proceso de Direccionamiento Estratégico a su equipo de trabajo. | Realizar un nuevo refuerzo en la divulgación de la metodología de gestión del cambio con el objeto de sensibilizar a los colaboradores del proceso junto con las fuentes que se deben tener en cuenta para su aplicación. | 12 | 7 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | Líderes Operativos del proceso de Gestión Contractual | 100% de los colaboradores del proceso Gestión Contractual sensibilizados en la metodología de gestión del cambio. | 100% de los colaboradores del proceso Gestión Contractual sensibilizados en la metodología de gestión del cambio.
| GC-2023-001 | 12 | 7 | 2023 |  | Auditoría Interna - RC Consultores |  |  | Proponer una alternativa para la divulgación de las herramientas del sistema de gestión en el marco del Comité de Auto evaluación para generar una mayor apropiación e interés de participación por parte de los colaboradores del proceso (Videos, actividades, retos, correos). | 12 | 7 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | Una alternativa de divulgación de las herramientas del sistema de gestión implementada. | Una alternativa de divulgación de las herramientas del sistema de gestión implementada.
| GC-2023-001 | 12 | 7 | 2023 |  | Auditoría Interna - RC Consultores |  |  | Generar reunión SPAP y DGC para actualizar la obligación general del SIG en los contratos de prestación de servicios. | 12 | 7 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | Profesionales Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y Dirección de Gestión Contractual | Una mesa de trabajo para actualizar la obligación general del SIG. | Una mesa de trabajo para actualizar la obligación general del SIG.
| GC-2023-001 | 12 | 7 | 2023 |  | Auditoría Interna - RC Consultores |  |  | Incluir en la solicitud de contratación de prestación de servicios personales la obligación actualizada de participación y cumplimiento de las actividades definidas en el SIG. | 12 | 7 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | 100% de los documentos precontractuales nuevos con la obligación actualizada. | 100% de los documentos precontractuales nuevos con la obligación actualizada.
| GC-2023-001 | 12 | 7 | 2023 |  | Auditoría Interna - RC Consultores |  |  | Socializar la obligación ajustada al equipo de trabajo del proceso de Gestión Contractual y a Líderes Operativos. | 12 | 7 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | 100% del equipo de trabajo del proceso de Gestión Contractual y de Líderes Operativos socializados con la nueva obligación. | 100% del equipo de trabajo del proceso de Gestión Contractual y de Líderes Operativos socializados con la nueva obligación.
| GC-2023-001 | 12 | 7 | 2023 |  | Auditoría Interna - RC Consultores |  |  | Evaluar el impacto de la divulgación en el cumplimiento de las directrices relacionadas con la herramienta de gestión del cambio. | 12 | 7 | 2023 | 15 | 11 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | Un informe con los resultados de la evaluación del impacto de las socializaciones y divulgación de la herramienta de gestión del cambio. | Un informe con los resultados de la evaluación del impacto de las socializaciones y divulgación de la herramienta de gestión del cambio.
61 | GC-2023-003 | 2 | 8 | 2023 | Gestión Contractual | Auditoría Interna de Control Interno | Dilación y retardos tiempos inicio efectivo del contrato de arrendamiento. Conforme las evidencias, se presenta un período de cinco (5) meses entre los tiempos de recepción de la oferta de Titán Group y el inicio efectivo del contrato de arrendamiento; más aún conforme al mecanismo de contratación directa utilizado y el no disponer de los ingresos de los meses desde febrero a abril y primera quincena de mayo de 2021. | Las actividades contractuales o pre contractuales se desarrollan conforme a la ley y para este caso no existe ningún requisito legal que obligue al futuro contratista para iniciar el contrato dentro de un plazo de tiempo determinado, esta actividad se establece como un acuerdo de las partes en la firma del contrato y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, sin embargo se observa debilidad en el conocimiento del trámite de contratación directa a través de esquemas fiduciarios. | Realizar una mesa de trabajo con los involucrados (Control Interno, SPAP, DGC, Dirección Comercial), donde se aclare el trámite de contratación directa a través de esquemas fiduciarios y las diferencias que existen con la contratación directa con recursos RENOBO. | 2 | 8 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | Director(a) de Gestión Contractual y Equipo de Trabajo | Una mesa de trabajo con los involucrados donde se socialice el trámite de contratación directa a través de esquemas fiduciarios, causales, tiempos y controles que se presentan en esta modalidad. | Una mesa de trabajo con los involucrados donde se socialice el trámite de contratación directa a través de esquemas fiduciarios, causales, tiempos y controles que se presentan en esta modalidad.
62 | GF-2022-001 | 23 | 5 | 2022 | Gestión Financiera | Auditoría Interna de Control Interno | NC: Se evidencia que los procedimientos y otros tipos documentales del proceso se encuentran desactualizados, encontrando en el momento de auditoría, información documentada cuya última actualización, en su mayoría corresponde a 2018 y 2019. Tal como se evidenció con el uso del formato FT-84 Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP V5, incluido en el procedimiento PD-46 Administración Presupuestal V3, que no corresponde a la operación actual del proceso." | El proceso de Gestión Financiera cuenta con procedimientos de contingencia por efectos de emergencia sanitaria socializados mediante comunicaciones internas en marzo y abril de 2020. Debilidades en la trazabilidad de la organización de la información de los documentos del sistema asociados al proceso. | Revisar y actualizar los documentos susceptibles de modificación del Sistema de Gestión asociados al proceso de Gestión Financiera. | 23 | 5 | 2022 | 31 | 12 | 2022 | Líderes operativos del proceso de Gestión Financiera | 100% de los documentos proyectados a actualizar actualizados | Documentos actualizados / Documentos proyectados a actualizar | Cerrada | 14 | 4 | 2023 | 100% | Durante la Vigencia 2022 se realizó el análisis y la actualización de los documentos (Caracterización, procedimientos, políticas y formatos), al término de enero de 2023 el proceso de gestión financiera cuenta con los siguientes documentos actualizados, siendo estos considerados susceptibles de actualización por parte de los líderes de los procesos: - CP-10 Caracterización Gestión Financiera - PL -02 Políticas Contables - PL -05 Política de austeridad de gastos - PD -61 Generación de Estados financieros - FT-217 Acta de transferencia a Fiducias - PD-46 Administración Presupuestal - PD-14 Recepción, trámite y pago de cuentas por pagar - FT-226 Legalización de gastos e ingresos derivados de acuerdos internacionales - FT-223 Conciliación de Información de Cuentas por Cobrar - FT-100 Conciliación de Nómina - PD-87 Conciliación de Información Financiera - FT-225 Seguimiento contable Convenios y Contratos Interadministrativos - FT-91 Conciliación Informes Tesorería - FT-90 Conciliación Bancaria Contable - FT-224 Conciliación de Aportes de Capital y Transferencias del Distrito - FT-93 Conciliación de Información de Cuentas por Pagar - PD-84 Elaboración y presentación de información exógena - PD-65 Declaraciones Tributarias Dichos documentos se encuentran publicados en la EruNet. De acuerdo con el alcance de la acción de mejora propuesta y una vez realizada la actualización de los documentos susceptibles de actualización, se da por cumplido el plan de mejoramiento, ahora bien, teniendo en cuenta el propósito del Sistema de gestión, se continuará con la mejora de los procesos y la actualización de los documentos que se requieran. |  |  | Cerrada | 14 | 4 | 2023 | 100% | Durante la Vigencia 2022 se realizó el análisis y la actualización de los documentos (Caracterización, procedimientos, políticas y formatos), al término de enero de 2023 el proceso de gestión financiera cuenta con los siguientes documentos actualizados, siendo estos considerados susceptibles de actualización por parte de los líderes de los procesos: - CP-10 Caracterización Gestión Financiera - PL -02 Políticas Contables - PL -05 Política de austeridad de gastos - PD -61 Generación de Estados financieros - FT-217 Acta de transferencia a Fiducias - PD-46 Administración Presupuestal - PD-14 Recepción, trámite y pago de cuentas por pagar - FT-226 Legalización de gastos e ingresos derivados de acuerdos internacionales - FT-223 Conciliación de Información de Cuentas por Cobrar - FT-100 Conciliación de Nómina - PD-87 Conciliación de Información Financiera - FT-225 Seguimiento contable Convenios y Contratos Interadministrativos - FT-91 Conciliación Informes Tesorería - FT-90 Conciliación Bancaria Contable - FT-224 Conciliación de Aportes de Capital y Transferencias del Distrito - FT-93 Conciliación de Información de Cuentas por Pagar - PD-84 Elaboración y presentación de información exógena - PD-65 Declaraciones Tributarias Dichos documentos se encuentran publicados en la EruNet. De acuerdo con el alcance de la acción de mejora propuesta y una vez realizada la actualización de los documentos susceptibles de actualización, se da por cumplido el plan de mejoramiento, ahora bien, teniendo en cuenta el propósito del Sistema de gestión, se continuará con la mejora de los procesos y la actualización de los documentos que se requieran.
63 | GGI-2022-002 | 19 | 9 | 2022 | Gestión de Grupos de Interés | Auditoría Interna de Control Interno | Contrato 202 de 2021 - BETANCOURT GRANADA JUAN FELIPE 1. En la revisión del Aplicativo SECOP II en la página 7 - Ejecución del Contrato, no se encuentran publicadas las Ordenes de Pago correspondientes a los 12 informes publicados por el contratista, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento - PD-94 Publicación de informes y pagos a contratistas a través de plataforma SECOP II o su equivalente V1, que en el numeral 5 Descripción de Actividades - Actividad 8, indica que el Supervisor debe cargar la Orden de Pago en el contrato correspondiente en la Plataforma SECOP II o su equivalente y cambiar su estado a pagado. Se modifica de N C a observación, conforme a que el hallazgo se configura por la falta de uniformidad en el cargue de la documentación en la plataforma SECOP II de una forma desigual, por esta razón se debe capacitar a los contratistas, con el fin mantener igualdad y organización conforme a la directriz de la plataforma, referente a cambiar el estado de la cuenta, es importante resaltar que la actividad laboral es justificada mensualmente y así mismo se debe actualizar el pago de la remuneración una vez efectuado y a más tardar a los 30 días siguientes a su realización con el fin de disponer del soporte relacionado con el pago dentro del plazo estipulado en el contrato. 2. No se evidencia cumplimiento de las Obligaciones Nos. 10 Y 12 suscritas en el contrato. Se modifica de N C a observación Una vez analizada la explicación que da el auditado se denota que al contratista no fue necesario asignarle actividades para el cumplimiento de las obligaciones 10 y 12, siendo estas incluidas de forma genérica en el contrato, dado que no se allegaron a la oficina de comunicaciones requerimientos que ese contratista debiese atender y así mismo no se especificó aquellas adicionales que le fuesen asignadas en relación con el objeto del contrato. Se reporta finalmente como una observación con necesidad de acción de mejora de no incluir obligaciones genéricas que no puedan ser medidas o reportadas. | 1. Desconocimiento sobre el lugar especifico para el cargue de las ordenes de pago en SECOP II. 2. No se asignaron PQRS y/o actividades adicionales al contratista por parte de la supervisión del contrato, por no ser necesario. | Llevar un cuadro de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para evidenciar el desarrollo de actividades en cada una. | 19 | 9 | 2022 | 28 | 2 | 2023 | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Un cuadro de seguimiento al cumplimiento de cada una de las obligaciones en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. | Un cuadro de seguimiento al cumplimiento de cada una de las obligaciones en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. | Cerrada | 18 | 4 | 2023 | 100% | El proceso realizó el seguimiento a los contratos de prestación de servicios personales suscritos para la OAC en la vigencia 2022 y cuenta con el cuadro en Excel denominado "Resumen actividades contratos 2022". Nota: Es importante que el proceso continúe con este seguimiento para los contratos de la vigencia 2023 en pro de la mejora continua del proceso |  |  | Cerrada | 18 | 4 | 2023 | 100% | El proceso realizó el seguimiento a los contratos de prestación de servicios personales suscritos para la OAC en la vigencia 2022 y cuenta con el cuadro en Excel denominado "Resumen actividades contratos 2022". Nota: aunque ésta acción ya fue objeto de cierre, es importante que el proceso continúe el seguimiento planteado para los contratos de la vigencia 2023, en pro de su mejora continua.
64 | DE-2023-001 | 14 | 4 | 2023 | Direccionamiento Estratégico | Autoevaluación del proceso (control, gestión) Oportunidades de mejora | Falta de claridad en los lineamientos para el desarrollo de espacios de diálogo de rendición de cuentas. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Recopilar y documentar las orientaciones para el desarrollo de espacios de diálogo de rendición de cuentas de la Empresa en las estrategia de la vigencia 2023. | 14 | 4 | 2023 | 30 | 7 | 2023 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia con las orientaciones para el desarrollo de espacios de diálogo. | Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia con las orientaciones para el desarrollo de espacios de diálogo. | [8 empty] | Cerrada | 10 | 7 | 2023 | 100% | Se realizó mesa de trabajo el 08/03/2023 en el marco de la estrategia de rendición de cuentas en la cual se informó sobre las acciones a adelantar y las orientaciones de los espacios de diálogo de Rendición de Cuentas, se hizo referencia sobre el Cronograma preliminar. Evidencia: citación y PPT Posteriormente se publicó en la sección de transparencia la estrategia de rendición de cuentas actualizada, incorporando las orientaciones para el desarrollo de espacios de diálogo. Evidencia: Estrategia publicada en https://www.eru.gov.co/es/transparencia/participa/estrategia-rendicion-de-cuentas?title=&field_subcategoria_value=0
[9 empty] | Programar los espacios de diálogo de rendición de cuentas de la vigencia. | 14 | 4 | 2023 | 30 | 7 | 2023 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 1 Cronograma de los espacios de diálogo de rendición de cuentas realizado | 1 Cronograma de los espacios de diálogo de rendición de cuentas realizado | [8 empty] | Cerrada | 10 | 7 | 2023 | 100% | Se formuló el Cronograma de espacios de diálogo de rendición de cuentas y se realizó mesa de trabajo para hacer el correspondiente seguimiento el 27 de junio de 2023 Evidencia: Cronograma y PPT con el seguimiento
[9 empty] | Revisar los formatos y otros mecanismos nacionales y distritales para documentar y evaluar los espacios de diálogo de rendición de cuentas y adaptar los necesarios para el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas en la Empresa. | 14 | 4 | 2023 | 30 | 7 | 2023 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 2 Formatos o mecanismos para documentar y evaluar los espacios de diálogo de rendición de cuentas adoptados. | 2 Formatos o mecanismos para documentar y evaluar los espacios de diálogo de rendición de cuentas adoptados. | [8 empty] | Abierta | 10 | 7 | 2023 | 50% | Se realizó el ajuste de la encuesta de evaluación de rendición de cuentas, ampliando su alcance a espacios de participación ciudadana. Evidencia: Citación mesa de trabajo de revisión y encuesta ajustada.
65 | DE-2023-002 | 13 | 6 | 2023 | Direccionamiento Estratégico | Informe consolidado sobre la calidad y oportunidad de las respuestas emitidas en el Sistema Distrital para la gestión de Peticiones ciudadanas- BOGOTÁ TE ESCUCHA, reporte del mes de marzo 2023 | Se evidencia que como lo informa la Alcaldía Mayor de Bogotá no se suben los 12 folios de anexo a la respuesta. No se le dio respuesta de fondo al peticionario, si no que se da traslado a la Secretaria de Salud y se le da cierre definitivo. | Desconocimiento de la forma estandarizada para el cargue de respuestas. | Realizar una capacitación dirigida a los responsables encargados del Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivo – SGDEA y la plataforma Bogotá Te Escucha de la Subgerencia, en el cargue de manera correcta las respuestas a los peticionarios. | 13 | 6 | 2023 | 30 | 7 | 2023 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Una capacitación dirigida a los responsables encargados del Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivo – SGDEA y la plataforma Bogotá Te Escucha de la Subgerencia, en el cargue de manera correcta las respuestas a los peticionarios. | Una capacitación dirigida a los responsables encargados del Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivo – SGDEA y la plataforma Bogotá Te Escucha de la Subgerencia, en el cargue de manera correcta las respuestas a los peticionarios.
[9 empty] | Revisar que se carguen de manera correcta las respuestas emitidas por la Subgerencia en las dos plataformas, en los siguientes dos meses posteriores a la capacitación, de manera que se valide su efectividad. | 13 | 6 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Responsables encargados del SGDEA y la plataforma Bogotá Te Escucha de la Subgerencia | 100% de las respuestas emitidas por la Subgerencia cargadas de manera correcta en las dos plataformas, en los siguientes dos meses posteriores a la capacitación. | 100% de las respuestas emitidas por la Subgerencia cargadas de manera correcta en las dos plataformas, en los siguientes dos meses posteriores a la capacitación.
66 | DE-2023-002 | 7 | 7 | 2023 | Direccionamiento Estratégico | Auditoría Interna - RC Consultores | No Conformidad: Se encontraron las siguientes inconsistencias en la definición y tratamiento de los riesgos y oportunidades: 1. No se ha planificado la manera de evaluar la eficacia de las acciones para abordarlos. 2. En el tratamiento del riesgo se repiten los mismos controles, por lo cual no se asegura la reducción del riesgo residual. 3. No se atienden todas las causas de los riesgos, por lo cual no se asegura una gestión eficaz de los mismos. Oportunidades de mejora: - Realizar un diagnóstico desde la Segunda Línea de Defensa que permita establecer brechas entre las disposiciones de la Guía de Riesgos del DAFP y la Política de Riesgos de la entidad a fin de elaborar un plan de trabajo para abordarlas. - Fortalecer el conocimiento de la gestión de riesgos y oportunidades al interior de los procesos, a fin de empoderarlos en el uso de las herramientas y su aplicación. - En la definición de controles incluir el responsable de su implementación, las acciones en caso de existir observaciones o desviaciones y el nombre del registro donde se evidencia la ejecución de los mismos. - Aprovechar las herramientas que brinda actualmente el Sistema de Gestión de Calidad para definir los métodos para evaluar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. - Incluir en la Política de Administración de Riesgos las acciones que se deben emprender cuando un riesgo no administrado (Aquel que no se encuentra oficialmente establecidos en la matriz de riesgos) se materializa, lo cual puede llevar a su formalización en los mapas de riesgos y la definición de controles y acciones para su tratamiento. | Falta conocimiento sobre la metodología de función pública de administración del riesgo y la metodología de gestión de oportunidades, Falta apropiación de la metodología interna sobre la gestión de riesgos. No se profundizó en el concepto de evaluar eficacia para riesgos y oportunidades. El lenguaje utilizado en la metodología de riesgos es muy técnico. Hay resistencia a la comprensión y creación de métodos para la evaluación de eficacia sobre los resultados para riesgos y oportunidades. La metodología interna se basa en la metodología de la función pública y tiene limitaciones en el lenguaje. | Identificar y documentar la metodología de evaluación de eficacia para la gestión de riesgos y oportunidades, así como las herramientas que faciliten la aplicación de la metodología en la Empresa. | 7 | 7 | 2023 | 30 | 12 | 2023 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | Guía para la administración de riesgos y Guía para la identificación y seguimiento de oportunidades actualizadas. | Guía para la administración de riesgos y Guía para la identificación y seguimiento de oportunidades actualizadas.
[9 empty] | Ajustar las herramientas de riesgos y oportunidades con los nuevos lineamientos para la evaluación de la eficacia. | 7 | 7 | 2023 | 28 | 2 | 2024 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | Herramientas de riesgos y oportunidades actualizados. | Herramientas de riesgos y oportunidades actualizados.
[9 empty] | Socializar los ajustes realizados en los lineamientos documentados, formatos e instrumentos definidos para riesgos y oportunidades. | 7 | 7 | 2023 | 10 | 3 | 2024 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos documentados. | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos documentados.
[9 empty] | Revisar los controles y las acciones de los mapas de riesgos y oportunidades de los procesos vigentes siguiendo la nueva metodología y realizar los ajustes que correspondan. | 7 | 7 | 2023 | 30 | 6 | 2024 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | 100% Mapas de riesgos con controles y acciones de tratamiento actualizadas y 100% Mapa de oportunidades con oportunidades y acciones de potencialización actualizadas. | 100% Mapas de riesgos con controles y acciones de tratamiento actualizadas y 100% Mapa de oportunidades con oportunidades y acciones de potencialización actualizadas.
[9 empty] | Realizar monitoreo a la eficacia del mapa de riesgos y de los mapas de oportunidades en los procesos en el marco de la Segunda Línea Defensa. | 7 | 7 | 2023 | 30 | 6 | 2024 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | 100% de informes de seguimiento de riesgos y oportunidades generados por la Segunda Línea de Defensa. | 100% de informes de seguimiento de riesgos y oportunidades generados por la Segunda Línea de Defensa.
[9 empty] | Presentar los resultados evaluación de la eficacia en el marco de la Revisión por la Dirección para riesgos y oportunidades. | 7 | 7 | 2023 | 30 | 6 | 2024 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | Presentación e informe de resultados de riesgos y oportunidades en la Revisión por la Dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Presentación e informe de resultados de riesgos y oportunidades en la Revisión por la Dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
67 | DE-2023-003 | 7 | 7 | 2023 | Direccionamiento Estratégico | Auditoría Interna - RC Consultores | No Conformidad: La entidad no cuenta con indicadores que permitan medir la eficacia de los procesos ni del Sistema de Gestión de la Calidad. Oportunidad de Mejora Transversal: Migrar de indicadores de cumplimiento a mediciones de eficacia, a fin de evaluar el grado en que se logran los objetivos de los procesos. Si bien, se hace necesario conocer si las actividades y tareas se están ejecutando conforme a lo planeado (cumplimiento), también es necesario evaluar si se están obteniendo los resultados deseados (eficacia). Oportunidad de Mejora Direccionamiento Estratégico: Revisar los criterios establecidos en el procedimiento de indicadores para tomar acciones correctivas ante el incumplimiento de indicadores, a través de una metodología fácil y sencilla que permita a los procesos actuar con agilidad y eficacia. Nota: Para la no conformidad no aplica la corrección ya que la misma está incluida dentro de las acciones correctivas formuladas. | Falta conocimiento sobre la metodología de identificación de indicadores. Existe debilidad en la definición de indicadores de Eficacia en los procesos. No se profundizó en el concepto y definición de indicadores de eficacia para los procesos y el Sistema de Gestión de Calidad. | Actualizar el procedimiento de "Diseño, actualización y seguimiento de indicadores" incluyendo en sus lineamientos, la manera de formular indicadores de eficacia en los indicadores de tipo proceso, aclarar el concepto de indicadores de eficacia de cara al Sistema de Gestión de Calidad, ampliar y ajustar la tabla de tendencias del comportamiento de los indicadores, incluyendo qué pasa con las desviaciones de acuerdo con el grado de impacto de los indicadores que no alcancen la meta establecida, definir ejemplos prácticos para su formulación. | 7 | 7 | 2023 | 31 | 8 | 2023 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | Procedimiento de "Diseño, actualización y seguimiento de indicadores" actualizado y oficializado. | Procedimiento de "Diseño, actualización y seguimiento de indicadores" actualizado y oficializado.
[9 empty] | Socializar los ajustes realizados al procedimiento. | 7 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos documentados. | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos documentados.
[9 empty] | Realizar un taller con todos los Líderes Operativos en donde se socialice la metodología de formulación de indicadores, se generen ejemplos prácticos y cuyo resultado sea la definición de indicadores de eficacia para todos los procesos por parte de cada Líder. | 7 | 7 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos la metodología de formulación de indicadores. | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos la metodología de formulación de indicadores.
[9 empty] | Realizar informe de seguimiento que incluya la verificación de la formulación de indicadores de este tipo. | 7 | 7 | 2023 | 30 | 1 | 2024 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | Un Informe de seguimiento indicadores. | Un Informe de seguimiento indicadores.
[9 empty] | Presentar los resultados en el marco de la Revisión por la Dirección. | 7 | 7 | 2023 | 30 | 6 | 2024 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | Presentación e informe de resultados de indicadores en la Revisión por la Dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Presentación e informe de resultados de indicadores en la Revisión por la Dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
68 | CDI-2023-001 | 10 | 7 | 2023 | Control Disciplinario Interno | Auditoría Interna - RC Consultores | Oportunidades de Mejora: 1. Teniendo en cuenta que una de las premisas enmarcadas en el objetivo del proceso es: contribuir al fortalecimiento y protección de los principios de la función pública a través de la generación de actividades de prevención en materia disciplinaria, es necesario que las estrategias que se han venido implementando en pro de dar cumplimiento a ello, se formalicen de manera que se les pueda definir un alcance y la manera en la que se evaluará su eficacia en el tiempo, para que de esta manera se pueda concluir sobre su impacto respecto al resultado esperado. 2. Documentar en los procedimientos e instructivos del proceso las actividades relacionadas con la generación de estrategias y seguimientos a procesos disciplinarios, de manera que con ello se aporte a la preservación y transmisión del conocimiento. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Documentar y estandarizar los lineamientos de aplicación del control disciplinario interno en la Empresa. | 10 | 7 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | Documento con lineamientos internos estandarizado y publicado. | Documento con lineamientos internos estandarizado y publicado.
[9 empty] | Socializar los lineamientos internos definidos para el control del proceso. | 10 | 7 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% de los Líderes Operativos con los lineamientos socializados. | 100% de los Líderes Operativos con los lineamientos socializados.
[9 empty] | Formalizar la estrategia de capacitación y sensibilización (matriz de estrategias que incluya alcance objetivo, actividades a desarrollar, manera de evaluar el impacto de dichas actividades y seguimiento). | 10 | 7 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | Estrategia de capacitación y sensibilización formalizada y socializada. | Estrategia de capacitación y sensibilización formalizada y socializada.
[9 empty] | Socializar con las partes interesadas las estrategias definidas. | 10 | 7 | 2023 | 31 | 12 | 2023 | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% de los Líderes Operativos con la estrategia socializada. | 100% de los Líderes Operativos con la estrategia socializada.
69 | CDI-2023-002 | 10 | 7 | 2023 | Control Disciplinario Interno | Auditoría Interna - RC Consultores | No se evidencia la planificación del cambio con relación a la creación del proceso de Control Disciplinario Interno que se integró al Sistema de Gestión de Calidad en el último trimestre de 2022. | Desconocimiento de la metodología de gestión del cambio. | Generar un refuerzo en la capacitación y divulgación de la metodología de gestión del cambio para los colaboradores del proceso. | 10 | 7 | 2023 | 4 | 8 | 2023 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | 100% de los colaboradores del proceso Control Disciplinario Interno capacitados en la metodología de gestión del cambio. | 100% de los colaboradores del proceso Control Disciplinario Interno capacitados en la metodología de gestión del cambio.
[9 empty] | Documentar en el procedimiento de gestión del cambio el lineamiento de divulgación y comunicación periódica para la metodología de gestión del cambio con los Lideres Operativos y con todos los colaboradores de la Empresa. | 10 | 7 | 2023 | 8 | 8 | 2023 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | Procedimiento PD-91 Planificación de Cambios actualizado y socializado al 100% de Líderes Operativos. | Procedimiento PD-91 Planificación de Cambios actualizado y socializado al 100% de Líderes Operativos.
[9 empty] | Generar la evaluación de eficacia de la capacitación realizada a los colaboradores del proceso. | 10 | 7 | 2023 | 10 | 8 | 2023 | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos y Equipo de Trabajo | Acta de reunión con los resultados de la evaluación de eficacia. | Acta de reunión con los resultados de la evaluación de eficacia.
70 | GA-2023-001 | 19 | 7 | 2023 | Gestión Ambiental | Auditoría Interna - RC Consultores | Mejorar la recuperación de los registros que evidencian la presentación de reportes e informes ante los entes de control en el marco de los requisitos asociados al PIGA, PACA y Movilidad sostenible. Esto se puede realizar mediante la clasificación de correos, generación de enlaces, matrices de correlación, entre otros. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. NOTA: Se aclara que la acción planteada está dirigida al programa PIGA, por cuando lo correspondiente a PACA se reporta directamente por la herramienta STORM y Movilidad Sostenible hace parte del PIGA. | Organizar carpetas que cuenten con los registros y evidencias realizados en el cumplimiento del plan de acción PIGA, mediante la discriminación en carpetas según el programa al que corresponda para facilitar el acceso a la información. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 8 | 2023 | Profesional PIGA | 100% de Carpetas de información organizadas por programas PIGA. | 100% de Carpetas de información organizadas por programas PIGA.
71 | GA-2023-002 | 19 | 7 | 2023 | Gestión Ambiental | Auditoría Interna - RC Consultores | Generar un tablero de mando que permita monitorear el cumplimiento de los objetivos y actividades establecidas en el PIGA en su periodo de vigencia, de manera que en tiempo real se pueda visualizar el porcentaje de avance global, independientemente de los indicadores relacionados en el documento. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Actualizar la matriz de programas incluyendo el cronograma, el plan de acción y el porcentaje de avance a cada uno de los 5 programas establecidos, asegurando un seguimiento más preciso a la ejecución y lograr un 100% de cumplimiento del total de actividades. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 8 | 2023 | Profesional PIGA | Matriz de los 5 programas establecidos actualizada. | Matriz de los 5 programas establecidos actualizada.
72 | GSL-2023-001 | 19 | 7 | 2023 | Gestión de Servicios Logísticos | Auditoría Interna - RC Consultores | No se evidencia el cumplimiento del cronograma de actividades por parte del proveedor que presta el servicio de mantenimiento a infraestructura FAMOCDEPANEL. Evidencia: Ausencia de soportes que demuestre la intervención a los puntos hidrosanitarios, de acuerdo al cronograma pactado en los meses de febrero y mayo. | No se está dando cumplimiento a los lineamientos definidos para la gestión documental de ejecución de los contratos. No se gestiona la obligación de mantener los registros en el lugar que corresponda de acuerdo a la TRD y a los otros documentos que hagan parte del Sistema Integrado de Gestión. | Revisar el cronograma de FAMOCDEPANEL y validar los soportes en el expediente contractual. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 8 | 2023 | Profesional Servicios Logísticos | 1 Acta con el resultado de la revisión y validación del contrato 170-2023 FAMOCDEPANEL arrendamiento sede. | 1 Acta con el resultado de la revisión y validación del contrato 170-2023 FAMOCDEPANEL arrendamiento sede.
[9 empty] | Reconocer e identificar las TRD y los otros documentos que hagan parte del Sistema Integrado de Gestión. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Profesional Servicios Logísticos y Administrativos | 1 Acta con el resultado de la validación de las TRD y los registros estandarizados generados por el proceso. | 1 Acta con el resultado de la validación de las TRD y los registros estandarizados generados por el proceso.
[9 empty] | Realizar un muestreo aleatorio para validar el registro documental de la ejecución de los contratos a cargo. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Profesional Servicios Logísticos y Administrativos | 2 Actas con los resultados del muestreo aleatorio del registro documental de la ejecución de los contratos a cargo. | 2 Actas con los resultados del muestreo aleatorio del registro documental de la ejecución de los contratos a cargo.
73 | GSL-2023-002 | 19 | 7 | 2023 | Gestión de Servicios Logísticos | Auditoría Interna - RC Consultores | Generar herramientas que permitan medir objetivamente el propósito del proceso relacionado con la eficiencia en el suministro de recursos físicos y servicios de apoyo administrativo. Esto para poder demostrar de una manera más concreta las acciones de optimización que hace el proceso en pro de su cumplimiento | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Ampliar el análisis de las actividades de optimización realizadas por el proceso en el Mapa de oportunidades e Indicadores 2023. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 12 | 2023 | Profesional Servicios Logísticos y Administrativos | Mapa de oportunidades e indicadores con un análisis más detallado de los resultados de la aplicación de las actividades de optimización. | Mapa de oportunidades e indicadores con un análisis más detallado de los resultados de la aplicación de las actividades de optimización.
74 | GSL-2023-003 | 19 | 7 | 2023 | Gestión de Servicios Logísticos | Auditoría Interna - RC Consultores | Mejorar la trazabilidad relacionada con el mantenimiento de los vehículos, específicamente lo referente a las evidencias que soportan la comunicación con el proveedor de mantenimiento y los tiempos de respuesta acordados. Así mismos validar de manera oportuna los tiempos para hacer el cambio de flota debido al fin de su vida útil. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Generar informe donde se evidencie la necesidad de actualizar el parque automotor de la empresa, para toma de decisiones. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 9 | 2023 | Profesional Servicios Logísticos | Un Informe sobre la necesidad o no de actualizar el parque automotor de la empresa, entregado a la Subgerente de Gestión Corporativa. | Un Informe sobre la necesidad o no de actualizar el parque automotor de la empresa, entregado a la Subgerente de Gestión Corporativa.
75 | GJ-2023-001 | 17 | 7 | 2023 | Gestión Jurídica | Auditoría Interna - RC Consultores | Oportunidad de Mejora: Continuar con la estandarización del proceso de manera que en los procedimientos e instructivos se plasmen los controles que se han venido implementando, como es el caso de la matriz de seguimiento a procesos judiciales. Lo anterior, para asegurar el registro y preservación del conocimiento. Igualmente, verificar internamente qué otros elementos o controles deben ser normalizados teniendo en cuenta su impacto en el ciclo PHVA. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Documentar y estandarizar la Matriz de seguimiento de los procesos judiciales en el procedimiento Defensa Judicial . | 17 | 7 | 2023 | 30 | 10 | 2023 | Subgerente Jurídico y Equipo de trabajo | Documento con lineamientos internos estandarizado y publicado. | Documento con lineamientos internos estandarizado y publicado.
[9 empty] | Socializar los lineamientos documentados con los colaboradores del proceso. | 17 | 7 | 2023 | 30 | 10 | 2023 | Subgerente Jurídico y Equipo de trabajo | 100% de los colaboradores del proceso con los lineamientos socializados. | 100% de los colaboradores del proceso con los lineamientos socializados.
[19 empty] | Porcentaje de Avance |  |  |  | 49.08% |  |  |  | Porcentaje de Avance |  |  |  | 70.59% |  | Porcentaje de Avance |  |  |  | 0% |  | Porcentaje de Avance |  |  |  | 0%
|  | ELABORADO POR: | [7 empty] | FECHA | [5 empty] | REVISADO Y APROBADO POR: | [7 empty] | FECHA
|  | Esperanza Peña Quintero | [7 empty] | 25 | 9 | 2023 |  |  |  | María Constanza Eraso Concha | [7 empty] | 25 | 9 | 2023
Note on C5: Fecha en la que se reporta el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on F5: Relacione el procesos al cual se va a asignar el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on H5: Describa de forma clara y completa el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on I5: Realice un adecuado análisis para determinar la causa raíz que origina el hallazgo o no conformidad, a través de las diferentes técnicas y metodologías existentes (Los 5 ¿por qué?, Diagrama de espina de pescado de causa y efecto, lluvia de ideas aplicando los 6 Ms, entre otras.
Note on J5: Describa la acción(es) que se llevara(n) a cabo para eliminar la causa raíz del hallazgo.
Note on Q5: Relacione el cargo responsable de ejecutar la acción.
Note on R5: Producto o resultado esperado de la(s) acción(es).
Note on S5: Medición del Resultado o Producto
Note on T5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on U5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AB5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AC5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AJ5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AK5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AR5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AS5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on U6: user: Fecha del reporte del seguimiento
Note on X6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on Y6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AF6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on AG6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AN6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on AO6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AV6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on AW6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.

## Control (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | Código: FT-32 | Versión 2
|  |  | Fecha: 02/12/2019 | Página:1 de 2
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Descripción de la modificación
1 | 2016-12-21 | Documento original.
2 | 2019-12-02 | Inclusión del campo "Causas" y ajuste del código de FT-ES-ACPM-02 a FT-32, según GI-02 Guía para elaboración y actualización de documentos.
ELABORADO POR: |  |  | ESTANDARIZADO POR: | REVISADO Y APROBADO POR:
José Ramón Santis Jiménez Contratista Oficina de Control Interno |  |  | Esperanza Peña Quintero Contratista Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Janeth Villalba Mahecha Jefe Oficina de Control Interno