## Acciones 2026
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2026
No. | Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Soporte de la acción o resultado esperado | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? | Fecha de corte | Dependencia responsable | indicador | Fórmula | Meta
1 | Revisar y ajustar el procedimiento para la Gestión de la Participación Ciudadana de la Empresa con la guia de participacion de la SDHT | No aplica | Procedimiento u otro mecanismo documentado y socializado. | NO | 2026-12-31 | Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Número de procedimiento actualizado y socializado | (Procedimientos finalizados y socializados / Procedimientos planificados) × 100 | 1 procedimiento revisado y socializados al 31 de diciembre de 2026.
2 | Brindar 1 capacitación o sensibilización semestral en materia de rendición de cuentas, participación ciudadano o control social a los colaboradores de la Empresa | Plan Institucional de Capacitación | Memorias de los espacios de capacitación y listados de asistencia | NO |  | Dirección Administrativa y de TIC Oficina Asesora de Planeación | Número de capacitaciones realizadas frente al número programado | (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones planificadas) × 100 | capacitaciones por año
3 | Habilitar 1 capacitación o sensibilización semestral a los grupos de interés y/o de valor en materia de participación ciudadana | No aplica | Memorias de los espacios de capacitación y listados de asistencia | NO | 2026-12-31 | Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Porcentaje de grupos capacitados. | (Número de grupos capacitados / Total de grupos identificados) × 100 | 100% de los grupos identificados al 31 de diciembre de 2025.
4 | Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para la divulgación pedagógica de los mecanismos, espacios y resultados de participación ciudadana de RenoBo, a través de canales internos y externos | Plan Estratégico de Comunicaciones | Estrategia de comunicación definida, piezas pedagógicas producidas y publicadas, y evidencias de divulgación en canales institucionales | No |  | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones | Número de piezas o acciones de comunicación implementadas | Número de piezas o acciones ejecutadas/Número de piezas o acciones planificadas | Implementar el 100% de la estrategia de divulgación durante la vigencia 2026
5 | Diseñar acciones pedagógicas para los espacios de información, diálogo y/o participación durante el ciclo de proyectos de la Empresa | Ciclo de proyectos | Documentos metodológicos y Materiales utilizados en los espacios de participación. | SI | 2026-12-31 | Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Número de documentos pedagógicos diseñados y utilizados. | (Documentos diseñados y utilizados / Documentos planificados) × 100 | Completar el diseño de todos los materiales pedagógicos planificados para el ciclo de proyectos 2026
6 | Desarrollar acciones de articulación interinstitucional en el marco de los procesos de participación ciudadana adelantados por la Empresa | No aplica | Reporte de las solicitudes, Registros de asistencia, Actas, Informes de población vulnerable. | No | 2026-12-31 | Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Porcentaje de acciones interinstitucionales realizadas. | (Acciones realizadas / Acciones planificadas) × 100 | 100% de acciones completadas.
7 | Propiciar y desarrollar espacios de participación ciudadana para la incidencia efectiva de los ciudadanos en la gestión de la Empresa, a través de diversos mecanismos, canales y prácticas de participación, incorporando enfoques poblacional, diferencial y de género, con el propósito de fortalecer la gestión institucional y la intervención en los territorios. | Programa de Transparencia y Ética Pública | -Reportes del Seguimiento JSP7 - Reportes de Ejecución de las acciones realizadas | Si | 2026-12-31 | Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Porcentaje de espacios propiciados. | (Espacios realizados / Espacios planificados) × 100 | 100% de espacios planificados ejecutados.
8 | Desarrollar 4 diálogos ciudadanos de participación ciudadana y/o rendición de cuentas" para que quede alineado con el PTEP 2026 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Memorias de espacios de diálogo | No |  | Equipo de rendición de cuentas (Gerencia, OAP, OPCAS y OARC) | Porcentaje de espacios de diálogo realizados. | (Espacios realizados / Espacios planificados) × 100 | 100% de los espacios completados.
9 | Realizar seguimientos o monitoreos trimestrales a la estrategia de Participación Ciudadana. | Plan de Acción Institucional | Solicitudes de seguimiento a al estrategia e informes | No | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de monitoreos realizados. | (Monitoreos realizados / Total planificados) × 100 | 4 monitoreos trimestrales al año.
10 | Publicar en medios internos y externos de comunicación el Programa de Etica y Transparencia y la Estrategia de Participación Ciudadana, para darlos a conocer y recibir comentarios y/o sugerencias en aras de contar con una construcción participativa. | Programa de Transparencia y Ética Pública | Página Web Informe de planeación participativa | No |  | Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de procesos participativos desarrollados.. | (Procesos participativos desarrollados / Total planificados) × 100 | 100% al 31 de diciembre de 2025.
11 | Acompañar y visibilizar los procesos, encuentros y espacios de participación ciudadana liderados por la Entidad, mediante el cubrimiento comunicacional, sistematización de contenidos y publicación de resultados | Plan Estratégico de Comunicaciones | Registros fotográficos, audiovisuales y escritos de los espacios de participación, publicaciones en web y redes sociales | No |  | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones | Porcentaje de espacios de participación visibilizados | (Espacios de participación visibilizados/Total de espacios de participación realizados) × 100 | Visibilizar al menos el 80% de los espacios de participación realizados en 2026
12 | Publicar permanentemente la información sobre los espacios de participación ciudadana, en la página web y/o Menú Participa | Otro | Publicaciones, Menú Participa | No | 2026-12-31 | Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Porcentaje de publicaciones realizadas. | (Publicaciones realizadas / Publicaciones planificadas) × 100 | 100% de publicaciones completadas.
13 | Participar en las mesas sectoriales y locales de participación ciudadana para la revisión y articulación de las actividades del Sector Hábitat en relación con el plan estratégico sectorial de participación ciudadana | Plan estratégico sectorial de participación ciudadana | Evidencias de la reuniones realizadas | No | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de mesas sectoriales y locales con participación activa. | (Mesas con participación activa / Total mesas planificadas) × 100 | 100% de participación en las mesas.
14 | Adelantar las mesas de trabajo internas para coordinar los espacios de diálogo con la comunidad en el marco del proceso de rendición de cuentas de la Empresa, acorde con los lineamiento dados por la Circular 004 de la Veeduría Distrital | Programa de Transparencia y Ética Pública | Evidencias de la reuniones realizadas | No |  | Equipo de rendición de cuentas (Gerencia, OAP, OPCAS y OARC) | Porcentaje de mesas de trabajo rendición de cuentas. | (Mesas rendición de cuentas / Total mesas planificadas) × 100 | 100% de participación en las mesas.