## PLAN
Plan de Trabajo de Gestión de Conocimiento e Innovación 2022
[6 empty] | 2020 | [14 empty] | 2022
[6 empty] | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Impacto en el Eje Gestión de Conocimiento e Innovación MIPG | No. | Actividad | Producto/ Evidencia | Ciclo PHVA | Responsables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación | 1 | Realizar el diagnóstico de capacidades, fortalezas y debilidades en los componentes de gestión del conocimiento y la innovación. | Documento resumen estado del arte | Planear | Subgerencia de planeación y administración de proyectos | bar: Febrero 1 to Febrero 4
Planeación; Genración y producción; Herramientas de uso y apropiación; cultura de compartir y difundir; analítica institucional | 2 | Realizar el Instrumento de autodiagnóstico de gestión de conocimiento y la innovación dispuesto por la función pública | Matriz Autodiagnóstico DAFP autoaplicado | Planear | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Febrero 1 to Febrero 4
Planeación | 3 | Construcción de la Visión de la alta Dirección (entrevisas semiestructuradas y talleres connect) | Docuemento sistematización | Planear | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Marzo 1 to Marzo 5
Planeación; Genración y producción; Herramientas de uso y apropiación; cultura de compartir y difundir; analítica institucional | 4 | Diseño del nuevo proceso de gestión de conocimiento e innovación. | Caracterización del proceso Riesgos Oportunidades Indicadores Solicitud de gestión de cambio | Hacer | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Febrero 4 to Abril 2
| 4.1 | Diseño Indicadores del proceso | Ficha indicadores | Hacer | bar: Febrero 4 to Abril 2
| 4.2 | Diseño de riesgos del proceso | Riesgos | Hacer | bar: Febrero 4 to Abril 2
Generación y producción de conocimiento; Herramientas de uso y apropiación | 5 | Identificar y documentar las herramientas que apoyan las metodologías de gestión de conocimiento e innovación Diseño y estandarización de formatos, guías, entre otros, de apoyo al proceso de gestión de conocimiento e innovación. | Guía de uso de las herramientas. Documentos estandarizados | Hacer | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Abril 3 to Agosto 4
Generación y producción de conocimiento | 6 | Identificación de los retos estratégicos de gestión del conocimiento e innovación . documentar métodos de creación e ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de la entidad | Retos identificados, soluciones y prototipos Buenas practicas identificadas y documentadas | Hacer | SPAP - Proveedor consultoría innovación | bar: Mayo 1 to Mayo 4
Generación y producción de conocimiento; Herramientas de uso y apropiación, Cultura de compartir y difundir, Analítica institucional | 7 | Generar espacios de socialización, capacitación y/o divulgación en materia de gestión de conocimiento y de innovación | Socializaciones, capacizaciones y/o divulgaciones realizadas | Hacer | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | Marzo 2: Cafés de conocimineto
Generación y producción de conocimiento | 8 | Proponer la estrategia de cultura de gestión de innovación | Documento Estrategia de Cultura de gestión de innovación y conocimiento | Hacer | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Julio 1 to Julio 4
Planeación; Genración y producción; Herramientas de uso y apropiación; cultura de compartir y difundir; analítica institucional | 9 | Hoja de Ruta para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento de la ERU. Definición de lineamientos e instrumentos para la implementación de la política de Gestión del conocimiento y la innovación | Hoja de ruta y recomendaciones | Actuar | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Agosto 1 to Septiembre 2
Cultura de compartir y difundir | 10 | Identificar posibles actores para generar alianzas estratégicas que fortalezcan acciones de innovación en la ERU. | Inventario de actores estratégicos | Hacer | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Septiembre 1 to Septiembre 2
Cultura de compartir y difundir | 11 | Realización de eventos y alianzas interinstitucionales con organizaciones publicas o privadas para la realización de eventos, conversatorios, foros, publicaciones, proyectos, para le mejoramiento de los procesos de la Empresa. | 2 eventos con participación externa para gestión del conocimiento | Hacer | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Junio 3 to Julio 1; Septiembre 1 to Septiembre 2
Generación y producción de conocimiento; analítica institucional | 12 | Identificar las necesidades de investigación en la entidad y de analítica de datos | Lista de de necesidades de investigación y analítica institucional | Hacer | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Agosto 1 to Septiembre 1
Planiación | 13 | Seguimiento a la ejecución del plan de Gestión de Conocimiento e Innovación | Renuiones periodicas | Verificar | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Marzo 1; Marzo 4; Abril 2; Mayo 1; Mayo 4; Junio 3; Julio 2; Agosto 1; Agosto 4; Septiembre 3