## Hoja 1
No. | Actividad | Meta/ Producto | Evidencia | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
1 | Contruir una Ficha de Entidad + caracterización de servicios/trámites (formato MinTIC) | Plan de seguridad y privacidad de la información | Ficha y matriz completadas | CORUS cto 459-2025 | 2026-01-01 | 2026-01-15
2 | Elaborar un Plan de Comunicaciones del PETI (documento y cronograma) | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI - Fase planear | Plan con canales/frecuencia/KPI | CORUS cto 459-2025 | 2026-01-01 | 2026-01-15
3 | Elaborar documentos con las propuestas de los Comités de Gobierno y Comité de Cambios de TI (actualmente inexistentes). | Gobierno TI - PETI - Fase hacer | Documento con las propuestas de comités | Líder TI, Gestor Senior 1 TI | 2026-01-01 | 2026-02-28
4 | Segmentar la red e implementación de nueva NAS | Seguridad Digital | VLAN implementadas | Ing. Firewall, ing. infraestructura, proveedor Redcomputo cto 468-2025. | 2026-01-05 | 2026-01-30
5 | Identificar el nivel de madurez del MSPI (Autodiagnóstico) | Plan de seguridad y privacidad de la información | Archivo actualizado | CORUS cto 459-2025, gestor junior 3 TI | 2026-01-13 | 2026-02-28
6 | Validar el Plan de Tratamiento de Riesgos | Plan de seguridad y privacidad de la información | Plan validado | CORUS cto 459-2025, líder TI y Comite institucional de Gestión y Desempeño | 2026-01-15 | 2026-01-30
7 | Realizar la implementación NAC (Control de Acceso a Red): Restricción física y lógica de quién se conecta a la red corporativa. | Seguridad Digital | Informe de implementación | CORUS cto 459-2025, Ing. Firewall, ing. infraestructura, DATSEC cto 522-2025. | 2026-01-15 | 2026-02-28
8 | Poner en producción el piloto escogido por herramienta BIM - usBIM | Sistemas de Información - PETI - Fase hacer | Piloto en funcionamiento | Líder de TI, Gestor Senior I TI, Profesional Subgerencia de Gestión de Proyectos | 2026-01-15 | 2026-03-31
9 | Elaborar el mapa de integraciones (API Mgmt + CDE) y estándar de interoperabilidad | Sistemas de Información - PETI - Fase hacer | Diagrama aprobado por Comité TI | CORUS cto 459-2025, líder TI y Comite institucional de Gestión y Desempeño | 2026-01-30 | 2026-02-20
10 | Implementar Criptografía (cifrado en reposo/tránsito, gestión de claves) | Sistemas de Información - PETI - Fase hacer | Capítulo técnico y plan de despliegue | CORUS cto 459-2025, gestor junior 3 TI | 2026-01-30 | 2026-02-11
11 | elaborar el lineamiento o proceso de Gestión de Incidentes (proceso + playbooks) | Plan de seguridad y privacidad de la información | Proceso publicado y tablero de incidentes | CORUS cto 459-2025, gestor junior 3 TI | 2026-01-30 | 2026-02-11
12 | Realizar la prueba 1: Restauración de ERP JSP7 | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | Informe de restauración, bitácora de tiempos, acta Comité SGSI | ing. infraestructura, gestor junior 3 TI, proveedor ASP Sols | 2026-02-01 | 2026-02-28
13 | Recolectar y actualizar la información de las bases de datos personales | Plan de seguridad y privacidad de la información | Informe detallado por dependencia | Todas las Dependencias; Gestor junior 3 TI. | 2026-02-02 | 2026-02-27
14 | Socializar el manejo responsable de las BDP y publicación ante RNBD | Plan de seguridad y privacidad de la información | Lista de asistentes | Gestor Jr 3 TI. | 2026-02-02 | 2026-02-27
15 | Implementar los controles técnicos ISO 27001 (Fase 1: Antivirus gestionado, Backups inmutables). | Plan de seguridad y privacidad de la información | Informe de implementación de los controles | CORUS cto 459-2025, Ing. Firewall. | 2026-02-06 | 2026-02-13
16 | Capacitar en herramienta de inteligencia artificial para los colaboradores de la Empresa | Capacitación | Asistencia y presentación | Gestor senior I TI | 2026-02-09 | 2026-02-09
17 | Revisar al levantamiento y documentación de flujos de trabajo detallados para el segundo módulo misional Gestión Predial. | Sistemas de Información - PETI - Fase hacer | Flujos de trabajo aprobados por las áreas correspondientes | Dev Middle, Backends, Prof. Requerimientos (Juan Pablo) | 2026-02-15 | 2026-03-31
18 | Capacitar en Manejo de Datos Personales y Registro Nacional de Bases de Datos | Capacitación | Asistencia y presentación | Gestor Jr 3 TI. | 2026-02-16 | 2026-02-16
19 | Revisar la configuración EMS-EDR | Seguridad Digital | Informe de configuración | Ing. Firewall | 2026-03-01 | 2026-03-31
20 | Publicar en la SIC de reclamos de titulares (Circular 003 de 2018) | Plan de seguridad y privacidad de la información | Publicación de información en SIC. | Gestor Jr 3 TI. | 2026-03-01 | 2026-03-31
21 | Publicar de información en el RNBD (SIC) | Plan de seguridad y privacidad de la información | Certificado emitido por la SIC | Gestor Jr 3 TI. | 2026-03-01 | 2026-03-31
22 | Desarrollar el Producto Mínimo Viable del Módulo 2 en NocoBase (formularios, flujos, base de datos). | Sistemas de Información - PETI - Fase hacer | Puesta en producción módulo 2 en NocoBase | Desarrolladores Backend & Frontend | 2026-03-01 | 2026-04-30
23 | Revisar y/o actualizar documentos alineados al MSPI | Plan de seguridad y privacidad de la información | Documentos actualizados | CORUS cto 459-2025, gestor junior 3 TI | 2026-03-02 | 2026-06-30
24 | Realizar la prueba 2: Recuperación correo institucional | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | Reporte de recuperación, checklist ANS proveedor | ing. infraestructura, gestor junior 3 TI, proveedor Xertica | 2026-04-01 | 2026-04-30
25 | Instalar nuevos Switches de borde | Seguridad Digital | Switches implementados | Ing. Firewall, ing. infraestructura, proveedor Datasec cto 515-2025. | 2026-04-01 | 2026-04-30
26 | Elaborar la Guía de Gestión de Activos de la Información | Plan de seguridad y privacidad de la información | Guía aprobada | CORUS cto 459-2025, gestor junior 3 TI | 2026-04-01 | 2026-04-30
27 | Actualizar la herramienta/formato para el inventario de activos de información | Plan de seguridad y privacidad de la información | Archivo actualizado | CORUS cto 459-2025, gestor junior 3 TI | 2026-04-01 | 2026-04-30
28 | Sensibilizar sobre diligenciamiento correcto del inventario de activos | Plan de seguridad y privacidad de la información | Listado de asistencia | Gestor Jr 3 TI. | 2026-05-01 | 2026-05-30
29 | Diseñar de la arquitectura de datos y definición de APIs para el módulo misional en NocoBase. | Sistemas de Información - PETI - Fase hacer | Documento con el diseño de la arquitectura | Desarrollador Backend Junior, Líder de TI | 2026-05-01 | 2026-05-30
30 | Probar la Calidad QA y Ajustes del Módulo 2. | Sistemas de Información - PETI - Fase verificar | Informe del resultado de las pruebas | Prof. Especializado Requerimientos (Sophia) desarrolladores Backend & Frontend | 2026-05-01 | 2026-05-30
31 | Realizar el mantenimiento preventivo Servidores antiguos | Infraestructura - PETI - Fase hacer | Informe de mantenimiento realizado | Ing. Firewall, ing. infraestructura. | 2026-05-01 | 2026-05-30
32 | Divulgar y promover controles de seguridad y privacidad | Plan de seguridad y privacidad de la información | Correos enviados / piezas publicadas | Gestor Jr 3 TI. | 2026-05-01 | 2026-05-30
33 | Monitorear de Controles Norma ISO 27001 | Plan de seguridad y privacidad de la información | Actas de reunión | CORUS cto 459-2025, gestor junior 3 TI | 2026-05-01 | 2026-12-31
34 | Diagnósticar las Brechas y Hacking Ético: Análisis técnico profundo para cerrar vulnerabilidades críticas inmediatas detectadas en la matriz 2025. | Plan de seguridad y privacidad de la información | Informe de haking ético y controles implementados | CORUS cto 459-2025, gestor junior 3 TI | 2026-05-01 | 2026-05-30
35 | Realizar Auditoría interna frente a ISO 27001 | Sistemas de Información - PETI - Fase verificar | Informe de auditoria | CORUS cto 459-2025, gestor junior 3 TI | 2026-05-11 | 2026-05-18
36 | Realizar la prueba 3: Simulación de ataque ransomware | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | Informe análisis forense, registro de notificación CSIRT | CORUS cto 459-2025, gestor junior 3 TI | 2026-06-01 | 2026-06-30
37 | Realizar pruebas de restauración y Backup de nueva NAS | Infraestructura - PETI - Fase verificar | Informe de pruebas y restauración | Ing. Firewall, ing. infraestructura. | 2026-06-01 | 2026-06-30
38 | Actualizar el inventario de activos de información | Plan de seguridad y privacidad de la información | Archivo diligenciado | Gestor Jr 3 TI. | 2026-06-01 | 2026-06-30
39 | Configurar el ambiente de desarrollo y preproducción en Cloud para NocoBase. | Infraestructura - PETI - Fase hacer | Puesta en producción infraestructura en nube | Ing. infraestructura. | 2026-07-01 | 2026-07-30
40 | Realizar prueba 4: Restauración SGDEA TAMPUS | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | Acta Comité SGSI, informe consolidado | Ing. infraestructura. | 2026-07-01 | 2026-07-30
41 | Implementar Entorno Común de Datos (CDE): Repositorio centralizado TI. | Sistemas de Información - PETI - Fase hacer | Puesta en producción CDE para TI en nube | Dev Backend, Ing. infraestructura | 2026-07-01 | 2026-07-30
42 | Migrar los servidores - ventana de mantenimiento Firewall | Infraestructura - PETI - Fase hacer | Puesta en producción de nuevos servidores | Ing. Firewall, ing. infraestructura. | 2026-08-01 | 2026-08-30
43 | Implementar la capa de Integración (API Management): Implementación del conector de servicios para el ERP con el nuevo Sistema Misional. | Sistemas de Información - PETI - Fase hacer | informe de la implementación del conector para interoperabilidad entre sistemas de RenoBo | Dev Middle, Backends y lider de TI | 2026-08-01 | 2026-08-28
44 | Construir el plan de Mejora Continua SGSI | Plan de seguridad y privacidad de la información | Plan de Mejora Continua | CORUS cto 459-2025, gestor junior 3 TI | 2026-08-11 | 2026-08-18
45 | Migrar los servicios y máquinas virtuales a nuevos servidores | Infraestructura - PETI - Fase hacer | Informe de puesta en producción de servicios y máquinas virtuales. | Ing. Firewall, ing. infraestructura. | 2026-09-01 | 2026-09-30
46 | Capacitar en temas relacionados con Seguridad de la información | Capacitación | Asistencia y presentación | Gestor Jr 3 TI. | 2026-09-07 | 2026-09-07
47 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Alquiler De Equipos De Cómputo E Infraestructura De Ti | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-01-25 | 2026-02-14
48 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de la adquisición de una licencia del editor de código Cursor, impulsado por Inteligencia Artificial (IA), es la optimización integral de los procesos de desarrollo de software dentro de la organización, buscando un incremento sustancial en la productividad, la eficiencia y la calidad del código fuente producido por el equipo de ingeniería. | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-03-27 | 2026-04-16
49 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de 2 SERVIDORES (1 Windows y 1 Linux) | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I / Profesional Infraestructura | 2026-03-27 | 2026-04-16
50 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de 1 SERVIDOR EN NUBE | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I / Profesional Infraestructura | 2026-03-27 | 2026-04-16
51 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Adquirir licencias (REVIT US234*12, Atlas Ti US43*12, SPSS US 128*12, metricool US45*12, red social X US $1259*12) | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-03-27 | 2026-04-16
52 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Servicios De Soporte Y Mantenimiento Sistema Misional NocoBase (antes oracle primavera unifier) | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-03-28 | 2026-04-17
53 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Adquirir El Soporte, Mantenimiento E Infraestructura En La Nube Del Sistema De Información Administrativo Y Financiero Jsp7. Mantenimiento de modulos fiducias, portal contratistas, certificados derechos de construcción. | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-03-30 | 2026-04-19
54 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Servicios De Telecomunicaciones, Sistemas De Información, Infraestructura Tecnológica, Servicios De Arquitectura Empresarial Y Las Demás Actividades De Telecomunicaciones Y Complementarias | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I / Profesional Seguridad Informatica | 2026-04-20 | 2026-05-10
55 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Adquisición Y Actualización De Licenciamiento Del Software Power Bi Pro. Acorde A Las Especificaciones De La Empresa De Renovación Y Desarrollo Urbano De Bogotá D.C. | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-04-21 | 2026-05-11
56 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Adquirir Licencias De Adobe Acrobat Pro Dc For Teams, Adobe Stock Y Autodesk Autocad | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-05-04 | 2026-05-24
57 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Servicio De Mantenimiento Preventivo Correctivo A Los Equipos De Computo De Propiedad De La Empresa. | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I / Gestor Junior 3 | 2026-05-27 | 2026-06-16
58 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Prestar El Servicio De Canal De Internet Principal, Esencial Para Optimizar Las Operaciones En Un Entorno De Trabajo Eficiente Y Conectado Para La Empresa. | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-06-10 | 2026-06-30
59 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Adquirir La Renovación Del Licenciamiento De Arcgis Incluido Mantenimiento Y Soporte | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-08-27 | 2026-09-16
60 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Adquirir El Licenciamiento Y El Servicio De Soporte Para El Sistema De Seguridad Perimetral De La Empresa, Con El Fin De Garantizar La Protección Continua Y Efectiva De La Infraestructura Tecnológica Contra Amenazas Externas, Asegurando Su Correcto Funcionamiento Y Actualización | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I / Profesional Seguridad Informatica | 2026-09-07 | 2026-09-27
62 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Servicio de mantenimiento de la Implementación Del Proyecto De Seguridad De La Información, De Acuerdo Con Las Buenas Prácticas Establecidas En La Norma Iso 27001:2022, Con El Objetivo De Garantizar La Confidencialidad, Integridad Y Disponibilidad De La Información En La Empresa, Fortaleciendo La Gestión De Riesgos Y Cumpliendo Con Los Estándares Internacionales De Seguridad. | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-09-13 | 2026-10-03
63 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Adquisición y servicio de soporte del licenciamiento de una herramienta tecnológica para un Ambiente Común de Datos (CDE), conforme a la NTC-ISO 19650-1:2021, para la gestión de información de proyectos bajo la metodología Building Information Modeling (BIM) de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-09-19 | 2026-10-09
64 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Adquisición, Soporte Y Actualización Del Licenciamiento De La Suite De Diseño Gráfico Adobe Creative Cloud For Teams (All Apps Subscription), Para La Empresa De Renovación Y Desarrollo Urbano De Bogotá D.C. | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-10-12 | 2026-11-01
65 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Contratar El Servicio De Cuentas De Correo Institucional Para La Empresa | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-10-16 | 2026-11-05
66 | Construir el anexo técnico para cubrir la necesidad de Renovación del licenciamiento de antivirus, Incluido Mantenimiento y Soporte, De Conformidad Con Las Condiciones Técnicas Exigidas Por La Empresa. | Contratos | ANEXO TÉCNICO - FORMATO COTIZACION | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I / Profesional Seguridad Informatica | 2026-11-21 | 2026-12-11
67 | Elaborar la justificación y las obligaciones para cubrir la necesidad de Prestar servicios personales para orientar gestionar ejecutar y mantener las políticas planes programas y proyectos de tecnología garantizando la alineación con la estrategia el plan de acción institucional los procesos misionales y de apoyo. | Contratos | JUSTIFICACIÓN - OBJETO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PERFIL | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-05-15 | 2026-06-04
68 | Elaborar la justificación y las obligaciones para cubrir la necesidad de Prestar servicios personales técnicos para desempeñarse como administrador de servidores y aplicaciones backend 1 | Contratos | JUSTIFICACIÓN - OBJETO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PERFIL | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-03-28 | 2026-04-17
69 | Elaborar la justificación y las obligaciones para cubrir la necesidad de Prestar servicios personales técnicos para desempeñarse como administrador de servidores y aplicaciones, frontend 1 | Contratos | JUSTIFICACIÓN - OBJETO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PERFIL | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-03-28 | 2026-04-17
70 | Elaborar la justificación y las obligaciones para cubrir la necesidad de Prestar servicios personales técnicos para desempeñarse como administrador de servidores y aplicaciones, frontend 2 | Contratos | JUSTIFICACIÓN - OBJETO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PERFIL | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-03-28 | 2026-04-17
71 | Elaborar la justificación y las obligaciones para cubrir la necesidad de Prestar servicios personales técnicos para desempeñarse como administrador de servidores y aplicaciones backend 2 | Contratos | JUSTIFICACIÓN - OBJETO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PERFIL | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-03-28 | 2026-04-17
72 | Elaborar la justificación y las obligaciones para cubrir la necesidad de Prestar servicios personales técnicos para desempeñarse como administrador de servidores y aplicaciones Middle (Opcional - No Previsto) | Contratos | JUSTIFICACIÓN - OBJETO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PERFIL | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-03-28 | 2026-04-17
73 | Elaborar la justificación y las obligaciones para cubrir la necesidad de Prestar servicios personales en el ámbito de la ingeniería, específicamente en el uso y manejo de la herramienta Nocobase y la aplicación de la metodología BIM (Building Information Modeling), apoyando la planificación, control y gestión de proyectos, garantizando el cumplimiento de los estándares y requerimientos de la entidad. | Contratos | JUSTIFICACIÓN - OBJETO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PERFIL | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-03-28 | 2026-04-17
74 | Elaborar la justificación y las obligaciones para cubrir la necesidad de PRESTAR SERVICIOS PERSONALES PARA REALIZAR LA GESTIÓN DE COMPRENSIÓN, INTEGRACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES DE LA ENTIDAD. | Contratos | JUSTIFICACIÓN - OBJETO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PERFIL | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-03-28 | 2026-04-17
75 | Elaborar la justificación y las obligaciones para cubrir la necesidad de Prestar servicios profesionales especializados para apoyar a la Dirección Administrativa y TIC en la gestión integral de la infraestructura tecnológica de la entidad, interoperabilidad y gobierno digital. | Contratos | JUSTIFICACIÓN - OBJETO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PERFIL | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-03-28 | 2026-04-17
76 | Elaborar la justificación y las obligaciones para cubrir la necesidad de PRESTAR SERVICIOS PERSONALES EN EL MARCO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA DURANTE EL TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. | Contratos | JUSTIFICACIÓN - OBJETO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PERFIL | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-05-15 | 2026-06-04
77 | Elaborar la justificación y las obligaciones para cubrir la necesidad de Prestar servicios personales para orientar gestionar mantener y soportar la infraestructura tecnológica para garantizar la continuidad de la operación seguridad informática y la disponibilidad de los servicios de la empresa en materia de TIC. | Contratos | JUSTIFICACIÓN - OBJETO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PERFIL | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-02-01 | 2026-02-01
78 | Elaborar la justificación y las obligaciones para cubrir la necesidad de Prestar servicios personales para la atención, resolución y seguimiento de incidencias técnicas, así como el soporte técnico necesario para asegurar el eficiente y oportuno uso de los sistemas tecnológicos de la empresa | Contratos | JUSTIFICACIÓN - OBJETO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PERFIL | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-03-28 | 2026-04-17
79 | Elaborar la justificación y las obligaciones para cubrir la necesidad de Prestar servicios personales para la atención, resolución y seguimiento de incidencias técnicas, así como el soporte técnico necesario para asegurar el eficiente y oportuno uso de los sistemas tecnológicos de la empresa. | Contratos | JUSTIFICACIÓN - OBJETO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PERFIL | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-03-28 | 2026-04-17
80 | Elaborar la justificación y las obligaciones para cubrir la necesidad de Prestar servicios personales para brindar apoyo técnico en la gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la Empresa | Contratos | JUSTIFICACIÓN - OBJETO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS - PERFIL | Lider de TI/ Profesional apoyo contratación / Gestor Senior I | 2026-02-01 | 2026-02-01