## Hoja1
Cronograma de actividades por componentes Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias 2025 - DATICs
# | Actividades | Objetivo componente Plan | Responsable(s) | Fecha estimada | Indicador | Fuente de verificación | Descripción de las acciones/PIPRI
Enfoque articulador y mejora continua/Componnte Transversal Plan de preparación y respuestas emergencias integral- PPRI
1 | Validar y actualizar el Plan Integral de Emergencias (PIE) *Incluye Actualización del análisis de riesgos (Matriz de amenazas) | Promover una respuesta articulada, eficaz y sostenible ante emergencias, que garantice la protección de las personas, la continuidad operativa, la preservación documental, la sostenibilidad ambiental y la integridad de los sistemas de información, en coherencia con el SIG. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión Talento Humano Gestión de TIC Gestión de servicios Administrativos y Logísticos Gestión Documental Gestión Ambiental | Cada vigencia ( de acuerdo a los cambios en el contexto ) | Cumplimiento de actividades planificadas del plan de emergencias | Informe de actividades ejecutadas para cada componete del PPRI | Establecer el patrón de comportamiento, ubicación, consecuencias y características de los fenómenos de tipo natural, tipo antrópico, o por los procesos de trabajo que en cualquier momento pueden generar alteraciones repentinas en las actividades normales de la Empresa. Identificar y valorar anticipadamente las amenazas que puedan afectar a las instalaciones y sus ocupantes. Integrar riesgos tecnológicos, físicos, ambientales y de salud
[5 empty] | Nivel de participación en simulacros institucionales | Lista de asistencia, reporte de simulacro para cada componete del PPRI | Incorporar estructura organizacional de emergencias y roles Fortalecer la cultura de prevención, protección y autocuidado institucional a través de medidas preventivas, correctivas y de control.
[5 empty] | Cumplimiento de reuniones del Comité de Emergencias | Actas del Comité de Emergencias
[5 empty] | Evaluación de desempeño del Plan (auto-evaluación) | Acta de Comité autoevaluación y retroalimentación en reunión con DATICS
[5 empty] | Socialización del Informe de actividades ejecutadas para cada componete del PPRI | Acta de reunión de Líderes Operativos
[5 empty] | Capacitación a brigadistas activa en la vigencia | Informe de capacitación y evidencias fotográficas | Capacitación al personal en primeros auxilios, evacuación y puntos de encuentro
Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
2 | Conformacr y capacitar el Comité de Emergencias | Fortalecer las condiciones seguras y saludables en el entorno laboral mediante la identificación de amenazas, la conformación de brigadas capacitadas y la implementación de protocolos que garanticen la integridad física y la vida de los trabajadores, contratistas y visitantes. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión Talento Humano | 2025-08-30 |  | Acta de conformación comité en la viigencia | Responder de forma oportuna ante escenarios de riesgo que comprometan la integridad de trabajadores, contratistas, usuarios y visitantes. Fortalecer la cultura de prevención, protección y autocuidado institucional a través de medidas preventivas, correctivas y de control. Incluye brigadistas, primeros auxilios, evacuación, incendios
3 | Socializar protocolos por tipo de emergencia SST | Fortalecer las condiciones seguras y saludables en el entorno laboral mediante la identificación de amenazas, la conformación de brigadas capacitadas y la implementación de protocolos que garanticen la integridad física y la vida de los trabajadores, contratistas y visitantes. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión Talento Humano | 2025-10-31 |  | Acta de reunión de Líderes Operativos |  Identificar y valorar anticipadamente las amenazas que puedan afectar a las instalaciones y sus ocupantes.  Responder de forma oportuna ante escenarios de riesgo que comprometan la integridad de trabajadores, contratistas, usuarios y visitantes.  Fortalecer la cultura de prevención, protección y autocuidado institucional a través de medidas preventivas, correctivas y de control Protocolos: incendio, sismo, riesgo público, derrame químico, TIC
4 | Divulgar el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias y socialización de rutas de evacuación | Fortalecer las condiciones seguras y saludables en el entorno laboral mediante la identificación de amenazas, la conformación de brigadas capacitadas y la implementación de protocolos que garanticen la integridad física y la vida de los trabajadores, contratistas y visitantes. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión Talento Humano | 2025-10-31 |  | Acta de reunión de Líderes Operativos |  Identificar y valorar anticipadamente las amenazas que puedan afectar a las instalaciones y sus ocupantes.  Responder de forma oportuna ante escenarios de riesgo que comprometan la integridad de trabajadores, contratistas, usuarios y visitantes.  Fortalecer la cultura de prevención, protección y autocuidado institucional a través de medidas preventivas, correctivas y de control. Entregables visuales: señalización, boletines, cartillas
5 | Realizar simulacro institucional (coordinado con IDIGER si aplica) | Fortalecer las condiciones seguras y saludables en el entorno laboral mediante la identificación de amenazas, la conformación de brigadas capacitadas y la implementación de protocolos que garanticen la integridad física y la vida de los trabajadores, contratistas y visitantes. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión Talento Humano Gestión de servicios administrativos y Logísticos | 2025-10-31 |  | Lista de asistencia, reporte de simulacro para cada componete del PPRI |  Fortalecer la cultura de prevención, protección y autocuidado institucional a través de medidas preventivas, correctivas y de control.  Cumplir con los requerimientos establecidos por las entidades de control en materia de emergencias.  Señalizar rutas de evacuación e identificar los sistemas de atención básica como extintores, camillas, botiquines y sillas de ruedas. Evaluación de tiempos, respuesta y funcionamiento del plan
6 | Evaluacr el simulacro institucional y formular plan de mejora | Fortalecer las condiciones seguras y saludables en el entorno laboral mediante la identificación de amenazas, la conformación de brigadas capacitadas y la implementación de protocolos que garanticen la integridad física y la vida de los trabajadores, contratistas y visitantes. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión Talento Humano | 2025-11-30 |  | Informe con hallazgos, lecciones aprendidas y ajustes |  Responder de forma oportuna ante escenarios de riesgo que comprometan la integridad de trabajadores, contratistas, usuarios y visitantes.  Fortalecer la cultura de prevención, protección y autocuidado institucional a través de medidas preventivas, correctivas y de control.
7 | Realizar Inspecciones técnicas periódicas a la infraestructura por personal especializado. | Garantizar la disponibilidad, mantenimiento y operatividad de los recursos físicos necesarios para la atención de emergencias, incluyendo señalización, sistemas de alarma, evacuación y accesibilidad universal. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Servicios Administrativos y Logísticos | 2025-09-30 |  | Informe inspecciones técnocas de la infraestructyura
8 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de elementos estructurales. | Garantizar la disponibilidad, mantenimiento y operatividad de los recursos físicos necesarios para la atención de emergencias, incluyendo señalización, sistemas de alarma, evacuación y accesibilidad universal. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Servicios Administrativos y Logísticos | Según cronograma administración del edificio |  | Informe seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimientos preventivos realizados por la administración del edificio
9 | Verificar que la señalización permanezca visible sin obstáculos en la ruta de evacuación | Garantizar la disponibilidad, mantenimiento y operatividad de los recursos físicos necesarios para la atención de emergencias, incluyendo señalización, sistemas de alarma, evacuación y accesibilidad universal. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Servicios Administrativos y Logísticos | 2025-10-31
Componente Emergencias de Tecnologías de la Información
10 | Revisar y análizar los Activos Críticos: Identificar y documentar todas las aplicaciones, sistemas y datos críticos migrados o a migrar a la nube. | Asegurar la continuidad digital de los procesos misionales mediante la protección y recuperación de los sistemas de información críticos, frente a fallas tecnológicas, ciberataques o desastres. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión de TIC | 2025-08-08 |  | Informe con los activos críticos analizados
11 | Revisar y analizar Activos no críticos: Identificar y documentar todas las aplicaciones, sistemas y datos no críticos locales | Asegurar la continuidad digital de los procesos misionales mediante la protección y recuperación de los sistemas de información críticos, frente a fallas tecnológicas, ciberataques o desastres. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión de TIC | 2025-08-18 |  | Informe con los activos no críticos analizados
12 | Identificar y documentar los controles ISO 27001:2022 pertinentes y aplicables a los activos críticos y no críticos identificados. | Asegurar la continuidad digital de los procesos misionales mediante la protección y recuperación de los sistemas de información críticos, frente a fallas tecnológicas, ciberataques o desastres. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión de TIC | 2025-08-25 |  | Informe con los controles iso 27001 analizados
13 | Revisar contratos con proveedores de sistemas o servicios en la nube con el fin de determinar la alineación con la recuperación de datos y desastres. | Asegurar la continuidad digital de los procesos misionales mediante la protección y recuperación de los sistemas de información críticos, frente a fallas tecnológicas, ciberataques o desastres. | Supervisor contrato y/o administrador del sistema | 2025-09-01 |  | Informe de alineación de los proveedores de sistemas o servicios en la nube con el fin de con la recuperación de datos y desastres.
14 | Definir Roles y Responsabilidades: Clarificar las responsabilidades entre el equipo interno de TI de RenoBo y el proveedor de nube en cuanto a la continuidad y recuperación. | Asegurar la continuidad digital de los procesos misionales mediante la protección y recuperación de los sistemas de información críticos, frente a fallas tecnológicas, ciberataques o desastres. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión de TIC | 2025-09-15 |  | Matriz de roles
15 | Actualizar documentación existente en materia de los procesos de backup y restauración locales para activos no críticos | Asegurar la continuidad digital de los procesos misionales mediante la protección y recuperación de los sistemas de información críticos, frente a fallas tecnológicas, ciberataques o desastres. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión de TIC | 2025-08-29 |  | Documentos actualizados.
16 | Solicitar dos informes por año de los servicios de recuperación en la nube o para cualquier desviación. | Asegurar la continuidad digital de los procesos misionales mediante la protección y recuperación de los sistemas de información críticos, frente a fallas tecnológicas, ciberataques o desastres. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión de TIC | 2025-12-31 |  | Informes suministrados por los proveedores
17 | Programar dos revisiones de los informes recibidos de los proveedores sobre la recuperación en la nube para asegurar que se mantenga alineado con los cambios en la arquitectura, las aplicaciones y las necesidades del negocio. | Asegurar la continuidad digital de los procesos misionales mediante la protección y recuperación de los sistemas de información críticos, frente a fallas tecnológicas, ciberataques o desastres. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión de TIC | 2025-12-31 |  | Informes de la revisión de la alineación del proceso de backup y restauración.
18 | Solicitar a los proveedores una prueba de recuperación anual. | Asegurar la continuidad digital de los procesos misionales mediante la protección y recuperación de los sistemas de información críticos, frente a fallas tecnológicas, ciberataques o desastres. | Supervisor contrato y/o administrador del sistema | 2025-12-31 |  | Informe de prueba de restauración por parte de los proveedores de nube.
Componente Emergencias Ambientales
19 | Divulgar el tipo de emergencia Ambiental - Fuga de agua, acciones y responsables | Reducir los impactos ambientales generados por emergencias mediante la identificación de riesgos, medidas preventivas y correctivas, en articulación con el PIGA, promoviendo una operación sostenible. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión de Ambiental | 2025-10-31 |  | Entregables visuales: flyers, boletines
20 | Divulgar de tipo de emergencia Ambiental - Atención de Contingencias para residuos sólidos y peligrosos, acciones y responsables | Reducir los impactos ambientales generados por emergencias mediante la identificación de riesgos, medidas preventivas y correctivas, en articulación con el PIGA, promoviendo una operación sostenible. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión de Ambiental | 2025-10-31 |  | Entregables visuales: flyers, boletines
21 | Divulgar los riesgos ambientales externos por zona de influencia ambiental, acciones y medidas de cuidado personal | Reducir los impactos ambientales generados por emergencias mediante la identificación de riesgos, medidas preventivas y correctivas, en articulación con el PIGA, promoviendo una operación sostenible. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión de Ambiental | 2025-10-31 |  | Entregables visuales: flyers, boletines
Componente Emergencias Documentales
22 | Realizar inspección y mantenimiento del sistema de almacenamiento e instalaciones físicas | Implementar el Plan de Emergencias Documentales que permita prevenir, mitigar y responder eficazmente ante situaciones que comprometan el acervo documental, asegurando su recuperación y conservación. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión Documental | 2025-12-31 |  | Informe de actividades del sistema integrado de conservación | Reducir la vulnerabilidad de los documentos de archivo, mediante prácticas seguras de conservación.
23 | Realizar saneamiento ambiental: desinfección, desratización y desinsectación | Implementar el Plan de Emergencias Documentales que permita prevenir, mitigar y responder eficazmente ante situaciones que comprometan el acervo documental, asegurando su recuperación y conservación. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión Documental | 2025-12-31 |  |  | Reducir la vulnerabilidad de los documentos de archivo, mediante prácticas seguras de conservación.
24 | Realizar Monitoreo y control de condiciones ambientales | Implementar el Plan de Emergencias Documentales que permita prevenir, mitigar y responder eficazmente ante situaciones que comprometan el acervo documental, asegurando su recuperación y conservación. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión Documental | 2025-12-31 |  |  | Reducir la vulnerabilidad de los documentos de archivo, mediante prácticas seguras de conservación.
25 | Realizar Almacenamiento y re almacenamiento de unidades documentales | Implementar el Plan de Emergencias Documentales que permita prevenir, mitigar y responder eficazmente ante situaciones que comprometan el acervo documental, asegurando su recuperación y conservación. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión Documental | 2025-12-31 |  |  | Reducir la vulnerabilidad de los documentos de archivo, mediante prácticas seguras de conservación.
26 | Realizar jornadas de limpieza documental | Implementar el Plan de Emergencias Documentales que permita prevenir, mitigar y responder eficazmente ante situaciones que comprometan el acervo documental, asegurando su recuperación y conservación. | Director Administrativo y de TICs Profesionales referentes operativos procesos: Gestión Documental | 2025-12-31 |  |  | Reducir la vulnerabilidad de los documentos de archivo, mediante prácticas seguras de conservación.