## Hoja1
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- 2019
| Nombre de la Entidad |  | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | [7 empty] | Vigencia | 2019
| Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | JANETH VILLALBA MAHECHA | [7 empty] | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Objetivo del PAA: |  | Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de las áreas de la empresa; que permita emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, formular recomendaciones de ajuste y mejoramiento, a fin de que se obtengan los resultados esperados.
| Alcance del PAA: |  | El programa contempla las auditorias internas, evaluaciones y seguimiento a realizar durante la vigencia 2019, a través de las cuales se evaluara la gestión de las áreas, el cumplimiento de objetivos, la administración del riesgo, los planes de mejoramiento, la aplicación de procedimientos y normas legales vigentes.
| Criterios: |  | Cumplimiento de los procedimientos establecidos dentro del Sistema Integrado de Gestión. Existencia de planes de acción anuales y seguimiento. Seguimiento y evaluación a proyectos de inversión. Seguimiento al cumplimiento a las oportunidades de mejora presentadas en el informes de Auditoria (interna - externa), teniendo en cuenta las fechas establecidas para su seguimiento. Seguimiento a la gestión en el ejercicio de la supervisión de procesos contractuales vigentes. Otros según Programa de auditoría diseñado para el efecto
RECURSOS: - Humanos - Vigencia 2019: Un (1) Gestor Senior 3 de planta, Cinco (5) contratistas Profesionales Especializados, Un (1) Técnico contratista y Un (1) Asistencial contratista. - Tecnológicos: Equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
| Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° Profesional(es) | N° Técnicos | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)-Jefe Oficina
|  | 289 Entre personal de Planta y Contratistas aprox. |  |  |  |  | 9 | 1 |  | 1 | 6 | 1
| Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
| Costo nómina personal de funcionamiento - Costo de los Contratos de Prestación de Servicios | [6 empty] | • Puestos de trabajo, Equipos de cómputo y comunicación (Internet)
| Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada | Seguimiento | Productos esperados | Evidencias | Observaciones
|  | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
No. | Planeación
1 | Elaboración PAA 2019 | X |  |  |  | Janeth Villalba | Equipo trabajo OCI | 2019-01-08 | 2019-01-29 | PAA 2019
2 | Presentación y Aprobación programa de Auditorías | X |  |  |  | Comité CICCI | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2019-01-29 | 2019-01-29 | PAA 2019
Auditorías Internas
3 | Auditoria Gestión Contractual |  |  | X |  | Lily Moreno | José Edwin Lozano, Giovanny Mancera, Miguel Pardo, Edgar Mogollón, Omar Urrea | 2019-02-18 | 2019-03-22 | Informe de Auditoria |  | Continuación Auditoría 2018 -suspendida por activiades cierre de año auditado
4 | Auditoria Misional - Auditoria Proyecto El Edén |  | X |  |  | Omar Urrea | José Edwin Lozano, Edgar Mogollón, Giovanny Mancera, Lily Moreno, Miguel Pardo, Jose Santis | 2019-03-26 | 2019-05-10 | Informe de Auditoria
5 | Auditoria Misional - Seguimiento Cronograma Actividades Proyecto La Alameda |  | X |  |  | Jose Lozano | Edgar Mogollón, Giovanny Mancera, Omar Urrea, Miguel Pardo, Lily Moreno,Jose Santis | 2019-05-13 | 2019-06-13 | Informe de Auditoria
6 | Auditoria Misional - Mártires con enfoque contractual - manejo recursos asignados |  | X |  |  | Edgar Mogollón | Lily Moreno, Giovanny Mancera, Omar Urrea, José Edwin Lozano, Jose Santis | 2019-06-17 | 2019-07-30 | Informe de Auditoria
7 | Auditoria Misional - Auditoria Proyecto CHSJD - Cronograma de actividades y manejo de recursos |  | X |  |  | Miguel Pardo | Lily Moreno, Giovanny Mancera, Miguel Pardo, Omar Urrea, Jose Lozano, Jose Santis | 2019-08-01 | 2019-09-13 | Informe de Auditoria
8 | Auditoria Misional - Seguimiento Cronograma Actividades Pieza Centro - San Bernardo I |  | X |  |  | Omar Urrea | José Edwin Lozano, Edgar Mogollón, Lily Moreno, Giovanny Mancera, Miguel Pardo, Jose Santis | 2019-09-09 | 2019-10-11 | Informe de Auditoria
9 | Auditoria Misional - Estrategia Comercial e Ingresos de la Empresa |  | X |  |  | Jose Lozano | Giovanny Mancera Omar Urrea | 2019-10-15 | 2019-11-08 | Informe de Auditoria
10 | Auditoria Gestión Contractual |  |  | X |  | Lily Moreno | Miguel Pardo, Edgar Mogollón, Jose Santis | 2019-10-15 | 2019-11-15 | Informe de Auditoria
Auditorias Calidad
11 | Actualización listado de auditores internos y verificar su disponibilidad y compromiso. |  |  | X |  | SPAP - OCI | Edgar Mogollón | 2019-01-15 | 2019-02-05 | Listado de Auditores Actualizado
12 | Fortalecimiento capacitación y competencias de los auditores internos | X |  |  |  | SPAP - OCI | SPAP - OCI | 2019-02-18 | 2019-07-31 | Auditores capacitados
13 | Preparación y Organización Auditorias de Calidad a los 18 procesos (Auditores de OCI, SPAP y de todas las dependencias) | X |  |  |  | Janeth Villalba - Jose Santis | Jose Santis | 2019-07-15 | 2019-07-31 | Plan de Auditorías de Calidad
14 | Comunicación del programa de Auditoría a los responsables de los procesos y Comunicación del programa de Auditoría a los auditores internos asignados. |  |  |  | X | Janeth Villalba - Jose Santis | Jose Santis | 2019-08-20 | 2019-08-30 | PAA - Auditorías Internas a los procesos
15 | Ejecución Plan Auditorías Calidad | X |  |  |  | Janeth Villalba - Jose Santis | Auditores Internos capacitados | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Informes de Auditoría de Calidad
16 | Autoevaluación Proceso Evaluación y Seguimiento: Revisión procedimientos, instructivos, formatos, indicadores y riesgos del proceso . |  |  |  | X | Lily Moreno - Miguel Angel Pardo | Jose Santis | 2019-04-01 | 2019-06-29 | Actualización caracterización proceso, procedimientos, instructivos, formatos, Indicadores y riesgos del proceso Evaluación y Seguimiento.
17 | Comité Autoevaluacion Proceso (trimestrales) |  |  |  | X | Lily Moreno - Miguel Angel Pardo | Jose Santis | 2019-03-18 | 2019-12-15 | Actas de Autoevaluación
Asesoría y acompañamiento
18 | Participación en los diferentes Comités. | X | X | X | X | Janeth Villalba | Jefe Oficina de Control Interno - (ó Designado) | Permanente | Permanente | Listas de Asistencia y/o Actas de Reunión
19 | Realización de Comités Institucional de Coordinación de Control Interno | X | X | X | X | Janeth Villalba | Jefe Oficina de Control Interno - (ó Designado) | Al menos dos (2) veces al año y cuando se requiera | 29/01/2019 22/07/2018 | Aprobación PAA Actas comité CICCI
Informes de Ley y Seguimientos
20 | Seguimiento Plan Anticorrupción |  |  |  | X | Janeth Villalba Lily Moreno | Lily Moreno (Ley Transparencia / Atención al Ciudadano / Trámites /Rendición Cuentas / Riesgos) | 15/01/2019 02/05/2019 Seg. Abril 30 01/09/2019 Seg. Agosto 30 02/01/2020 Seg. Diciembre 2019 | 31/01/2019 15/05/2019 Seg. Abril 30 13/09/2019 Seg. Agosto 30 16/01/2020 Seg. Diciembre 2019 | Publicación PAAC 2019 Seguimiento PAAC Enero - Abril de 2019 Seguimiento PAAC Mayo - Agosto de 2019 Seguimiento PAAC Septiembre - Diciembre de 2019 |  |  | 100%
21 | Publicaciones Secop |  |  | X |  | Janeth Villalba | Edgar Mogollón | Trimestral | Abr 17 /19 Jul 17/19 Oct17/19 | Informe publicaciones Secop |  |  | 100%
22 | Informe Control Interno Contable |  |  | X |  | Janeth Villalba | Edgar Mogollón José Edwin Lozano | 2019-01-15 | 2019-02-28 | Informe de Control Interno Contable |  |  | 100%
23 | Informe DAFP - FURAG (Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno) | X |  |  |  | Janeth Villalba | Lily Moreno | 2019-02-01 | N/A | Pendiente presentación informe aplicativo | EN ESPERA DE DIRECTRICES DEL DAFP |  | 100%
24 | Seguimiento Comité de Conciliación |  |  | X |  | Janeth Villalba | Edgar Mogollón | 15/05/2019 10/10/2019 | 30/05/2019 30/10/2019 | Dos (2) Informes de seguimiento |  |  | 50%
25 | Cajas Menores |  |  | X |  | Janeth Villalba | Edgar Mogollón - José Edwin Lozano (Corporativa e Inmobiliaria) | Según asignación - Dos (2) Arqueos por cada semestre |  | Informes de Arqueo Cajas Menores |  |  | 75%
26 | Directiva 003 de 2013 |  |  | X |  | Edgar Mogollón | Edgar Mogollón José Edwin Lozano | 2/05/2019 5/11/2019 | 15/05/2019 15/11/2019 | Informes enviados a la Alcaldía Seguimiento Directiva 03 |  |  | 100%
27 | Seguimiento CXP |  |  | X |  | Janeth Villalba | José Edwin Lozano | 2019-02-18 | 2019-03-08 | Informe Seguimiento
28 | Quejas, Sugerencias y Reclamos - Atención acorde con las normas legales vigentes ( Art 76 - Ley 1474 /2011 y 371) | X | X | X |  | Janeth Villalba | Edgar Mogollón | 18/02/2019 15/07/2019 | 13/03/2019 09/08/2019 | Informe Seguimiento |  |  | 50%
29 | Seguimiento Comités Institucionales | X | X | X | X | Janeth Villalba | Miguel Pardo | 2019-10-15 | 2019-11-30 | Informe Seguimiento |  |  | 50%
30 | Cumplimiento Decreto 215 de 2017.Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo a cargo de la Entidad | X |  |  | X | Janeth Villalba | Omar Urrea Miguel Pardo | 15/01/2019 15/04/2019 15/07/2019 15/10/2019 | 30/01/2019 30/04/2019 30/07/2019 30/10/2019 | Informe diligenciado y enviado a la Alcaldía |  |  | 100%
31 | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Avance de la ejecución plan anual de auditoria | X |  |  |  | Janeth Villalba | Lily Moreno | 02/01/2019 01/07/2019 | 27/02/2019 31/07/2019 | Informe diligenciado y presentado |  |  | 100%
32 | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | X |  |  | X | Janeth Villalba | Lily Moreno | Pendiente parámetros de Secretaria General | Pendiente parámetros de Secretaria General | Informe diligenciado y enviado a la Alcaldía |  |  | 100%
33 | Seguimiento de Acuerdos de Gestión | X | X | X | X | Janeth Villalba | José Edwin Lozano | 11/03/2019 08/07/2019 | 26/03/2019 29/07/2019 | Informe Acuerdos de Gestión |  |  | 50%
34 | Seguimiento de Procesos Judiciales - SIPROJ | X |  |  | X | Janeth Villalba | Miguel Pardo Edgar Mogollon | 17/06/2019 05/11/2019 | 10/07/2019 27/11/2019 | Informe de seguimiento |  |  | 100%
35 | Informe pormenorizado Ley 1474 /2011 | X | X | X | X | Janeth Villalba Lily Moreno | José Edwin Lozano, Edgar Mogollón, Giovanny Mancera, Omar Urrea, Miguel Pardo, Jose Santis | 01/03/2019 02/07/2019 01/11/2019 | 12/03/2019 12/07/2019 12/11/2019 | Informe pormenorizado Noviembre 2018 - Febrero 2019 Informe pormenorizado Marzo - Junio de 2019 Informe pormenorizado Julio - Noviembre de 2019 |  |  | 100%
36 | Informe Derechos de Autor (software) |  |  | X |  | Janeth Villalba | Giovanny Mancera | 2019-02-04 | 2019-03-15 | Informe Remitido por correo electrónico - Informe presentado |  |  | 100%
37 | Informe de gestión Integral de la OCI | X |  |  | X | Janeth Villalba Miguel Pardo | José Edwin Lozano, Edgar Mogollón, Giovanny Mancera, Omar Urrea, Lily Moreno, Jose Santis | 15/01/2019 15/07/2019 | 25/01/2019 31/07/2019 | Informe de Gestión OCI Seguimiento Plan Acción Indicadores |  |  | 100%
38 | Seguimiento de austeridad del gasto. |  |  | X |  | Janeth Villalba | Edgar Mogollón Omar Urrea | 18/01/2019 15/04/2019 15/07/2019 15/10/2019 | 15/02/2019 30/04/2019 31/07/2019 31/10/2019 | Informe de austeridad |  |  | 100%
39 | Seguimiento planes de manejo de los riesgos de corrupción y por procesos | X | X | X | X | Janeth Villalba | Lily Moreno | 15/01/2019 02/05/2019 Seg. Abril 30 01/09/2019 Seg. Agosto 30 02/01/2020 Seg. Diciembre 2019 | 31/01/2019 15/05/2019 Seg. Abril 30 13/09/2019 Seg. Agosto 30 16/01/2020 Seg. Diciembre 2019 | Publicacipon Mapa de Riesgos de Corrupción y publicacipon de seguimientos |  |  | 100%
40 | Seguimiento planes de manejo de los riesgos por procesos | X | X | X | X | Janeth Villalba | Lily Moreno | 30/01/2019 02/07/2019 | 08/02/2019 16/07/2019 | Publicación Mapa de Riesgos por Procesos y seguimientos
41 | Evaluación y Seguimiento Implementación MIPG 7 dimensiones y 17 políticas | X | X | X | X | Janeth Villalba | José Edwin Lozano, Edgar Mogollón, Giovanny Mancera, Omar Urrea, Miguel Pardo, Lily Moreno, Jose Santis | 02/07/2019 05/11/2019 | 30/07/2019 29/11/2019 | Informe Evaluación y Seguimiento Implementación MIPG
42 | Seguimiento Informes Gobierno Digital | X |  | X |  | Janeth Villalba | Giovanny Mancera | 2019-08-08 | 2019-08-30 | Informe de Seguimiento Gobierno Digital
43 | Seguimiento Implementación Ley de Transparencia | X | X | X | X | Janeth Villalba | Giovanny Mancera | 2019-09-02 | 2019-09-27 | Informe de Seguimiento Implementación Ley de Transparencia
Enfoque hacia la prevención
44 | Campaña de fomento de Autocontrol | X |  |  | X | Janeth Villalba | Lily Moreno, José Edwin Lozano y Miguel Pardo | Una (1) en cada semestre (dos campañas en el año) | 30/05/2019 31/10/2019 | Actividades fomento cultura autocontrol |  |  | 0%
Relación con entes de control externos
45 | Atención Auditoría Regularidad | X | X | X | X | Janeth Villalba | Jefe Oficina de Control Interno Técnico Apoyo Atención entes de control Auditor Designado | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Respuestas requerimientos Actas Respuesta Informe Preliminar Plan de Mejoramiento |  |  | 100%
46 | Atención a visitas Administrativas – Entes de Control - Atención requerimientos entes de control conforme a las competencias de la OCI | X | X | X | X | Janeth Villalba | Jefe Oficina de Control Interno Técnico Apoyo Atención entes de control Auditor Designado | Permanente | Permanente | Actas de visita Comunicaciones enviadas a entes de control |  |  | 100%
47 | Trasmisión Cuenta Mensual Contraloría | X |  | X | X | Janeth Villalba | José Edwin Lozano | 1er DIA HABIL MES | 7to DIA HABIL MES | Certificado de envío
48 | Trasmisión Cuenta Anual Contraloría | X | X | X | X | Janeth Villalba | José Edwin Lozano, |  | 11 DIA HABIL FEBRERO | Certificado de envío |  |  | 100%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento
49 | Seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento por procesos | X | X | X | X | Equipo trabajo OCI | Lily Moreno y Edgar Mogollón | Trimestral | Febrero - 2019 Abril - 2019 Julio - 2019 Octubre - 2019 | Informes presentados |  |  | 100%
50 | Seguimiento plan mejoramiento Contraloría | X | X | X | X | Equipo trabajo OCI | Giovanny Mancera | Trimestral | Febrero - 2019 Abril - 2019 Julio - 2019 Octubre - 2019 | Informes presentados |  |  | 100%
| Fecha de corte: | Enero 29 de 2019
| Elaboró: Grupo de Trabajo Control Interno | [11 empty] | 41.04%
Revisó Janeth Villalba Mahecha- Jefe Oficina de Control Interno