## COMPONENTE_1_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Proceso de Direccionamiento Estratégico
Componente No: 1 - Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de riesgo de corrupción
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio de la Actividad | Fecha de Terminación de la Actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Política de administración de riesgos | 1 | Revisar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo a los lineamientos establecidos por el DAFP y la empresa. | Documento de la Política de Administración de Riesgos revisada. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Equipo SIG | 2018-02-01 | 2018-12-31 | En caso que se presente actualización, entregar soporte del documento y publicarlo. Verificar que en la política de administración de riesgos se contemple lo siguiente: 1. Objetivos que se espera lograr. 2. Estrategias para establecer como se va a desarrollar la política, 3. Acciones que se van a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido. 4. Seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas.
Subcomponente 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 1 | Revisar la metodología y los documentos asociados a la administración del riesgo para verificar el cumplimientos de los lineamientos suministrados por el DAFP | Acta de revisión de los documentos. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Equipo SIG | 2018-02-01 | 2018-06-30 | En caso que se presente actualización,se debe adjuntar como soporte la documentación revisada y actualizada. (Metodología, procedimientos y formatos)
| 2 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción institucional de acuerdo a los monitoreos realizados en el Subcomponente # 4 | Mapa de riesgos de corrupción institucional actualizado en los casos requeridos según el monitoreo. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Equipo SIG | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Esta actividad se realizará si dentro de las revisiones periódicas de los mapas de riesgos, los riesgos de corrupción fueron actualizados en alguna de sus etapas (identificación, análisis, valoración, acciones y evaluación de los riesgos).
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1 | Publicar la actualización del mapa riesgos de corrupción institucional en la página web de la empresa | Publicación en la página web del mapa de riesgos de corrupción institucional. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Equipo SIG, Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Esta actividad se realiza si se presenta actualización del Mapa de riesgos.
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 1 | Realizar 2 monitoreos al año de los Mapas de riesgos por proceso. | Listado de asistencia del monitoreo. Acta de monitoreo. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Equipo SIG Líder del Proceso | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Realizar un monitoreo en el primer semestre Realizar un monitoreo en el segundo semestre.
Subcomponente 5 Seguimiento | 1 | Realizar seguimiento independiente al mapa de riesgos. | Matriz de seguimiento - Mapa de Riesgos de Corrupción | Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Se realiza el seguimiento cuatrimestral
Elaboró: | Andrea Linares - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos.
Lily Johanna Moreno - Oficina de Control Interno
Aprobó: | Comité Sistema Integrado de Gestión Julio 25 de 2018
Versión: | 3

## COMPONENTE_2_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Proceso de Direccionamiento Estratégico
Componente No: 2 - Racionalización de Trámites
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio de la Actividad | Fecha de Terminación de la Actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Identificación de Trámites | 1 | Solicitar capacitación al DAFP sobre el aplicativo SUIT 3.0 - Inscripción de Trámites para el administrador y gestores de trámites | Inscripción a capacitación DAFP sobre el aplicativo SUIT 3.0 | Equipo SIG. (Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos). | 2018-02-01 | 2018-02-28 | Actividad cumplida.
| 2 | Ejecutar las tareas pendientes solicitadas por el DAFP para los trámites propuestos en el SUIT | Registro de ejecución de tareas pendientes por el DAFP para los trámites propuestos en el SUIT | Equipo SIG. (Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos). | 2018-01-01 | 2018-12-31
| 3 | Hacer revisión para verificar los trámites una vez se hayan inscrito por parte del DAFP | Acta de verificación de trámites inscritos por parte del DAFP | Equipo SIG. (Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos). | 2017-06-01 | 2018-12-31
CUADRO ESTRATEGIA DE RACIAONALIZACIÓN DE TRÁMITES
N° | Nombre del trámite o proceso | Tipo de Racionalización | Acción específica de racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Dependencia responsable | Fecha de realización
[8 empty] | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Aplicación Traslado VIS/VIP | Tecnológica: “Acciones o medidas de mejora (racionalización) que implican el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para agilizar los procesos y procedimientos que soportan los trámites." | Actualizar la base de datos del aplicativo con la información de la Unidad Administrativa Especial de Catastro | La base de datos del aplicativo se encuentra desactualizada y limita la utilización del aplicativo. | Antes de diríjase a la sede principal de la empresa y radicar la solicitud de traslado de provisión VIS-VIP en proyectos en una carpeta junto con los documentos requeridos; el ciudadano puede realizar la liquidación del traslado en el aplicativo que está a su disposición en la página web de la empresa. | Información oportuna sobre el valor de su liquidación de traslado VIS/VIP. Ahorro de tiempo en la gestión del trámite. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Sistemas | 2017-08-01 | 2018-12-31
Elaboró: | Albeto Emilio Estrada - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Aprobó: | Comité Sistema Integrado de Gestión Julio 25 de 2018
Versión: | 3

## COMPONENTE_3_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Proceso de Direccionamiento Estratégico
Componente No: 3 - Rendición de Cuentas
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio de la Actividad | Fecha de Terminación de la Actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensivo | 1 | Realizar una guía donde se comuniquen los pilares básicos de calidad con lenguaje comprensivo, para tener en cuenta en un difusión de información. | Guía " Información de calidad y lenguaje comprensivo" | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-11-30 | Dentro de esta guía es impotante aclarar cuales son los canales que usa la entidad para informar sobre la gestión realizada. Como: Redes sociales, boletín de prensa, boletín electrónico, entre otros.
| 2 | Socializar la guía "Información de calidad y lenguaje Comprensivo" | Evidencia de socialización Guía "Información de calidad y lenguaje comprensivo" | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-11-30
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía entre la ciudadanía y sus organizaciones | 1 | Realizar presentación de insumo para la de rendición de cuentas sectorial. | Presentación rendición de Cuentas sectorial | Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2018-01-01 | 2018-10-31 | Si en la rendición de cuentas sectorial se realiza transmisión, se debe adjuntar el link o el video de la misma. Es importante tener en cuenta que para esta actividad se debe realizar la respectiva divulgación tanto interna como externa por medio de los canales que usa la entidad nombrados en el Subcomponente # 1
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 1 | Desarrollar una jornada de sensibilización a servidores de la entidad sobre la importancia de la rendición de cuentas, donde se tenga en cuenta una jornada de gamificación. | Evidencia sobre la Jornada de sensibilización a colaboradores de la entidad sobre la importancia de rendición de cuentas - Adjuntar lista de asistencia. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - equipo SIG Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 31/11/2018
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 1 | Realizar un informe sobre los resultados percibidos en la jornada de sensibilización sobre la importancia de la Rendición de cuentas. | Informe de resultados de la jornada de sensibilización sobre la importancia de la Rendición de cuentas. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - equipo SIG | 2018-06-30 | 2018-12-31
| 2 | Publicación informe de resultados de la jornada de sensibilización sobre la importancia de la Rendición de cuentas. | Informe de resultados de la jornada de sensibilización sobre la importancia de la Rendición de cuentas publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - equipo SIG | 2018-06-30 | 2018-12-31 | Es importante que en esta actividad se informe la evaluación y retroalimentación a los demas canales utilizados por la empresa para la rendición de cuentas como lo son: redes sociales.
Elaboró: | Diego Fernando Suarez - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Aprobó: | Comité Sistema Integrado de Gestión Julio 25 de 2018
Versión: | 3

## COMPONENTE_4_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Proceso de Direccionamiento Estratégico
Componente No: 4 - Atención al Ciudadano
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio de la Actividad | Fecha de Terminación de la Actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Elaborar informe trimestral "Reporte requerimientos SDQS" y presentarlo al Comité Directivo para toma de Decisiones | Informe trimestral "Reporte requerimientos SDQS" | Jefe Oficina de Gestión Social y Equipo de trabajo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dependiento del estado y de los resultados del Informe trimestral "Reporte Requerimientos SDQS", la Oficina de Gestión Social decidirá si es necesario presentarlo a Comité Directivo para toma de decisiones. En el Subcomponente Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico para la atención al Ciudadano se recomienda que se establezca en un documento una estructura formal y el perfil necesario requerido de las personas idoneas para prestar dicho servicio.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención
Subcomponente 3 Talento Humano | 1 | Asistir a la capacitación Funcional SDQS | Lista de Asistencia a la Capacitación Funcional SDQS | Jefe Oficina de Gestión Social y Equipo de trabajo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Entregar listas soporte tantas como capacitaciones asistidas.
| 2 | Asistir a la capacitación Política Pública Atención al Ciudadano. | Lista de Asistencia a la Capacitación Política Pública Atención al Ciudadano. | Jefe Oficina de Gestión Social y Equipo de trabajo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Entregar listas soporte tantas como capacitaciones asistidas.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 1 | Realizar dos revisiones (Junio y Diciembre) de los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano, tales como procedimientos y/o formatos. | Soportes de mesas de trabajo de las revisiones de los documentos. (Mes Junio y Diciembre) | Jefe Oficina de Gestión Social y Equipo de trabajo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Si en las revisiones se presentan modificaciones a procedimientos o formatos, se deben adjuntar en este PAAC los soportes de los documentos actualizados. Es importante aclarar que se debe implementar en este Subcomponente La Carta de Trato Digno para el Ciudadano
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 1 | Elaborar informe trimestral "Seguimiento Satisfacción Ciudadanos PQRS" y presentarlo al Comité Directivo para toma de Decisiones | Informe trimestral "Seguimiento Satisfacción Ciudadanos PQRS" | Jefe Oficina de Gestión Social y Equipo de trabajo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dependiento del estado y de los resultados del Informe trimestral "Seguimiento Satisfacción Ciudadanos PQRS", la Oficina de Gestión Social decidirá si es necesario presentarlo a Comité Directivo para toma de decisiones.
| 2 | Realización de encuestas Satisfacción al Ciudadano | Entregar soportes encuestas realizadas | Jefe Oficina de Gestión Social y Equipo de trabajo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | El resultado de las encuestas de satisfacción al ciudadano se deben incluir en el informe trimestral "Seguimiento Satisfacción Ciudadanos PQRS" Es importante aclarar que para la realización de dichas encuestas es fundamental que se formule la caracterización de los ciudadanos.
Subcomponente 6 Seguimiento | 1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso de Atención al Ciudadano. | Plan de Mejoramiento proceso de Atención al Ciudadano | Jefe Oficina de Gestión Social y Equipo de trabajo | 2018-01-01 | 2018-12-31
Elaboró: | Maritza Zambrano - Oficina de Gestión Social
Blanca Cruz Manrique - Oficina de Gestión Social
Aprobó: | Comité Sistema Integrado de Gestión Julio 25 de 2018
Versión: | 3

## COMPONENTE_5_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Proceso de Direccionamiento Estratégico
Componente No: 5 - Transparencia y acceso de la información
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio de la Actividad | Fecha de Terminación de la Actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1 | Estado del link de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. | Matriz Diagnóstico del estado de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-03-31 | Es importante aclarar que en el cumplimiento de estas actividades se debe contemplar el registro de activos de información, donde se contemple 1. Grupo interadministrativo para manejo de datos abiertos. 2. Que sea información útil para la ciudadanía. 3 Cargar en la página wev datos abiertos.
| 2 | Elaborar y ejecutar cronograma de implementación de la Ley 1712 de 2014 -- Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. | Cronograma y evidencias de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-04-01 | 2018-12-31
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1 | Campaña para la divulgación externa de canales a través de los cuales se puede acceder a la información pública de la empresa (redes sociales y portal web). | Piezas comunicativas de la campaña externa de divulgación junto con las estadísticas del alcance en redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-06-30
Subcomponente 3 Elaboración Instrumentos Gestión de la Información | 1 | Campaña para la divulgación interna de canales a través de los cuales se puede acceder a la información pública de la empresa (redes sociales y portal web). | Piezas comunicativas de la campaña interna de divulgación. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-06-30 | En la campaña es fundamental incluir las siguientes directrices: 1. El registro de activos de información. 2. El índice de Información Clasificada y reservada. 3. El esquema de publicación de Información.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1 | Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. | Lineamientos de accesibilidad | Oficina Gestión Social - Subgerencia de Gestión Corporativa - Recursos Físicos | 2018-03-01 | 2018-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1 | Monitorear y verificar que los informes mensuales de PQRS se ecuentren en el link de "Transparencia" de la págima web de la empresa, en " Instrumentos de Gestión de Información Pública" | Soportes de la publicación en la página web de la entidad mes a mes | Oficina Gestión Social | 2018-03-01 | 2018-12-31
Elaboró: | Maritza Zambrano - Oficina de Gestión Social
Blanca Cruz Manrique - Oficina de Gestión Social
Giselle Andrea Quintero - Subgerencia de Gestión Corporativa
Diego Fernando Suarez - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Aprobó: | Comité Sistema Integrado de Gestión Julio 25 de 2018
Versión: | 3

## COMPONENTE_6
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Proceso de Direccionamiento Estratégico
Componente No: 6 - Iniciativa Adicional: Fortalecimiento de la Ética
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio de la Actividad | Fecha de Terminación de la Actividad | Observaciones
| No | Descripción
Alistamiento - Código de Integridad | 1 | Actualizar el Acto administrativo de los gestores de Integridad | Acto administrativo actualizado | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-04-15 | 2018-04-30
| 2 | Realizar capacitación del código de Integridad a los gestores | Capacitación realizada a gestores éticos | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-04-30 | 2018-05-15
Armonización - Código de Integridad | 1 | Realizar mesa de trabajo con los gestores éticos para la revisión de valores de integridad | Mesa de trabajo con gestores éticos - Lista de asistencia. | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-04-30 | 2018-05-15
| 2 | Acto administrativo para adopción del Código de Integridad | Acto administrativo | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-05-21 | 2018-05-31
| 3 | Socialización y divulgación de el Código de Integridad. | Socialización y divulgación | Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-06-01 | 2018-07-15
| 4 | Actualización de la plataforma estratégica con el nuevo código de integridad y valores establecidos. | Plataforma estratégica actualizada. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos. | 2018-06-01 | 2018-10-30
Diagnóstico - Código de Integridad | 1 | Definir las herramientas para valoración del código de ética durante las mesas de trabajo realizadas con los Gestores Éticos | Herramientas definidas - Lista de Asistencia Mesa de trabajo | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-05-01 | 2018-08-30
| 2 | Aplicación de la herramienta para valoración | Aplicación de la herramienta - Soportes | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-07-01 | 2018-09-30
| 3 | Evaluación de resultados arrojados en la aplicación de la herramienta para la valoración | Resultados de la aplicación de la herramienta | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-08-01 | 2018-10-30
Implementación - Código de Integridad | 1 | Realizar actividad de implementación del Código de Integridad | Actividad implementada | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-09-01 | 2018-11-30
Seguimiento y Evaluación - Código de Integridad | 1 | Después de realizar la implementación, se debe volver a hacer un diagnótico aplicando la herramienta de valoración, con el fin de observar la mejora en los resultados. | Aplicación 2 de la herramienta - Resultados de la aplicación 2 de la herramienta. | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-10-01 | 2018-12-31
Elaboró: | Daisy Arévalo - Subgerencia de Gestión Corporativa
Aprobó: | Comité Sistema Integrado de Gestión Julio 25 de 2018
Versión: | 3
Formulas:
Fecha de Inicio de la Actividad = +[Fecha de Inicio de la Actividad, row above]