## Plan_MIPG_2021_V2
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIPG 2021
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
|  |  | Versión 2: | 04(08/2021
|  |  | Aprobación: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 2021 | [6 empty] | SEGUIMIENTOS
[11 empty] | I Trimestre Periodo: 01 de enero al 30 de marzo 2021 |  |  |  |  | II Trimestre Periodo: 01 de abril al 30 de junio 2021 |  |  |  |  | III Trimestre Periodo: 01 de julio al 30 de septiembre 2021 |  |  |  |  | IV Trimestre - Final Periodo: 01 de octubre al 31 de diciembre 2021
No. | DIMENSIÓN | POLÍTICA | PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | ÁREA RESPONSABLE | RECOMENDACIÓN FURAG / AUDITORÍA OCI / LINEAMIENTO/ MANTENIMIENTO MIPG | ACTIVIDAD / COMPROMISO | PRODUCTO O EVIDENCIA | REQUISITO RELACIONADO ISO 9001 2015 | FECHA INCIO | FECHA FIN | Descripción de las actividades realizadas | Evidencias y ubicación | Avance Reportado | Avance acumulado (25%) | Estado | Descripción de las actividades realizadas | Evidencias y ubicación | Avance Reportado | Avance Trimestre | Estado | Descripción de las actividades realizadas | Evidencias y ubicación | Avance Reportado | Avance Trimestre | Estado | Descripción de las actividades realizadas | Evidencias y ubicación | Avance Reportado | Avance Trimestre | Avance acumulado | Estado
1 | 1. Talento Humano | 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa | Incorporar actividades para las personas que están en situación de discapacidad dentro de la planeación del talento humano en la entidad | Realizar actividades incluyentes contempladas en el Plan Estratégico del Talento Humano para personal con discapacidad. | Listas de asistencia que incluyan personal con discapacidad de la Empresa. | 10. Mejora | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
2 | 1. Talento Humano | 2. INTEGRIDAD | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa , Dirección de gestión Contractual y Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Establecer al interior de la entidad un proceso para la gestión del conflicto de intereses, donde el servidor público pueda tener claridad de cómo se reporta un posible caso y cuál es el conducto regular para seguir. Plan Marco MIPG 2020-2024 | Publicar la política de Conflicto de interés. | Política de Conflicto de interés aprobada y publicada | 7.5.3 Control a la Información documentada | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
3 | 3. Gestión de valores para resultados | 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Atención al Ciudadano | Oficina de Gestión Social | Tener en cuenta sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. | Realizar el seguimiento a expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía. | Matriz de Seguimiento a Quejas | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
4 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Contar con el catálogo de componentes de información actualizado con el fin de mejorar la planeación y gestión de los componentes de información. | Realizar un levantamiento de información para la elaboración del catálogo de componentes de información. | (1) Documento de levantamiento de información | 7.5.2 Creación y actualización (información documentada) | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
5 | 5.Infomación y Comunicación | 14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | Subgerencia de Gestión Corporativa | Generar y controlar un consecutivo único para cada tipo de acto administrativo Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. Crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos que requiera la entidad. Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. | Actualización de instrumentos y procedimientos del SIG archivísticos como resultado de la implementación del SGDEA | 1. Propuesta de TRD para aprobación del archivo distrital. 2. Programa de Gestión Documental 3. Plan Institucional de Archivo PINAR 4. Sistema Integrado de Conservación- SIC. | 7.5.3 Control a la Información documentada | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
6 | 5.Infomación y Comunicación | 15. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Gestión Predial y Social | Oficina de Gestión Social | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre información sobre los grupos étnicos en el territorio. | Publicar en la sección "control" de su portal web oficial información actualizada sobre información sobre atención a población vulnerable. | Publicación en transparencia | 8.5 Producción y provisión del servicio | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
7 | 1. Talento Humano | 2. INTEGRIDAD | Evaluación y Seguimiento | Oficina de Control Interno | El comité institucional de coordinación de control interno deberá revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en caso de contar con una línea de denuncias se deberá monitorear el progreso de su tratamiento | Evaluar el cumplimiento de los lineamientos y política de administración del riesgo, haciendo énfasis en los riesgos de fraude y corrupción y presentar los resultados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Informes de Evolución Independiente de la Gestión de los Riegos. Actas de Comité CICCI. | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 2021-05-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
8 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Gestión de Grupos de interés | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mantenimiento MIPG | Reportar los resultados de la medición respecto al uso de canales página web, ERUNet y redes sociales Institucionales | Reportes | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
9 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Incluir en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) un tablero de indicadores para seguimiento y control. | Realizar la actualización del PETI que incluya plan de seguimiento y divulgación. | PETI actualizado y publicado | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
10 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Mantener actualizados todos los conjuntos de datos abiertos de la entidad que están publicados en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co Implementar procesos o procedimientos de calidad de datos para mejorar la gestión de los componentes de la información de la entidad. | Incluir en el Modelo de Gestión de la Información la identificación de datos abiertos de los diferentes procesos de la Empresa | Conjunto de datos abiertos identificados para aprobación y publicación. | 7.5. Información documentada | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
11 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Contar con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución debidamente documentadas y actualizadas para todas las soluciones tecnológicas de la entidad, con el propósito de mejorar la gestión de sus sistemas de información. | Ejecución del Plan de Trabajo en las actividades de: 1.Arquitectura de Software 2. Arquitectura de tecnología / infraestructura (Arquitectura de Servicios Tecnológicos) | 1. Diseño conceptual del sistema Integrado de información 2.1. Actualización del catálogo de servicios de TI y socializarlo. 2.2. Actualización del diseño de servidores y de la arquitectura de red de la Empresa. | 10. Mejora | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
12 | 3. Gestión de valores para resultados | 7.SEGURIDAD DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Fortalecer las capacidades en seguridad digital a través de jornadas de sensibilización y/o capacitaciones del uso seguro de entorno digital o relacionadas con seguridad digital (ciberseguridad y/o ciberdefensa). | Realizar capacitaciones en el marco del modelo de seguridad y privacidad de la información | Registros de la capacitación realizada: _Presentación _Evidencia de Asistencia | 7.2 Competencia | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
13 | 3. Gestión de valores para resultados | 7.SEGURIDAD DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, valorarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Liderar la Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información | Riesgos seguridad y privacidad de la información identificados en el mapa Acta de CIGD | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
14 | 3. Gestión de valores para resultados | 7.SEGURIDAD DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | Ejecutar el Plan Operacional (Plan de Seguridad y Privacidad de la Información) del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia | Registros y evidencias de la ejecución del plan | 7.5 Información documentada | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
15 | 3. Gestión de valores para resultados | 8. DEFENSA JURÍDICA | Gestión jurídica y contractual | Subgerencia Jurídica | La entidad implementa el plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico dentro del año calendario (enero-diciembre) para el cual fue diseñado. | Implementar las acciones del plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico de la vigencia | Evidencias de la ejecución del plan | 7.5 Información documentada | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
16 | 3. Gestión de valores para resultados | 8. DEFENSA JURÍDICA | Gestión jurídica y contractual | Subgerencia Jurídica | La entidad cuenta con una política pública de prevención del daño antijurídico aprobada por el Comité de Conciliación mediante acta. | Revisar y actualizar si se requiere la política de prevención del daño antijurídico | Política de prevención del daño antijurídico publicada Acta de comité de conciliación de aprobación de la política | 7.5 Información documentada | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
17 | 3. Gestión de valores para resultados | 9.MEJORA NORMATIVA | Gestión jurídica y contractual | Subgerencia Jurídica | Mantenimiento MIPG | Actualizar y socializar los lineamientos sobre la elaboración, proyección y publicación de actos administrativos | Lineamientos actualizados Evidencias de socialización | 10. Mejora | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
18 | 3. Gestión de valores para resultados | 10. SERVICIO AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | Oficina de Gestión Social | Atención a plan de mejoramiento - Auditoría MIPG 2020 | Realizar el autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano - DAFP | Autodiagnóstico de Gestión de Servicio al Ciudadano | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2021-01-02 | 2021-06-30 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
19 | 3. Gestión de valores para resultados | 12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Gestión Predial y Social | Oficina de Gestión Social y Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Atención a plan de mejoramiento - Auditoría MIPG 2020 | Realizar el autodiagnóstico de Participación Ciudadana | Autodiagnóstico de participación Ciudadana | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2021-01-02 | 2021-06-30 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
20 | 3. Gestión de valores para resultados | 12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Desarrollar ejercicios de rendición de cuentas teniendo en cuenta las necesidades de los grupos de valor, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción. Plan Marco MIPG 2020-2024 | Establecer metodologías, y/o herramientas para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas | Evidencias de metodologías, y/o herramientas implementadas | 8.5 Producción y provisión del servicio | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
21 | 4. Evaluación de resultados | 13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Mantenimiento MIPG | Informar a los líderes de procesos las alertas sobre los resultados del desempeño de la gestión institucional | Registros de la generación de alertas | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
22 | 5.Infomación y Comunicación | 14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | Subgerencia de Gestión Corporativa | Implementar acciones para el manejo de los residuos de procesos de la gestión documental que estén articuladas con la política de gestión ambiental. | Elaborar y publicar Guía para el manejo de residuos del proceso de Gestión Documental | Una Guía normalizada y socializada | 10. Mejora | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
23 | 5.Infomación y Comunicación | 14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | Subgerencia de Gestión Corporativa | Realizar actividades de prevención de emergencias y de atención de desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad. | Ejecución el plan de acción de emergencias 2021. | Actividades ejecutadas / actividades programadas. | 7.5.3 Control a la Información documentada | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
24 | 3. Gestión de valores para resultados | 16.GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Atención a plan de mejoramiento - Auditoría MIPG 2020 | Realizar el autodiagnóstico de información estadística | Autodiagnóstico de información estadística | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
25 | 5.Infomación y Comunicación | 15. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Seguimiento y Evaluación | Oficina de Control Interno | El comité institucional de coordinación de control interno deberá verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgo (o política de administración del riesgo) haciendo énfasis en los riesgos de fraude y corrupción. | Evaluar el cumplimiento de los lineamientos y política de administración del riesgo, haciendo énfasis en los riesgos de corrupción, fraude y soborno. | Informes de Evolución Independiente de la Gestión de los Riegos. Actas de Comité CICCI | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 2021-05-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
26 | 4. Evaluación de resultados | 13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y todas las áreas | Mantenimiento MIPG | Revisar y actualizar los indicadores de gestión | Indicadores y mecanismos de seguimiento revisados y actualizados | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
27 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Dirección, gestión y seguimiento | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Generar productos y servicios desde el aprendizaje organizacional (construir sobre lo construido) para conservar su memoria institucional. | Garantizar la disposición, actualización y mantenimiento del Banco de Proyectos de la Empresa. | Actualización de lineamientos sobre la disposición, actualización y mantenimiento del Banco de Proyectos Banco de Proyectos con información actualizada | 7.1.6 Conocimientos de la Organización | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
28 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Seguimiento y Evaluación | Oficina de Control Interno | Realizar procesos de socialización y difusión de conocimiento para evitar la pérdida de conocimiento explícito de la entidad. | Ejecutar dos campañas institucionales de Autocontrol que incluyan capacitación a en temas relacionados con el Sistema de Control Interno. | Registros de las sesiones de capacitación -Presentación -Evidencia de Asistencia | 7.1.6 Conocimientos de la Organización 7.3 Toma de Conciencia | 2021-04-05 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
29 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y Subgerencia de Gestión Corporativa | Atención a plan de mejoramiento - Auditoría MIPG 2020 | Realizar el autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación - DAFP | Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2021-04-05 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
30 | 7. Control Interno | 18.CONTROL INTERNO | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y Oficina de Control Interno | Guía de Mapas de Aseguramiento | Establecer los lineamientos para la construcción de mapas de aseguramiento en la Empresa | Lineamientos para la construcción de mapas de aseguramiento | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
31 | 7. Control Interno | 18.CONTROL INTERNO | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y Oficina de Control Interno | Atención a plan de mejoramiento - Auditoría MIPG 2020 | Realizar el autodiagnóstico de Control Interno | Autodiagnóstico de Control Interno | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2021-01-02 | 2021-06-30 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
32 | 7. Control Interno | 18.CONTROL INTERNO | Seguimiento y Evaluación | Oficina de Control Interno | El comité institucional de coordinación de control interno deberá monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público. | Realizar seguimiento al cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público | Encuesta Informe de Seguimiento a estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público. | 7.1.2 Personas 7.3 Toma de Conciencia | 2021-04-05 | 2021-12-31 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
33 | 7. Control Interno | 18.CONTROL INTERNO | Evaluación y Seguimiento | Oficina de Control Interno | FURAG 2020 Monitorear los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del sistema de control interno, por parte del comité institucional de coordinación de control interno. | Monitorear los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del sistema de control interno, por parte del comité institucional de coordinación de control interno. | Actas comité institucional de coordinación de control interno. | 4. 1 Comprensión de la organización y su contexto 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
34 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 19. POLÍTICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Hacer uso de Instrumentos de Agregación de Demanda de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | Estandarizar y socializar el Procedimiento de Compra a través de Tienda Virtual del Estado Colombiano. | Procedimiento estandarizado y socializado | 7.5 Información documentada | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
35 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | FURAG 2020 Definir el direccionamiento estratégico para la vigencia teniendo en cuenta los lineamientos para la gestión del riesgo (Política de Riesgo). Definir el direccionamiento estratégico para la vigencia teniendo en cuenta las necesidades o problemas de sus grupos de valor. | Articular direccionamiento estratégico con los lineamientos para la gestión de riesgo y los bienes y/o servicios para atender las necesidades o problemas de sus grupos de valor | Documento del direccionamiento estratégico actualizado. | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
36 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | FURAG 2020 Mejorar las actividades de formulación de la planeación mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Someter a consideración de la ciudadania el Plan de Acción Institucional 2022 . | Piezas de divulgación del Plan de Acción institucional | 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
37 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | FURAG 2020 Utilizar la información de caracterización de los grupos de valor para definir sus estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y participación ciudadana en la gestión. | Incorporar en el componente de Rendición de cuentas del PAAC y en el Plan de Participación Ciudadana una columna en la que se identifique el tipo de grupo de valor al que van dirigidas las acciones. | Actualización de los instrumentos de planaificación | 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
38 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Incluir los lineamientos para la evaluación del riesgo en el proceso de planeación de la entidad para diseñar una planeación que garantice la seguridad institucional. | Actualizar el procedimiento del plan de acción (incluir la gestión de riesgos) | Procedimiento del plan de acción actualizado | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
39 | 3. Gestión de valores para resultados | 11. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | FURAG 2020 Formular la estrategia de racionalización de trámites en la presente vigencia de acuerdo a su naturaleza jurídica. | Realizar mesas de trabajo para la revisión y análisis de la estrategia de racionalización de trámites. | Registros de las mesas de trabajo | 10. Mejora | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
40 | 1. Talento Humano | 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa | FURAG 2020 Formular y desarrollar un mecanismo para el registro, seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de interés por parte de los servidores públicos que laboran dentro de la entidad.. | Incluir en el documento asociado al conflicto de interes los mecanismos para su seguimiento y monitoreo | Documento con mecanismos incorporados | 7.5 Información documentada | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
41 | 1. Talento Humano | 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Gestión Corporativa | Divulgar canales de denuncia frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés | Divulgar canales de denuncia frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés | Piezas divulgadas | 7.4 Comunicación | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
42 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | FURAG 2020 Identificar y sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas para conservar su memoria institucional. Plan de Acción de Gestión de Conocimiento | Identificar y documentar las buenas practicas aprendidas de otras entidades | 2 Buenas prácticas de la gestión identificadas | 7.1.6 Conocimientos de la Organización | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
43 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | FURAG 2020 Contar con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de promover y dinamizar la gestión del conocimiento y la innovación al interior de la entidad. Plan de Acción de Gestión de Conocimiento | Contar con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de promover y dinamizar la gestión del conocimiento y la innovación al interior de la entidad | Lider del proceso de gestión del conocimiento identificado al interior de la Entidad | 7.1.6 Conocimientos de la Organización | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
44 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos Subgerencia de Gestión Corporativa | FURAG 2020 Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación. Plan de Acción de Gestión de Conocimiento | Documentar los lineamientos para la gestión de conocimiento y la innovación | Lineamientos de Gestión de Conocimiento | 7.1.6 Conocimientos de la Organización | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
45 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | FURAG 2020 Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad para establecer necesidades de nuevo conocimiento. Plan Marco MIPG 2020-2024 Cocrear una metodología para la construcción de mapas de conocimiento. Plan de Acción de Gestión de Conocimiento | Liderar la realización del mapa de conocimiento | 1 mapa de conocimiento | 7.1.6 Conocimientos de la Organización | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
46 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión de grupos de interés | Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Adminsitración de Proyectos | FURAG 2020 Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación. Plan de Acción de Gestión de Conocimiento | Implementar un micrositio o espacio de Gestión de Conocimiento en la Erunet | Espacio de Gestión de conocimiento en la Erunet | 7.1.6 Conocimientos de la Organización 7.3 Toma de Conciencia | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
47 | 3. Gestión de valores para resultados | 12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Gestión de Grupos de Interés | Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Administración de proyectos | FURAG 2020 Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas el tema de trámites y las acciones de mejora realizadas a los mismos. Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado por la entidad para que los ciudadanos o grupos de interés puedan hacer seguimiento a su implementación. Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la información sobre el avance en la garantía de derechos a partir de las metas y resultados de la planeación institucional Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas los espacios de participación en línea que ha dispuesto la entidad para canalizar las propuestas ciudadanas. | Definición de esquema de comunicación a la ciudadania sobre temáticas adminsitrativas y de apoyo | Video o piezas. Boletín,sobre la gestión | 7.4 Comunicación | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
48 | 5.Infomación y Comunicación | 15. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Gestión de Grupos de Interés | Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Administración de proyectos | Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la oferta de información por canales electrónicos existentes en la entidad de manera que los ciudadanos e interesados puedan consultarlos y participar en los eventos de diálogo previstos. Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la oferta de información por canales presenciales (carteleras, boletines, reuniones, entre otros) existentes en la entidad, de manera que los ciudadanos e interesados puedan consultarlos y participar en los eventos de diálogo previstos. | Definición de esquema de comunicación a la ciudadania sobre temáticas adminsitrativas y de apoyo | Video o piezas. Boletín,sobre la gestión | 7.4 Comunicación | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
49 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Incluir un plan de comuniciaciones en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). Incluir la proyección del presupuesto en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | Realizar la actualización del PETI que incluya plan de comunicaicones y la proyección del presupuesto. | 1. Plan de comunicaciones en el PETI 2. Proyección del presupuesto en el PETI | 4. 1 Comprensión de la organización y su contexto | 2021-08-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
50 | 5.Infomación y Comunicación | 14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Ambiental | Subgerencia de Gestión Corporativa | FURAG 2020 Gestionar de manera adecuada los residuos de aparatos eléctricos y digitales acorde con la política nacional y la política de gestión ambiental de la entidad. | Gestionar de manera adecuada los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos acorde con la política nacional y la política de gestión ambiental de la Empresa. | Registros de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos realizada | 6. Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
51 | 5.Infomación y Comunicación | 14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | Subgerencia de Gestión Corporativa | FURAG 2020 Promover el uso de tecnologías para el manejo de la información (de acuerdo con las capacidades propias de la entidad) para la gestión de la información institucional. | Promover el uso de tecnologías para el manejo de la información (de acuerdo con las capacidades propias de la empresa) para la gestión de la información institucional. | Socializar piezas informativas y tutoralies para masificar el uso Sistema SGDEA - Tampus. | 7.3 Toma de Conciencia | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
Control de Cambios
V1 | 2021-02-16 | Formulación del Plan. Notas: 1. En esta versión no se incorporan acciones relacionadas con la política de "Racionalización de Trámites" toda vez que en el mismo componente, relacionado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 se contempla como aclaración que "No se presentan acciones, ya que al ser Empresa Industrial y Comercial del Estado, sólo cuenta con el único trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica" el cual ya está 100% virtualizado y racionalizado" 2. En cuanto a la política de "Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público" no se incorporaron acciones teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de las recomendaciones realizadas con en base en los resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, señala que la política no aplica para le Empresa. No obstante y considerando las orientaciones estratégicas de la política, se da cumplimiento a través del plan de acción donde se consignó la siguiente actividad para 2021, a cargo de la Subgerencia de Gestión Corporativa "Ejecutar el 100% de las actividades encaminadas a fortalecer la gestión financiera de la Empresa".
V2 | 2021-08-04 | Se incorporan nuevas actividades por: 1. Análisis de resultados de FURAG 2020 y las corresondientes recomendaciones del DAFP 2 Requerimientos Distritales respecto a los mapas de conocimiento 3. Incorporación de la Política de Compras y Contratación en la Dimensión de Direccionamiento Estratégico

## LIST (hidden)
POLÍTICAS | Estado | DIMENSIONES
1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Avance | 1. Talento Humano
2. INTEGRIDAD | No aplica seguimiento en el periodo | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación
3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Sin avance | 3. Gestión de valores para resultados
4. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Sin reporte | 4. Evaluación de resultados
5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Finalizada | 5.Infomación y Comunicación
6.GOBIERNO DIGITAL |  | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación
7.SEGURIDAD DIGITAL |  | 7. Control Interno
8. DEFENSA JURÍDICA
9.MEJORA NORMATIVA
10. SERVICIO AL CIUDADANO
11. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
15. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
16.GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA
17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
18.CONTROL INTERNO
19. POLÍTICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN