## COMPONENTE_1_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente No: 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socializar la Política de Administración de Riesgos. | Política de Administración de Riesgos socializada. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Subgerente de Gestión Corporativa - Jefe Oficina de Control Interno | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Aunque la Política de Administración de Riesgos fue revisada y ajustada en octubre de 2020, si hay lugar a actualizaciones, éstas serán socializadas una vez sean aprobadas.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado. | Líderes de proceso - Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Como resultado de esta actividad, se pueden producir cambios en los riesgos y controles ya identificados, los cuales serían sujetos de aprobación por los Líderes de proceso.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Mantener publicada la versión vigente del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la empresa, con el fin de que las partes interesadas conozcan y entiendan los riesgos de corrupción a que se encuentra expuesta la empresa. | Mapa de Riesgos de Corrupción vigente publicado en la página web la empresa. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Esta actividad se realizará cada vez que se presenten actualizaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar 2 monitoreos al año al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Informe de los monitoreos. Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado (cuando aplique). | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Líderes de Proceso | 2021-02-01 | 2021-12-31
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento independiente al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo | 2021-02-01 | 2021-12-31
Elaboró: | Esperanza Peña Quintero - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
María Cristina Fontecha Rivera - Subgerencia de Gestión Corporativa
Lily Johanna Moreno - Oficina de Control Interno
Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Versión: | 1
Fecha: | 2021-01-27 | [6 empty] | xv | 2

## COMPONENTE_2_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente No: 2 - Racionalización de Trámites
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Identificación de Trámites
NOTA: No se presentan acciones, ya que al ser Empresa Industrial y Comercial del Estado, sólo cuenta con el único trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica" el cual ya está 100% virtualizado y racionalizado.
Elaboró: | Esperanza Peña Quintero - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Versión: | 1
Fecha: | 2021-01-27

## COMPONENTE_3_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente No: 3 - Rendición de Cuentas
Subcomponente/procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
|  | No | Descripción
1. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas |  | 1.1 | Conformar o confirmar el Equipo de Rendición de Cuentas para liderar la planeación y ejecución de la rendición de cuentas para la vigencia 2021. | Acta o correo electrónico donde se confirma el Equipo de Rendición de Cuentas. | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Se debe verificar que se definan los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la empresa, en materia de rendición de cuentas.
|  | 1.2 | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la empresa para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Documento de debilidades y fortalezas o un diagnóstico de la participación ciudadana en la empresa. | Equipo de Rendición de Cuentas | 2020-12-15 | 2021-03-30
2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas |  | 2.1 | Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones para la rendición de cuentas. | Estrategia de comunicación de la rendición de cuentas. Evidencias de la ejecución de la estrategia. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-31
3. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Componente de Información | 3.1 | Elaborar piezas comunicativas, material impreso, visual, auditivo y/o que se requiera para informar a la ciudadanía acerca de los proyectos de la Empresa en un lenguaje claro. | Material elaborado con un lenguaje comprensible al ciudadano, con información actualizada de las acciones que realice la Empresa, de acuerdo con sus funciones. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | El material producido hará parte de la estrategia de rendición de cuentas y de la estrategia de comunicaciones externa de la Empresa.
|  | 3.2 | Disponer la información de interés de la ciudadanía por medio de canales digitales accesibles (redes sociales, página web), que le permitan al ciudadano un conocimiento básico del tema de su interés. | Información actualizada y dispuesta a través de canales digitales accesibles para la ciudadanía beneficiaria, vinculada o afectada por el desarrollo de los proyectos misionales de la empresa. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 3.3 | Realizar y publicar el Informe de Gestión 2020. | Informe publicado en la página web de la empresa. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2020-12-01 | 2021-01-31
|  | 3.4 | Crear un espacio en la sección de Preguntas Frecuentes sobre rendición de cuentas (Transparencia >> Información de Interés >> Preguntas Frecuentes). | Preguntas frecuentes sobre rendición de cuentas publicadas. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2021-02-01 | 2021-06-30
| Componente de diálogo | 4.1 | Llevar a cabo espacios de diálogo con las comunidades de los sectores donde la empresa tiene programado o está ejecutando proyectos, a fin de promover la participación ciudadana en todas las etapas de los mismos (recorridos o visitas participativas que involucren ejercicios de información y atención a la ciudadanía). | Registros de los espacios de diálogo. | Oficina de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-30
|  | 4.2 | Desarrollar jornadas de sensibilización a servidores de la empresa sobre la importancia de la rendición de cuentas. | Realizar mínimo dos jornadas de capacitación en temáticas como: rendición de cuentas, derechos a la información, atención al ciudadano, transparencia en la información, producción de información externa, entre otros. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  | 4.3 | Realizar campañas institucionales internas para promover Ia actualización y difusión de los instrumentos de Ia Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Ia información Pública sobre tablas de retención documental, registro de activos, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación. | Registros de las campañas realizadas. | Subgerencia de Gestión Corporativa | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 4.4 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas. | Registros de la realización de la audiencia pública. | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-07-01 | 2021-12-30
| Componente de Responsabilidad | 5.1 | Atender las inquietudes ciudadanas en el marco de la audiencia pública o espacio de dialogo de rendición de cuentas. | Informe de audiencia pública de rendición de cuentas | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-30
4. Seguimiento y Evaluación |  | 6.1 | Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas. | Registros que evidencien los seguimientos realizados | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-05-01 | 2021-12-30
|  | 6.2 | Realizar la autoevaluación de la Estrategia de Rendición de cuentas de la vigencia. | Documento con los resultados de la autoevaluación. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2021-11-01 | 2021-12-30
|  | 6.3 | Elaborar y aplicar encuesta de evaluación del espacio de diálogo de la Audiencia Pública. | Documento de los resultados de la encuesta de evaluación | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-07-01 | 2021-12-30
|  | 6.4 | Formular y publicar los planes de mejoramiento que se deriven de los ejercicios de Rendición de Cuentas, cuando aplique. | Plan de mejoramiento que se derive de los ejercicios de Rendición de Cuentas publicado, cuando aplique. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y responsables de la realización de las actividades | 2021-06-01 | 2021-12-31
| Elaboró: | Maribel Carolina González Moreno - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Maritza Zambrano Pardo - Oficina de Gestión Social
María Cristina Fontecha Rivera - Subgerencia de Gestión Corporativa
Juan Carlos Gualteros Meza - Oficina Asesora de Comunicaciones
| Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| Versión: | 1
| Fecha: | 2021-01-27

## COMPONENTE_4_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente No: 4 - Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | En la vigencia 2019 se determinó que la Oficina de Gestión Social es el área responsable de la Atención al Ciudadano, depende directamente de la Alta Dirección y tiene definidas sus funciones a través del Manual de Funciones, y dada la estructura de la empresa, no se hace necesario institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la empresa y que dependa de la Alta Dirección, pues ya está en cabeza de dicha Oficina.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar el protocolo de atención al ciudadano conforme a la política y los lineamientos existentes. | Protocolo de atención al ciudadano actualizado y oficializado. | Oficina de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-07-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar la inscripción a capacitación funcional SDQS, cuando ingrese personal nuevo que maneje dicho aplicativo. | 100% del personal nuevo (encargado del manejo del sistema) capacitado en el manejo del aplicativo. | Oficina de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 3.2 | Asistir a los nodos sectoriales e intersectoriales dirigidos por la Veeduría Distrital. | Asistencia al 90% de las jornadas programadas. | Oficina de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 3.3 | Ejecutar estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano. | Colaboradores sensibilizados en cultura de servicio al ciudadano. | Oficina de Gestión Social - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Es importante asegurar la articulación y coherencia de las acciones propuestas en este subcomponente con el Plan Institucional de Capacitación y la Ruta del Servicio de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.
| 3.4 | Realizar actividades de formación y cualificación de los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía, como: cultura de servicio a la ciudadanía, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética en el servicio, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro. | Colaboradores de la empresa cualificados. | Oficina de Gestión Social - Subgerencia de Gestión Corporativa (Talento Humano) | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Es importante asegurar la articulación y coherencia de las acciones propuestas en este subcomponente con el Plan Institucional de Capacitación y la Ruta del Servicio de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar y actualizar los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano en el SIG, tales como procedimientos y/o formatos, para optimizar el proceso de atención a la ciudadanía y la prestación de los servicios. | Documentos actualizados, publicados y oficializados (cuando se presenten modificaciones a los mismos). | Oficina de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 4.2 | Elaborar y publicar la Carta de Trato Digno al Usuario, donde se especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente, en observancia del numeral 5° del artículo 7° de la Ley 1437 de 2011. | Carta de Trato Digno al Usuario publicada. | Oficina de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar la caracterización de las partes interesadas y de los usuarios a través de la cual se identificará las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de valor y se proponen alternativas para mejorar y cualificar la atención. | Caracterización actualizada y publicada en la pagina web de la empresa. | Oficina de Gestión Social - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2021-02-01 | 2021-12-30
| 5.2 | Aplicar encuestas de satisfacción a las respuestas emitidas para verificar oportunidad, claridad, calidez y coherencia en la atención y en las respuestas brindadas por la empresa. | Informe sobre los resultados de las encuestas Satisfacción al Ciudadano. | Oficina de Gestión Social | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Para realizar esta actividad se puede consultar el documento “Lineamientos para el Diseño e Implementación de Mediciones de Percepción y Expectativas Ciudadanas” (Departamento Nacional de Planeación, 2015).
Subcomponente 6 Seguimiento | 6.1 | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de las encuestas Satisfacción al Ciudadano y el informe "Seguimiento Satisfacción Ciudadanos PQRS" cuando éstos impliquen toma de decisiones por la Alta Dirección. | Acta de Comité con las decisiones tomadas por la Alta Dirección. | Oficina de Gestión Social | 2021-03-01 | 2021-12-31
Elaboró: | Maritza Zambrano Pardo - Oficina de Gestión Social
Juan Carlos Gualteros Meza - Oficina Asesora de Comunicaciones
María Cristina Fontecha Rivera - Subgerencia de Gestión Corporativa
Maribel Carolina González Moreno - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Versión: | 1
Fecha: | 2021-01-27

## COMPONENTE_5_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente No: 5 - Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar que la información publicada en el link de Transparencia, se encuentre debidamente actualizada conforme a los lineamientos dados por el MinTic en la Resolución 3564 de 2015 y a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. | Link de Transparencia actualizado. | Líderes de proceso | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 1.2 | Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre Ley de Transparencia y acceso a la información. | Realizar mínimo dos jornadas de capacitación sobre Ley de Transparencia y acceso a la información. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2021-02-01 | 2021-12-30
| 1.3 | Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales. | Realizar mínimo dos jornadas de capacitación sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información. | Subgerencia de Gestión Corporativa | 2021-02-01 | 2021-12-31
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados del informe de PQRS, con el fin de que se tomen las decisiones pertinentes, cuando así se requiera. | Acta de Comité con las decisiones tomadas por la Alta Dirección. | Oficina Gestión Social | 2021-03-01 | 2021-12-31
| 2.2 | Realizar la actualización del procedimiento PD-29 Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones, para formular y/o fortalecer los controles establecidos, que permitan garantizar la oportunidad, calidez y calidad de las respuestas. | Procedimiento oficializado, si aplican modificaciones. | Oficina Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31
Subcomponente 3 Elaboración Instrumentos Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y aplicar el lineamiento “Inventario de Activos de Información”, en el cual se propone la metodología para la identificación y clasificación de los activos de información en las empresas distritales. | Instrumentos archivísticos actualizados (Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información y Programa de Gestión Documental). | Subgerencia de Gestión Corporativa | 2021-02-01 | 2021-12-31
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Mantener la página web actualizada en el criterio A de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Página web actualizada en el criterio A de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar un informe mensual de PQRS con los lineamientos de la Veeduría Distrital. | Informe de PQRS. | Oficina Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31
Elaboró: | Maritza Zambrano Pardo - Oficina de Gestión Social
Juan Carlos Gualteros Meza - Oficina Asesora de Comunicaciones
Maribel Carolina González Moreno - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Holman Barrera Espitia - Subgerencia de Gestión Corporativa
Esperanza Peña Quintero - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Versión: | 1
Fecha: | 2021-01-27

## COMPONENTE_6
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente No: 6 - Iniciativa Adicional: Fortalecimiento de la Ética
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Activación y fomento del Código de Integridad | 1.1 | Reforzar la cultura de integridad en la Empresa, a través de su participación en los desafíos establecidos en la Senda de Integridad | Evidencias y registros de participación en mínimo un desafío definido en la Senda de Integridad. | Equipo de senderistas de la ERU Todos los servidores | 2021-02-01 | 2021-07-30
| 1.2 | Realizar una jornada de conocimiento del Código de Integridad al interior de cada área de trabajo. | 70% de los colaboradores con conocimiento del Código de Integridad al interior de cada área de trabajo. | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa Todos los servidores | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 1.3 | Socializar los valores de la Empresa mediante campañas comunicativas o actividades internas. | Valores de la casa socializados mediante campañas comunicativas o actividades internas. | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-04-01 | 2021-12-31
Elaboró: | Laura Babativa Mayorga - Subgerencia de Gestión Corporativa
María Cristina Fontecha Rivera - Subgerencia de Gestión Corporativa
Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Versión: | 1
Fecha: | 2021-01-27